СОГЛАСОВАНО                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления МЧС                                                                   Глава Администрации муниципального

России по Удмуртской Республике                                                                                образования «Город Можга»

генерал - майор                               П.М. Фомин                                                                                             С.В. Лихоманов

«___» ____________ 2014 года                                                                                          «___» ____________ 2014 года

## ПЛАН

основных мероприятий муниципального образования «Город Можга» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2015 год

г. Можга

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Ответственные исполнители | Кто привлекается | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### IV. Мероприятия, проводимые администрацией субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, #### обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в Месячнике безопасности в Удмуртской Республике |  | ПП, Главы МО, НОБЛВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Участие в Учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС, по выполнению мероприятий ГО в 2015 году и постановке задач на 2016 год |  | ПП, ПКЧС, НГУ, ЗНГУ Начальники управлений, самостоятельных отделов ГУ, начальники подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Участие в подготовке и проведении заседаний КЧС и ОПБ Правительства Удмуртской Республики по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, предупреждения пожаров и спасению людей на водных объектах |  | ПКЧС и ОПБ, НГУ, ЗНГУ (по З) - НУГЗ, Начальники управлений, самостоятельных отделов ГУ |  | по плану работы КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Участие в работе АТК Удмуртской Республики |  | НГУ, ЗНГУ (по АКУ) |  | по плану работы АТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Организация мероприятий по созданию в Удмуртской Республике системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  | ЗНГУ (по АКУ), ОИТАСУиС |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация мероприятий по созданию в Удмуртской Республике комплексной системы экстренного оповещения населения |  | УГЗ |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участие в подготовке нормативно-правовых актов Удмуртской Республики в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций в области пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей на водных объектах |  | ЮО, начальники управлений, самостоятельных отделов ГУ |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в Тренировках с органами повседневного управления функциональных подсистем УТП РСЧС |  | ПП УР, НГУ, 1ЗНГУ, ЗНГУ (по АКУ), ООП, УГЗ, УОП и ПАСР, ЦУКС ГУ ДДС ОИВ УР, ЕДДС МО УР |  |  |  | 12 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тактико-специальное учение по теме: «Организация взаимодействия сил и средств при ликвидации аварийного разлива нефти» |  | НГУ, УГЗ, НУОП и ПАСР, ЦУКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Участие в Командно-штабном учении с органами управления, силами и средствами звена Удмуртской ТП РСЧС, системы ГО Кизнерского района по теме: «Организация защиты населения Кизнерского района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» |  | НГУ, ЗНГУ (по АКУ), ЗНГУ (по З) - НУГЗ, ООП, ЗНГУ (по ГПС) - НУОП и ПАСР, НОБЛВО, Нач. ЦУКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тренировка с дублером органов управления ГО Удмуртской Республики № 2 по теме: «Организация управления мероприятиями по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Удмуртской Республики от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» |  | ПП УР, НГУ, 1 ЗНГУ, ЗНГУ (по АКУ), ЗНГУ (по З) - НУГЗ, ООП, ЗНГУ (по ГПС) - НУОП и ПАСР Нач. ЦУКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Участие в проведении тренировок и поверок действия сил и средств предназначенных для проведения первоочередных мероприятий по пресечению террористических проявлений на территории муниципальных образований |  | НГУ, ЗНГУ (по АКУ), УГЗ, УОП и ПАСР, ЦУКС ГУ |  | По плану УФСБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Занятия с представителями головных учреждений сети наблюдения лабораторного контроля Удмуртской Республики |  | - УГЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Участие в проведении «Дня защиты детей» в учебных заведениях Удмуртской Республики и контроль за ходом выполнения мероприятий |  | - УГЗ, ОИОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - Участие в подготовке и проведении XVII Республиканских соревнований учащихся «Школа безопасности» в летний период |  | - Министерство образования и науки УР, УГЗ, ОИОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | - Организация и проведение полевого лагеря «Юный спасатель (пожарный)» |  | - УНДИПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подготовка и проведение «Месячника безопасности на водных объектах в летний период» |  | ОБЛВО, ЦГИМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Месячника безопасности в Удмуртской Республике |  | - УГЗ, - УНДиПР, - ООП, - ОИОД, - ОБЛВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подготовка и проведение «Месячника безопасности детей» и контроль за ходом выполнения мероприятий |  | - УГЗ, - ОИОД, - ЦПП и ОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Участие в проведении «Дня знаний» (занятий по вопросам безопасности жизнедеятельности при пожаре, безопасному поведению на водных объектах, дорогах, в транспорте, действиям в случае угрозы террористической акции) |  | УГЗ, ОИОД, ЦПП и ОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подготовка и проведение «Месячника гражданской защиты» и контроль за ходом выполнения мероприятий |  | УГЗ, ОИОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 4 |  | до 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Подготовка и проведение «Месячника безопасности на водных объектах в зимний период» |  | ОБЛВО, ЦГИМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Заслушивание комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления по вопросам готовности проведения мероприятий ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  | ЗНГУ(по АКУ), ООП, УГЗ, УОП и ПАСР, УНДИПР, ГИМС, ОИТАСУиС, ЦУКС ГУ, ПКЧС и ОПБ МО УР, ДДС ОИВ УР, ЕДДС МО УР |  | еженедельно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - Участие в подготовке и проведении Х Республиканских зимних соревнований учащихся «Школа безопасности» |  | Министерство образования и науки УР, УГЗ, НОИПиСсО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сборы с начальниками отделов ГОЧС городов (районов) Удмуртской Республики |  | ЗНГУ (по АКУ), Начальники управлений, самостоятельных отделов ГУ |  | ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в Смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны |  | УГЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» |  | УГЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение смотра-конкурса на звание «Лучший учебно-консультационный пункт» |  | УГЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Участие в Сборах с начальниками отделов ГОЧС городов (районовУР) |  | ЗНГУ (по АКУ), НУ, |  | ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Удмуртской Республики к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверка организации мероприятий по подготовке к паводковому периоду муниципальных образований УР |  | НГУ, УГЗ,ОГИМС, ЦУКС ГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Смотр-конкурс на лучшее содержание ЗС ГО |  | УГЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Удмуртской Республике 1. Разработка основных планирующих и отчетных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уточнение документов мобилизационного планирования |  | ОМО, начальники управлений и самостоятельных отделов |  | 12-16 |  | 9-13 |  | 16-20 |  | 13-17 |  | 18-22 |  | 15-19 |  | 13-17 |  | 10-14 |  | 7-10 |  | 12-16 |  | 9-13 |  | 7-11 |  |  |
| 2. | Подготовка анализа мобилизационной подготовки за месяц |  | НГУ, ОМО |  | 29 |  | 26 |  | 27 |  | 29 |  | 28 |  | 26 |  | 29 |  | 27 |  | 30 |  | 29 |  | 26 |  | 25 |  |  |
| 3. | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Удмуртской Республики |  | УГЗ, ООП, УМТО, ОИТАСУиС, УОП и ПАСР, ЦУКС ГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Корректировка Плана Гражданской обороны Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике (далее Главное управление) |  | УГЗ, Начальники управлений, самостоятельных отделов ГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Корректировка Перспективного плана Главного управления, предусматривающего вопросы гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций |  | УГЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Корректировка Плана Гражданской обороны Удмуртской Республики |  | УГЗ, УОП и ПАСР, ООП, УМТО, ОИТАСУиС, ЦУКС ГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Корректировка Плана первоочередного жизнеобеспечения населения Удмуртской Республики в чрезвычайных ситуациях |  | УМТО. УГЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Корректировка плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, на территории Удмуртской Республики |  | УОПиПАСР |  |  |  |  |  |  |  | До 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Разработка и согласование проекта Плана основных мероприятий Главного управления на 2016 год, плана основных мероприятий Удмуртской Республики на 2016 год |  | ООП, начальники управлений, самостоятельных отделов ГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Разработка Плана обеспечения безопасности на водных объектах Удмуртской Республики в зимний период |  | ООП, УГЗ, ОБЛВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 15 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Подготовка доклада об организации и итогах подготовки населения Удмуртской Республики в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны за 2015 год (форма № 1/ОБУЧ) |  | УГЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Подготовка отчета о подготовке должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Удмуртской Республике |  | УГЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в организации и проведении на территории Удмуртской Республики надзорно – профилактической операции «Жилище-2015» |  | УНДиПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение комплекса надзорно – профилактических мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе культовых учреждениях, задействованных в проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятиях, а также в местах хранения и реализации пиротехнической продукции |  | УНДиПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация и проведение комплекса надзорно - профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды 2015 года |  | УНДиПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация и проведение комплекса надзорно - профилактических мероприятий на объектах летнего отдыха детей и граждан |  | УНДиПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проверка организации мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, осмотр систем наружного противопожарного водоснабжения муниципальных образований: - весенне-летний период; - осенне-зимний период |  | ЗНГУ (по ГПС), УОП и ПАСР, СПТ и ПАСР ЦУКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация и проведение комплекса надзорно - профилактических мероприятий на объектах образования в период подготовки к началу нового учебного года |  | УНДиПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мониторинг состояния пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения, здравоохранения, образования с круглосуточным пребыванием людей и общежитий |  | УНДиПР |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мониторинг состояния пожарной безопасности ночных развлекательных заведений |  | УНДиПР |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Координация деятельности по созданию в Удмуртской Республике системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  | ЗНГУ (по АКУ), ОИТАСУиС |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Организация подготовки и выдачи заключений о готовности организаций, эксплуатирующих ГТС, к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий в случае аварии ГТС |  | УГЗ |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Оперативное реагирование на крупные пожары и чрезвычайные ситуации |  | Начальники управлений, самостоятельных отделов ГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Тренировки и учения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Командно-штабная тренировка по вопросам управления силами и средствами МЧС России и УТП и ФП РСЧС, с отработкой вопросов перевода их на работу в условиях военного времени |  | НГУ, ООП, ОМО, ЦУКС ГУ |  | 15-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тренировки с группой контроля с развертыванием |  | ОМО, л/с группы контроля |  | 15-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | без развертывания |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 16 |  | 14 |  |  |  |  |  | 13 |  | 17 |  | 15 |  | 12 |  |  |  |  |
| 3. | Тренировки с органами повседневного управления функциональных подсистем УТП РСЧС |  | НГУ, 1ЗНГУ, ЗНГУ (по АКУ), ООП, УГЗ, УОП и ПАСР, ЦУКС ГУ |  |  |  | 12 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мобилизационная деловая игра по теме: «Порядок перевода ГУ МЧС России по УР на роботу в условиях военного времени» |  | ОМО, л/с ГУ и подведомственных организаций |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Специальная тренировка по теме: «Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному химическому, биологическому заражению силами СНЛК ГО» |  | НГУ, УГЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Тактико-специальное учение по теме: «Организация взаимодействия сил и средств при ликвидации аварийного разлива нефти» |  | НГУ, УГЗ, НУОП и ПАСР, ЦУКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне, посвященной празднованию 25-летия МЧС России |  | - начальники управлений, - самостоятельных отделов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проверка готовности аппаратуры оповещения и каналов связи П-166 |  | ОИТАСУиС |  | Ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Комплексные тренировки с органами управления и силами звеньев территориальных и функциональных подсистем муниципальных образований в Удмуртской Республике |  | ОШ ГУ, ОГ ГУ, ЦУКС ГУ, ДДС ОИВ УР, ЕДДС МО УР |  | Еженедельно по четвергам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Участие в командно-штабных учениях, тренировках по пресечению террористических актов |  | НГУ, ЗНГУ (по АКУ), ЗНГУ (по З) - НУГЗ, ООП, ЗНГУ (по ГПС) - НУОП и ПАСР, НОБЛВО, Нач. ЦУКС |  | По плану НАК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Сборовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС, по выполнению мероприятий ГО в 2015 году и постановке задач на 2016 год |  | НГУ, ЗНГУ Начальники управлений, самостоятельных отделов ГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение обучения личного состава подразделений добровольной пожарной охраны |  | ЗНГУ (по ГПС), УОП и ПАСР |  | Ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обучение (переподготовка) специалистов ЕДДС для обеспечения перехода на единый номер вызова оперативных служб «112» |  | ОИТАСУиС ООП |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Аттестации и подготовка специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Занятия и стажировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тактико-строевые занятия по приведению в готовность к действиям по предназначению в мирное и военное время |  | НГУ 1ЗНГУ, ЗНГУ (по АКУ), УГЗ, УОП и ПАСР, ООП, ОМО, ЦУКС ГУ |  | 13-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятия по профессиональной подготовке военнослужащих спасательных воинских формирований, федеральных государственных служащих, личный состав государственной противопожарной службы и работников, привлекаемых и не привлекаемых для решения оперативных задач |  | УК, ВР, ПП и ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятия по мобилизационной подготовке |  | ОМО, начальники управлений и самостоятельных отделов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятия с представителями головных учреждений сети наблюдения лабораторного контроля Удмуртской Республики |  | - УГЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Экзамены, сертификационные испытания и спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Совещания и заслушивание должностных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заслушивание комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления по вопросам готовности проведения мероприятий ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  | ЗНГУ(по АКУ), ООП, УГЗ, УОП и ПАСР, УНДиПР, ОБЛВО, ОИТАСУиС, ЦУКС ГУ |  | Согласно графика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений Главного управления МЧС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контрольные проверки оперативно-служебной деятельности подразделений ГПС республики (ФПС, ППС субъекта, объектовых, договорных): ПЧ-22 ФГКУ «1 отряд ФПС по УР» |  | ЗНГУ (по ГПС), УОП и ПАСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Специальные проверки подразделений ГПС республики (ФПС, ППС субъекта, объектовых, договорных): ПЧ-22 ФГКУ «1 отряд ФПС по УР» |  | ЗНГУ (по ГПС), УОП и ПАСР |  |  |  |  |  | 10-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка организации мероприятий по подготовке к паводковому периоду муниципальных образований Удмуртской Республики |  | НГУ, УГЗ, ОБЛВО, ЦУКС ГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение рейдов на водных объектов Удмуртской Республики |  | ОБЛВО, ЦГИМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение плановых и внеплановых проверок объектов защиты, органов власти. |  | УНДиПР |  | По отдельному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Специальная проверка подчиненных и подведомственных учреждений по организации проведения специальной оценки условий труда |  | УМТО |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Внезапные проверки несения гарнизонной и караульной службы в подразделениях ГПС республики (ФПС, ППС субъекта, объектовых, договорных) |  | ЗНГУ (по ГПС), УОП и ПАСР |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проверки подразделений добровольной пожарной охраны |  | ЗНГУ (по ГПС), УОП и ПАСР |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проверки оперативно-служебной деятельности опорных пунктов по тушению крупных пожаров с практическим развертыванием сил и средств |  | ЗНГУ (по ГПС), УОП и ПАСР |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Внеплановые проверки территориальных подразделений по организации и осуществлению надзорной деятельности, проводимые по результатам мониторинга с целью стабилизации обстановки с пожарами. |  | УНДиПР |  | По решению НГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка и проведение X Республиканских соревнований учащихся "Школа безопасности" в зимний период |  | УГЗ, ОИОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка и проведение XVII Республиканских соревнований учащихся "Школа безопасности" в летний период |  | - УГЗ, - ОИОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Участие в организации и проведении полевого лагеря «Юный спасатель (пожарный)» |  | УНДиПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Конкурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны |  | УГЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение смотра-конкурса на звание «Лучшее подразделение ДПО Удмуртской Республики» |  | ЗНГУ (по ГПС), УОП и ПАСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация и проведение смотра-конкурса на звание «Лучшее АСФ Удмуртской Республики» |  | ЗНГУ (по ГПС), УОП и ПАСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Участие в смотре-конкурсе на лучшего специалиста в области гражданской обороны |  | УГЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Смотр-конкурс на лучшее муниципальное образование по гражданской обороне |  | УГЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация и проведение смотров-конкурсов на звание «Лучшая пожарная часть ФПС»; «Лучший начальник караула ФПС»; «Лучший пожарный ФПС» |  | ЗНГУ (по ГПС), УОП и ПАСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация и проведение смотров-конкурсов на звание: «Лучший газодымозащитник ФПС» «Лучший пост ГДЗС ФПС» «Лучшая база ФПС» |  | ЗНГУ (по ГПС), УОП и ПАСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Конкурс на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования» |  | ООП, ЦУКС ГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» |  | УГЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Смотр-конкурс «Лучший паспорт территории муниципального образования Удмуртской Республики» |  | УГЗ, ЦУКС ГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший паспорт территории Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Выставочная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Памятные, праздничные, культурно-массовые и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка и проведение торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию: «Дня защитника Отечества» «Международного женского дня» «Всемирного Дня охраны труда» «Дня образования пожарной охраны России» «Дня Победы» (70 годовщина) «Дня России» «Дня Гражданской Обороны» «Дня народного единства» «Дня спасателя» (25 лет МЧС России) |  | УК, ВР, ПП и ПО |  |  |  | 23 |  | 8 |  | 30 |  | 9 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка и проведение «Месячника безопасности на водных объектах в летний период» |  | ОБЛВО, ЦГИМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Месячник безопасности в Удмуртской Республике |  | - УГЗ, - УНДиПР, - ООП, - ОИОД, - ОБЛВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка и проведение «Месячника безопасности детей» и контроль за ходом выполнения мероприятий |  | - УГЗ, - ОИОД, ЦПП и ОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка и проведение «Месячника гражданской защиты» и контроль за ходом выполнения мероприятий |  | УГЗ, ОИОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 4 по 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка и проведение «Месячника безопасности на водных объектах в зимний период» |  | ОБЛВО, ЦГИМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия, проводимые под руководством Главы Администрации, Председателя КЧС и ОПБ муниципального образования «Город Можга» 1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка водохранилищ, прудов и накопителей жидких отходов к весеннему паводку 2015 года |  | Глава Администрации, НО ГО ЧС | МУП ЖКХ, руководители организаций |  |  |  |  |  |  | до 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка водохранилищ, прудов к летнему купальному сезону 2015 года. |  | Глава Администрации, НО ГО ЧС | МУП ЖКХ, НО ГО ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  | До 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка готовности спасательных команд к купальному сезону 2015 года. |  | НО ГОЧС | МУП ЖКХ, НО ГО ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  | До 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оборудование экстренным забором воды с водонапорных башен. |  | МУП ЖКХ, ПЧ_22 | МУП ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  | До 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Оборудование пирсов на искусственных водоемах для забора воды. |  | МУП ЖКХ ПЧ-22 | МУП ЖКХ, руководители организаций | В течении года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Оборудование незамерзающих прорубей на искусственных водоемах для забора воды. |  | МУП ЖКХ, ПЧ-22 | МУП ЖКХ, руководители организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Оборудование АПС ДОУ с выводом на ЕДДС МО и заключения договоров на обслуживание |  | УО, ГПН | Упр.образования, руководители ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Создание и работа рабочей группы по проверке состояния пожарных гидрантов и пожарных водоемов |  | Глава Администрации, НО ГО ЧС, ПЧ-22 | МУП ЖКХ, ПЧ-22 |  |  | До 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Устранение недостатков противопожарного водоснабжения |  | МУП ЖКХ, ПЧ-22, руководители организаций | МУП ЖКХ, ПЧ-22, руководители организаций |  |  |  |  | Устранение недостатков согласно Акта проверки, решения КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реализация муниципальной программы пожарной безопасности социальной сферы |  | Зам главы Администрации, НО ГО,ЧС | УО МО ДОУ | В течении года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Внесения дополнений в генеральный план МО по вопросам пожарной безопасности |  | Зам главы Администрации, НО ГО,ЧС | Упр градостр и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности |  | Глава Администрации, НО ГО ЧС, ПЧ-22 | МУП ЖКХ, Можгалес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Выявление и снос ветхих, бесхозных строений, ограничение доступа посторонних лиц в неэксплуатируемые здания, помещения |  | НО ГО,ЧС, ПЧ-22, УК ЖЭУ | УК ЖЭУ, МУП ЖКХ | В течении года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Очистка от снега дорог и подъездов к пожарным водоемам и гидрантам |  | НО ГО,ЧС, ПЧ-22, | УК ЖЭУ, МУП ЖКХ, руководители организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Разработка нормативно-правовых документов по определению временных показателей для подготовки, сбора и выезда, реагированию и выполнению мероприятий по ликвидации аварий, ЧС или происшествия территориальных служб РСЧС |  | НО ГО,ЧС, ПЧ-22 | Руководители служб города | Первое полугодие 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Разработка или корректировка соглашений между службами РСЧС и Администрацией города |  | НО ГО,ЧС, ПЧ-22 | Руководители служб города | Первое полугодие 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Участие в разработке и корректировке положений о службах территориального звена РСЧС |  | НО ГО,ЧС, ПЧ-22 | Руководители служб города | Первое полугодие 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Разработка и корректировка списков оповещения должностных лиц Администрации МО, КЧС и ОПБ Администрации, ЕДДС МО |  | НО ГО,ЧС, | Нач .сектора ЕДДС, Руководители служб города | В течении года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Организация работ по прокладке прямых линий связи от здания ПЧ до зданий, где размещены службы территориального звена РСЧС, ПОО, социально-значимые объекты. |  | Глава Администрации, НО ГО ЧС, ПЧ-22 | Руководители служб города, Руководители ПОО,СЗО | В течении года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Контроль за созданием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе ЕДДС МО. |  | Глава Администрации, НО ГО ЧС, ПЧ-22 | Руководители служб города | По отдельному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Контроль за созданием 25 пунктов информирования и оповещения населения по системе «ОКСИОН» в городе Можга. |  | Глава Администрации, НО ГО ЧС, ПЧ-22 | Глава Администрации, НО ГО ЧС, ПЧ-22 | По плану Правительства УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Корректировка паспорта территорий муниципального «Город Можга», потенциально-опасных объектов, социально-значимых объектов. |  | НО ГО,ЧС, ПЧ-22, КЧСиОПБ | ЕДДС, Руководители служб города | Уточнение ЕЖЕМЕСЯЧНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Разработка и контроль выполнения плана проведения учений и тренировок проводимыми ГУ МЧС России по УР, Администрацией муниципального образования, службами территориального звена РСЧС, функциональными звеньями Удмуртской Республики. |  | Глава Администрации, НО ГО ЧС, ПЧ-22 | НО ГО ЧС, ПЧ-22, Руководители служб | По плану ГУ МЧС России по УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Разработка и развитие электронной базы города (коммуникации, застройка, проезды) и территорий. |  | НО ГО,ЧС, ПЧ-22, службы | МУП ЖКХ, службы, ЕДДС | разработка |  |  |  |  |  | корректировка в течении года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Разработка мероприятий по выполнению требований статьи 76 Федерального закона от 22.07..2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - строительство и ремонт дорог в муниципальном образовании; -финансирование и содержание подразделений пожарной охраны местного гарнизона; - проверка подразделений пожарной охраны |  | Глава Администрации, НО ГО ЧС, ПЧ-22, Руководители служб | Службы города | -В течении года -В течении года -Один раз в квартал по плану ГПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Участие в разработке плана тушения природных пожаров на территории муниципального образования |  | Глава Администрации, НО ГО ЧС, ПЧ-22 | ПЧ-22, лесхоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Участие в совместных проверках несения службы, состояния пожарной техники, организации дежурства подразделений местного гарнизона пожарной охраны. |  | НО ГО,ЧС | ПЧ-22 | По плану ГПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Контроль за организацией проверок и состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения |  | НО ГО,ЧС, ПЧ-22, службы | МУП ЖКХ, УК ЖЭУ, руководители организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Участие в профилактической работе по предупреждению техногенных пожаров, в т.ч операций «Жилище», «Отдых», «Елка» |  | Глава Администрации, НО ГО ЧС, ПЧ-22, службы | Службы города, руководители организаций | По плану работы КЧС и ОПБ, планам проведения мероприятий ПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Подготовка предложений в министерства, Правительство Удмуртской Республики о совершенствовании и развитии наружного противопожарного водоснабжения |  | Глава Администрации, НО ГО ЧС, ПЧ-22 | Глава Администрации, НО ГО ЧС, ПЧ-22 | В 1 полугодии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Внесение предложений в план территориального планирования МО по выделению земельных участков при строительстве зданий пожарных депо и аварийно-спасательных формирований через Правительство Удмуртской Республики. |  | Глава Администрации, НО ГО ЧС, ПЧ-22 | ПЧ-22 | В 1 полугодии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО |  | Глава Администрации, НО ГО ЧС | НО ГО ЧС |  |  | До 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Корректировка Плана Гражданской обороны МО |  | Глава Администрации, НО ГО ЧС | НО ГО ЧС |  |  | До 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Корректировка Плана эвакуации, приема и размещения населения при ведении военных действий |  | Глава Администрации, Пред-ль ПЭК | ПЭК, НО ГО,ЧС |  |  |  |  | До 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Корректировка Плана эвакуации, приема и размещения населения МО при возникновении ЧС |  | Глава Администрации, Пред-ль ПЭК | ПЭК, НО ГО,ЧС |  |  |  |  | До 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Корректировка Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти |  | Глава Администрации, НО ГО ЧС | НО ГО ЧС |  |  |  |  |  |  | До 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Разработка комплексного плана по обучению неработающего населения МО на 2016 год |  | Глава Администрации, НО ГО ЧС | НО ГО ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 15 |  |  |
| 38 | Разработка плана основных мероприятий в области ГО,ЧС обеспечения ПБ на 2016 год |  | Глава Администрации, НО ГО ЧС | НО ГО ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 15 |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КШТ с органами управления ОАО «Свет» по теме «Организация защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при ЧС природного и техногенного характера». |  | Глава Администрации, НО.ГОЧС ПЧ-22, службы | ОУ ГО, Администрация ОАО «Свет», службы города, |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КШТ с органами управления ООО «Восточный» по теме «Организация защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при ЧС природного и техногенного характера». |  | Глава Администрации, НО.ГОЧС ПЧ-22, службы | ОУ ГО, Администрация ООО «Восточный», службы города, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тактико-специальное учение с подвижным пунктом питания МУП «Школьное питание» по теме: «Действие подвижного пункта питания (ППП) при в условиях ЧС территориального масштаба природного и техногенного характера» |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС, службы | ОУ ГО, МУП «Школьное питание», Службы города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тактико-специальное учение с подвижным пунктом питания Магазин № 1 по теме: «Действие подвижного пункта питания (ППП) при в условиях ЧС территориального масштаба природного и техногенного характера» |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС, службы | ОУ ГО, Магазин № 1, Службы города |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведения тренировок со службами МГЗ УТП РСЧС |  | Глава Администрации НО ГО,ЧС, службы | ЕДДС, Службы города | По отдельному графику ежедневно с двумя службами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Участие в проведении тренировок с дежурной сменой ЕДДС, ПЧ-22 проводимыми дежурной сменой ЦУКС МЧС России по Удмуртской Республике. |  | НО ГО,ЧС, ПЧ-22 | Службы города | По графику ЦУКС МЧС России по УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тактико-специальное учение с аварийно-газотехнической командой ОАО «Можгагаз» по теме: « Действие аварийно- газотехнической команды в условиях ЧС территориального масштаба природного масштаба».по теме : «Взрыв газа в котельной» |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС, службы | НАСФ ОАО «Можгагаз», Службы города |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Комплексное учение с ПОО ЗАОр ДНП «Красная звезда» по теме: «Действие органов управления ОЭ при возникновении ЧС связанной с аварией на предприятии» |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС, службы | КЧС и ОПБ, ЗАОр ДНП «Красная звезда», Службы города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексное учение с ПОО ОАО «Можгинский лесокомбинат» по теме: «Действие органов управления ОЭ при возникновении ЧС связанной с аварией на предприятии» |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС, службы | КЧС и ОПБ, ОАО «Можг. лесокомбинат», Службы города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Комплексное учение с медицинской службой на базе МУЗ ЦРБ « Действие органов управления медицинской службы при ЧС» |  | Глава Администрации НО ГО,ЧС службы | ОУ медицинской службы МУЗ ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Тренировка с КЧС и ОПБ МО на тему: « Действие органов управления при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера». - действие КЧС и ОПБ при возникновении весеннего паводка; - действия КЧС и ОПБ при при угрозе и совершении террористического акта; - действие КЧС и ОПБ при разливе АХОВ на ж.д.; - действие КЧС и ОПБ при возгорании леса; - действие КЧС и ОПБ при возникновении птичьего гриппа; - действие КЧС и ОПБ при взрыве бытового газа; - действие КЧС и ОПБ при выходе из строя газовой котельных - действие КЧС и ОПБ при возникновении АЧС; |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС | члены КЧС и ОПБ, (службы по решению Председателя КЧСиОПБ) |  |  | 1/ 20 |  | 3/ 17 |  | 2/ 23 |  | 4/5 8/ 29 |  | 6/ 23 |  |  |  | 5/ 14 |  |  |  |  |  | 7/ 24 |  |  |  |  |
| 9 | Специально штабная тренировка со штабом ГО и ЧС и службами города по теме: « Действие органов управления ГО,ЧС и служб ГО города при возникновении ЧС и перевода ГО с мирного на военное положение и ведения ГО». |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС | ОУ ГО, Штаб ГО, Службы ГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Тренировка сил и средств звеньев, привлекаемых для ликвидации ЧС, вызванных террористическими актами . - ОСП Можгинский почтампУФСП филиал ФГУП «Почта России» - ПУ -12 |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС | ПЧ-22, ГОВД, МБУЗ ЦРБ, МУП ЖКХ, Почта России, ПУ № 12 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Тренировка сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий аварий с разливом АХОВ (нефти) на опасных объектах. (ж/д ст.Можга) |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС | ПЧ-22 ГОВД ЦРБ Ж/Д ст.Можга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тренировка сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий аварий с разливом АХОВ (нефти) на федеральной трассе М7 |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС | ПЧ-22 ГОВД ЦРБ Службы ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тренировка по организации взаимодействия сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий аварий на сетях и объектах снабжения - МУП ЖКХ |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС | АТП ПЧ-22 ГОВД ЦРБ МУП ЖКХ |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Показная тренировка по эвакуации при пожаре, общеобразовательными учреждениями ( Месячник БД). -МОУ школа № 4 |  | Глава Администрации , НО ГОЧС НУ ОмиС | Администрация , учащиеся школы, ПЧ-22 ГОВД ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Занятия с эвакоприёмной комиссией города |  | Глава Администрации, НО ГОЧС, Пр.ПЭК | Члены ПЭК, Руководители ПЭП,ПВР |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учебно-методические сборы по итогам работы ГЗ УТП РСЧС выполнения мероприятий ГО в 2014 году и постановка задач на 2015год |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС | НГО ОЭ, организаций учреждений | До 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сбор начальников ПЭП, ПВР |  | НО ГО,ЧС председатель ЭПК | Руководители и заместители ПЭП,ПВР |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тренировка с расчётно-аналитической группой |  | НО ГО,ЧС | РАГ города |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Сбор по организации планирования основных мероприятий на 2016год |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС | РС, НОГО ЧС , Службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |
| 5 | Занятие с нач. служб города по теме; « Готовность служб к действиям к ликвидации ЧС и в условиях военного времени» |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС | Нач. служб города |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация и проведения «Дня защиты детей в учебных заведениях города» |  | НО ГО,ЧС НУ ОмиС. | Учебные заведения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подготовка и проведение городского слета соревнований « Школа безопасности» |  | НО ГО,ЧС НУ ОмиС | Учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведения полевого лагеря «Юный спасатель» |  | НО ГО,ЧС НУ ОмиС | Учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Месячник «Гражданской защиты» |  | НО ГО,ЧС НУ ОмиС | ОУ ГО,ЧС города, Учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 4.09 по 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проведение обязательного обучения соответствующих групп населения в УМЦ, муниципальных курсах ГО, образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию |  | ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ УР», НО ГО,ЧС | соответствующие группы населения | По отдельному плану ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ УР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Организация обучения рабочих и служащих Администрации |  | НО ГО,ЧС | Соответствующие категории | По отдельному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проведения городской олимпиады по предмету ОБЖ |  | НУ ОмиС НО ГОЧС | Учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Проведения городской олимпиады по экологии |  | НУ ОмиС НО ГОЧС | Учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Участие в проведении «Дня знаний». (Занятий по вопросам безопасности жизнедеятельности при пожаре, безопасному поведению на дорогах, в транспорте, действиям в случае угрозы террористической акции, безопасному поведению на водных объектах) |  | УО МиС ПЧ-22 ГОВД НО ГОЧС | Учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Организация и проведения соревнований среди дружин юных пожарных. |  | НУ ОмиС ПЧ-22 НО ГОЧС | Участники соревнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Организация и проведения «Месячника пожарной безопасности» |  | НУ ОмиС ПЧ-22 НО ГОЧС | ОЭ, учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Занятия с уполномоченными по вопросам ГО и ЧС ОЭ и учреждений |  | НО ГОЧС | уполномоченные по ГО ОЭ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 18 | Организация и проведение месячника «Безопасности людей на водных объектах в зимний период» |  | НО ГОЧС | ОЭ, учебные заведения | С 14 ноября 2014г. по 30 апреля 2015г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Организация и проведение месячника «Безопасности людей на водных объектах в летний период» |  | НО ГОЧС | ОЭ, учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С 1 июня по 31 августа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Организация и проведения соревнований сан. дружин |  | НО ГОЧС | ОЭ, учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Проведение обучения должностных лиц учреждений и организаций МО вопросам пожарной безопасности |  | Руководители учреждений и организаций, ВДПО, ПЧ-22 | Ответственные лица | По плану руководителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Подготовка, обучение неработающего населения в УКП |  | НО ГОЧС, Начальники УКП | НО ГОЧС, Начальники УКП, население | По плану работы УКП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Занятия с руководящим составом УКП, преподавателями ОБЖ, уполномоченными по ГО в организациях |  | НО ГО,ЧС | Начальники УКП, Препод-ли ОБЖ, Уполн. по ГО | 1 раз в полугодие по отдельному плану (рассмотрение вопросов по разработке НПА, развитию материальной базы УКП, классов ОБЖ и уголков безопасности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Муниципального образования «Город Можга» Удмуртской Республики к действиям по предназначению ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка состояния защитных сооружений, проведение смотра конкурса защитных сооружений |  | НО ГО,ЧС Нач. ИТС | Руководители ОЭ | По отдельному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проверка соблюдения требований безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений - городского пруда - пруда военного городка - пруда восточного посёлка |  | НО ГО ЧС | МУП ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка наличия использования материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории города (МСО, МУП ЖКХ ) |  | НО ГО,ЧС | Руководящий состав МСО, МУП ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заседание КЧС и ОПБ МО |  | Председатель КЧС и ОПБ | члены КЧС и ОПБ | 1 раз в квартал, по плану работы КЧС и ОПБ и по необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заседания АТК муниципального образования |  | Председатель АТК | Члены АТК | 1 раз в квартал, по плану работы АТК и по необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Тренировки и учения АТК муниципального образования |  | Председатель АТК | Члены АТК | 1 раз в полугодие по отдельному плану, по плану ФСБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проверка готовности пожарных водоемов, гидрантов к весеннее-летниму и осеннее-зимниму пожаро опасным периодам |  | ПЧ-22, НО ГОЧС, МУП ЖКХ, управляющие компании | ПЧ-22, НО ГОЧС, МУП ЖКХ, управляющие компании | По отдельному плану представителей рабочей группы ПЧ-22 и МУП ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проверка готовности формирований к действиям к предупреждению и ликвидации ЧС |  | Председатель КЧС и ОПБ, НО ГО,ЧС | Администрация л/с формиров-й |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ПЧ-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МУП ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - СП.Гр.ОАО «Свет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОАО АРЗ Можгинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОАО «Восточный» можгинский элеватор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пункт выдачи СИЗ | а) ОАО Свет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | б) АРЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в) ОАО Лесокомбинат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г) ОАО Фасон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д) ПУ-33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | е) МВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ж) МВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | з) школа №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и) школа №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | к) школа №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проверка системы оповещения населения города |  | НО ГО,ЧС Нач.службы связи и оповещения | ОАО Ростелеком» | По отдельному плану, 1 раз в квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проверка организаций имеющих на своем балансе автомобили с ГУ, уточнение схем оповещения и порядка передачи информации |  | НО ГО,ЧС Нач.службы связи и оповещения | Руководители организаций |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Занятия с л/с штаба ГО города по изучению функциональных обязанностей и отработка документов |  | НО ГО,ЧС | л/с штаба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проверка учреждений образования культуры, здравоохранения социальной сферы к новому учебному году |  | Комиссия, Руков. учреждений | ПЧ-22, НО ГОЧС | По отдельному плану, июль-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Комплексная проверка ОЭ - ОАО «Можгасыр»; - ООО « Удмуртавтотранс» - ОАО «Можг.дор.пред-е» 4. ЗАОр «Красная звезда» |  | Глава Администрации НО ГО,ЧС службы | ОУ ГО ОЭ | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| - ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ a). Мероприятия, проводимые под руководством вышестоящих органов управления МЧС России. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сбор и предоставление в ЦУКС ГУ МЧС России по Удмуртской Республике информационных материалов для разработки (корректировки) 3-D моделей на потенциально и пожароопасные объекты, объекты с массовым и круглосуточным пребыванием людей, социально - значимые объекты |  | НО ГО,ЧС, Руководители ПОО, ОЖО и массовым пребыванием людей | Руководители ПОО, ОЖО и массовым пребыванием людей, ЕДДС | по плану разработки и корректировки 3-D моделей объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка материалов и участие в заслушиваниях, проводимых НЦУКС МЧС России, ПРЦ МЧС России, ГУ МЧС России по Удмуртской Республике по вопросам антикризисного управления и готовности муниципального образования к решению задач в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера |  | Глава МО, Глава Администрации, НО ГО,ЧС | Глава МО, Глава Администрации, НО ГО,ЧС | по графику заслушиваний НЦУКС МЧС России и ПРЦ МЧС России, ГУ МЧС России по Удмуртской Республике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Участие в разработке (корректировке) электронных паспортов территорий, потенциально - опасных объектов, социально - значимых объектов, объектов системы социальной защиты населения, объектов с массовым пребыванием людей, осуществляющих оптово - розничную торговлю |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС | Руководители ПОО, ОЖО, СЗО и массовым пребыванием людей, ЕДДС | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б). Мероприятия по организации и основной деятельности ЕДДС муниципального образования «Город Можга». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Корректировка Положения о ЕДДС муниципального образования в соответствии с протоколом Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Российской Федерации от 21.10.2011г. № 5 |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС | НО ГО,ЧС ЕДДС | До 1.04.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка, уточнение (корректировка) рабочих документов (паспортов) ЕДДС. |  | НО ГО,ЧС, Нач.сектора ЕДДС | л/с ЕДДС | В течении года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в). Мероприятия по техническому оснащению ЕДДС муниципального образования «Город Можга». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация прямых линий связи между ЕДДС и ДДС служб экстренного реагирования, потенциально-опасными объектами и объектами с массовым и ночным пребыванием людей |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС | Руководители организаций указанной категории | В течении года, до 30.07.2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание и развитие системы ОКСИОН на территории муниципального образования |  | Глава МО, Глава Администрации, НО ГО,ЧС |  | По плану Правительства УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация работ по техническому оснащению и развитию средств связи ЕДДС муниципального образования, в соответствии с протоколом Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Российской Федерации от 21.10.2011г. № 5, ГОСТ 22.7.01-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно - диспетчерская служба. Основные положения» и указанием ГУ МЧС России по Удмуртской Республике от 10.12.2010 г. № 9743 |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС | Глава Администрации, НО ГО,ЧС, ЕДДС | В течении года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г). Мероприятия по организации работы и техническому оснащению оперативной группы муниципального образования «Город Можга». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка (корректировка) Положения об оперативной группе муниципального образования, определяющего в том числе порядок оповещения, сбора и выезда к месту ЧС (происшествия, аварии) |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС | Глава Администрации, НО ГО,ЧС, Состав ОГ | До 1.03.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Участие оперативной группы муниципального образования в тренировках, проводимых НЦУКС МЧС России, ПРЦ МЧС России, ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Удмуртской Республике |  | НЦУКС МЧС России, ПРЦ МЧС России, ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Удмуртской Республике | Глава Администрации, НО ГО,ЧС, Состав ОГ | по графику проведения тренировок (плановые 2 раза в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Участие в смотре - конкурсе «Лучшая оперативная группа муниципального образования» |  | ГУ МЧС России по УР, Глава Администрации, НО ГО,ЧС | НО ГО,ЧС, Состав ОГ | По плану ГУ МЧС России по УР (30.10.2015г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д). Мероприятия по профессиональной подготовке диспетчеров ЕДДС муниципального образования «Город Можга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение занятий по профессиональной подготовке диспетчеров ЕДДС |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС | Глава Администрации, НО ГО,ЧС, ЕДДС | по плану профессиональной подготовки диспетчеров ЕДДС муниципального образования «Город Можга» - один день в месяц по 6-8 часов по личному плану НО ГО,ЧС; - ежедневные инструктажи заступающей дежурной смены; - самостоятельная подготовка; - 1 раз в полгугодие сдача зачетов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Участие в тренировках ЕДДС муниципального образования с ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, ОДС ЦУКС ПРЦ МЧС России, НЦУКС МЧС России |  | ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по УР, ОДС ЦУКС ПРЦ МЧС России, НЦУКС МЧС России, | НО ГО,ЧС, ЕДДС, ДДС | согласно графику тренировок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация и проведение тренировок ЕДДС муниципального образования со службами функционального и территориального городского звена УТП РСЧС |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС | НО ГО,ЧС, ЕДДС, ДДС, МГЗ УТП РСЧС | ежедневно, согласно графику тренировок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Участие в смотре - конкурсе «Лучшая ЕДДС муниципального образования» |  | ГУ МЧС России по УР, Глава Администрации, НО ГО,ЧС | НО ГО,ЧС, ЕДДС | По плану ГУ МЧС России по УР (30.10.2015г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация и проведение выездных тренировок диспетчеров ЕДДС муниципального образования с диспетчерами ДДС на базе организаций, в целях организации взаимодействия и ознакомления |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС, Руководители ДДС | НО ГО,ЧС, ДДС, ЕДДС | ежемесячно, согласно графику тренировок (1 раз в месяц с одной ДДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Организация и проведение выездных тренировок диспетчеров ДДС организаций с диспетчерами ЕДДС на базе ЕДДС, в целях организации взаимодействия и ознакомления |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС, Руководители ДДС | НО ГО,ЧС, ДДС, ЕДДС | ежемесячно, согласно графику тренировок (1 раз в месяц с одной ДДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| е). Мероприятия по организации работы с функциональными и территориальными службами МГЗ УТП РСЧС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка (корректировка) Положений о службах РСЧС территориального звена УТП РСЧС |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС | Глава Администрации, НО ГО,ЧС | До 1.06.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка соглашений и регламентов с организациями и учреждениями (службами РСЧС территориального звена УТП РСЧС) об организации взаимодействия при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС | Глава Администрации, НО ГО,ЧС, Руководители организаций указанной категории | До 1.04.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация и проведение командно - штабных тренировок с ДДС организаций, служб городского звена УТП РСЧС |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС | НО ГО,ЧС, Руководители организаций указанной категории | по отдельному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация и проведение смотра - конкурса «Лучшая ДДС организации, входящее в городское звено УТП РСЧС» |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС | НО ГО,ЧС, Руководители организаций указанной категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 30.11.15 |  |  |  |  |  |  |
| ж). Основные мероприятия, проводимые в муниципальном образовании «Город Можга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в собраниях общественности города |  | Глава МО, Глава Администрации | Общественность города | По отдельному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие правовой базы по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, создания и развития аварийно-спасательных формирований |  | Глава Администрации НО ГО,ЧС | НО ГО,ЧС | По отдельному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание страховых фондов документации на объекты повышенного риска (потенциально опасные) и объекты систем жизнеобеспечения населения (П.Р.). |  | Глава Администрации НО ГО,ЧС, Руководители объектов П.Р. | НО ГО,ЧС, Руководители объектов П.Р. | По планам создания СФД МО, организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление квартальной и годовой отчетности по созданию СФД |  | Глава Администрации НО ГО,ЧС | НО ГО,ЧС, Руководители объектов П.Р. |  |  |  | До 1.04 |  |  |  |  |  | До 1.07 |  |  |  |  |  | До 1.09 |  |  |  | годовой до 25 |  | До 15 |  |  |  |
| 4 | Периодическое выступление в СМИ о информации населения вопросов ГО предупреждения и ликвидации ЧС. |  | Глава МО, Глава Администрации НО ГО,ЧС | ТНТ Можга, Можгинские вести,радио, | плановые- ежеквартально, внеплановые- согласно проведения мероприятий в области ГО,ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Изготовление памяток населению по вопросам пожарной безопасности, действиям по сигналу «Слушай ВСЕМ», Антитеррористическим мероприятиям, осторожно новый год. |  | Глава Администрации НО ГО,ЧС, ПЧ-22 | Типография | по отдельному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка и выпуск полиграфической продукции (листовок) - Осторожно! Тонкий лёд!; - профилактика пожаров в весеннее-летний пожароопасный период; - профилактика пожаров в осеннее-зимний пожароопасный период; - безопасность на воде -профилактика инфекционных заболевании |  | Глава Администрации НО ГО,ЧС, ПЧ-22 | Типография | по отдельному плану, (по планам проведения мероприятий в особые периоды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение тренировок, КУ, КШУ, ТСУ, ТУ, СШТ |  | Глава Администрации НО ГО,ЧС, | ОУ ГО города, АТК МО, КЧСиОПБ МО, Руководители ОЭ | - не менее 2 комплексных проверок ОЭ ; - 1-2 КШУ (ШТ) с ОЭ ; - 4 плановых тренировки с КЧС и ОПБ (1 раз в квартал); - 1 занятие с эвакоприёмной комиссией ; - 1-2 ТСУ с формированиями повышенной готовности; - 4 КУ с ПОО (1 раз в квартал); - 1 СШТ с органом управления ГОЧС и службами ГО города; - 2 тренировки (проверки) сил и средств звеньев УТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации ЧС, вызванных террористическими актами (по отдельному плану); - 1 показная тренировка (День ГО) с общеобразовательным учреждениям (школа № 9); - соревнования санитарных дружин и постов; - 1 комплексное (специальное) учение совместно с медицинской службой ГО муниципального образования с практическим развертыванием возложенных медицинских формирований: - тренировки комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности - ежеквартально; - тренировки ЕДДС муниципальных образований с оперативными дежурными сменами ЦУКС ГУ МЧС России по УР – ежедневно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Контрольные проверки устранения недостатков, вскрытых при проведении КШУ с органами управления ГО города. |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС | Службы ГО, ОУ ГО ОЭ | По планам устранения недостатков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подготовка к КШУ с ОУ « Дублёр – 2» |  | Глава МО, Глава Администрации НО ГО,ЧС | ОУ ГО «Д-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятия по подготовке личного состава НАСФ |  | Глава Администрации, НО ГО,ЧС, Рук-ли НАСФ | НО ГО,ЧС, Рук-ли НАСФ, л/с НАСФ | Подготовка НАСФ организаций возложена соответствующих руководителей. Проверки готовности НАСФ к действиям по предназначению проводить в ходе учений (практических тренировок) на реальных объектах или полигоне с выполнением необходимых для данного предприятия задач и нормативов, согласно плана тренировок организации, плана проверки готовности сил ГО МО по предназначению на 2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подготовке подразделений пожарной охраны (ПЧ-22) |  | Начальник ПЧ-22 | л/с ПЧ-22, ДПО | Профессиональную подготовку и проведение занятий в подразделениях пожарной охраны организовывать в соответствии с планом профессиональной подготовки подразделений пожарной охраны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Подготовка и отправка квартальных отчётов ГО ,ЧС в ГУ МЧС России по УР |  | Глава Администрации НО ГО,ЧС | Службы города НО ГО,ЧС |  |  |  |  | До 20 |  |  |  |  |  | До 20 |  |  |  |  |  | До 20 |  |  |  |  |  | До 20 |  |  |
| 13 | Подготовка отчетной документации 2 ДУ 1 ОБУЧ Государственный Доклад 1,2,3 эвак/ЧС |  | Глава Администрации НО ГО,ЧС | Службы города, НО ГО,ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обучДо 10 |  | До 20 |  |  |
| 14 | Проведение инвентаризации заглубленных помещений |  | Глава Администрации НО ГО,ЧС | комиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Выявления несанкционированных мест отдыха населения на водных объектах, выставление запрещающих знаков и контроль за соблюдением правил безопасности людей на воде |  | Глава МО, Глава Администрации НО ГО,ЧС | МУП ЖКХ, НО ГО,ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение профилактической операции «Пляж-2015» |  | Глава МО, Глава Администрации НО ГО,ЧС | ПЧ-22 МУП ЖКХ ГО,ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проведение профилактических работ по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах, сохранению жизни и здоровья. |  | НО ГО,ЧС, руководители учреждений, организаций | Учреждения города | ежемесячно по отдельному плану, по плану работы КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Тренировка с дежурными сменами ЕДДС-112 муниципального образования |  | НО ГО,ЧС | л/с ЕДДС | Ежемесячно по отдельному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Заседания (тренировки )АТК муниципального образования |  | Председатель АТК, | АТК, Руководители учреждений, организаций | - заседания и тренировки АТК 1 раз в квартал; - тренировки в организациях, учреждениях по отдельному плану организации, но не реже 1 тренировки в полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Подготовка и проведение торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию: 1. «Дня защитника Отечества» 2. «Всемирного Дня ГО 3.«Дня образования пожарной охраны России» - «Дня Победы» - «Дня защиты детей» - «Дню города» - «Дня знаний» 8. «Дня Гражданской Обороны» |  | Глава МО, Глава Администрации | ОУ ГО города, Управ.культуры, АТК МО, КЧСиОПБ, Руководители ОЭ |  |  | 23 |  | 1 |  | 30 |  | 9 |  | 1 12 |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| З) Организация и проведение тренировок ОГ КЧС и ОПБ муниципального образования со службами функционального и территориального городского звена УТП РСЧС по плану Можгинского гарнизона пожарной охраны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПТУ предприятие по производству стеклянных изделий ОАО "Свет", ул.Свердловский бульвар, 39 |  | Начальник ПЧ-22 НО ГО,ЧС | Службы города, ОГ МО, Администрация предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПТУ предприятие ООО"Восточный" Можгинский элеватор, ул.Железнодорожная, 93 |  | Начальник ПЧ-22 НО ГО,ЧС | Службы города, ОГ МО, Администрация предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | РТПЗ ГОУ НПО "Профессиональное училище № 12", г. Можга ул. Наговицына,197 |  | Начальник ПЧ-22 НО ГО,ЧС | Службы города, ОГ МО, Администрация учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТПЗ Можгинский Филиал УдГУ, г. Можга ул. Интернациональная, 88 |  | Начальник ПЧ-22 НО ГО,ЧС | Службы города, ОГ МО, Администрация учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТПЗ ГОУ СПО "Можгинский педагогический колледж" общежитие г. Можга ул. Наговицына, 48 |  | Начальник ПЧ-22 НО ГО,ЧС | Службы города, ОГ МО, Администрация учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТПЗ ГОУ СПО «Можгинский медицинский колледж» общежитие, г. Можга ул. Советская, 17 |  | Начальник ПЧ-22 НО ГО,ЧС | Службы города, ОГ МО, Администрация учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТПЗ ГОУ НПО "Профессиональное училище № 33", общежитие, г. Можга ул. Фалалеева, 22 |  | Начальник ПЧ-22 НО ГО,ЧС | Службы города, ОГ МО, Администрация учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТПЗ МУЗ МЦРБ "Терапевтическое отделение", г. Можга ул. Ленина, 18 |  | Начальник ПЧ-22 НО ГО,ЧС | Службы города, ОГ МО, Администрация учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТПЗ МДОУ Детский сад №25, г. Можга ул. Кирова, 55 |  | Начальник ПЧ-22 НО ГО,ЧС | Службы города, ОГ МО, Администрация учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТПЗ МОУ ДОД «Дом детского творчества», г. Можга ул. Ленина, 12 |  | Начальник ПЧ-22 НО ГО,ЧС | Службы города, ОГ МО, Администрация учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТПЗ Дом-интернат "Ветеран", г. Можга ул. Фалалеева, 33 |  | Начальник ПЧ-22 НО ГО,ЧС | Службы города, ОГ МО, Администрация учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТПЗ МБУЗ "Можгинская ЦРБ" Роддом г. Можга ул. Сюгаильская, 19 |  | Начальник ПЧ-22 НО ГО,ЧС | Службы города, ОГ МО, Администрация учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТПЗ МБДОУ " Детский сад №18", г. Можга ул. Родниковая, 82 |  | Начальник ПЧ-22 НО ГО,ЧС | Службы города, ОГ МО, Администрация учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТПЗ МУЗ МЦРБ «Детское инфекционное отделение» г. Можга ул. Сюгаильская, 19 |  | Начальник ПЧ-22 НО ГО,ЧС | Службы города, ОГ МО, Администрация учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТПЗ МБОУ гимназия №8 г.Можга м-н Вешняковский, 13 |  | Начальник ПЧ-22 НО ГО,ЧС | Службы города, ОГ МО, Администрация учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТПЗ МКУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" г. Можга, ул. Октябрьская, 10 |  | Начальник ПЧ-22 НО ГО,ЧС | Службы города, ОГ МО, Администрация учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТПЗ МБОУ СОШ №6 им. А.Н. Сабурова г.Можга, ул. Свердловский бульвар, 71 |  | Начальник ПЧ-22 НО ГО,ЧС | Службы города, ОГ МО, Администрация учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТПЗ МКОУ "Можгинский детский дом" г. Можга, ул. Кирова, 55 |  | Начальник ПЧ-22 НО ГО,ЧС | Службы города, ОГ МО, Администрация учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТПЗ МОУ СОШ №10 г.Можга, ул. Кирова, 55 |  | Начальник ПЧ-22 НО ГО,ЧС | Службы города, ОГ МО, Администрация учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТПЗ ООО "Санаторий-профилакторий"Свет", г. Можга, ул. Октябрьская, 4 |  | Начальник ПЧ-22 НО ГО,ЧС | Службы города, ОГ МО, Администрация учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТПЗ МБОУ СОШ №4 г.Можга, пр. Школьный, 1 |  | Начальник ПЧ-22 НО ГО,ЧС | Службы города, ОГ МО, Администрация учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТПЗ МУЗ МЦРБ "Неврологическое отделение" г.Можга ул.Сюгаильская,19 |  | Начальник ПЧ-22 НО ГО,ЧС | Службы города, ОГ МО, Администрация учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предполагаемые затраты 150 000 рублей

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Можга»

«____» __________ 2014 года                                                                                                     С.В. Лихоманов

Начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям

и мобилизационной работе Администрации муниципального образования «Город Можга»

«____» __________ 2014 года                                                                                                      П.Н.Рысьев