Приложение 1

к письму Минэкономики УР

от 23.12.2021 г. №07-08/05076

**Информация по исполнению Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Удмуртской Республике**

**По состоянию на** 31 декабря 2021 года

**Исполнитель** муниципальное образование «Город Можга»

*(наименование МО в УР)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта  согласно Плану | Наименование мероприятия | | Сроки реализации мероприятия | Ключевое событие/результат реализации | Принятые ОМСУ за отчетный период  (2021 год) меры, направленные на реализацию мероприятия и достижение ключевого события/результата реализации, указанного в Плане |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| **1. Мероприятия по реализации мер по содействию развитию конкуренции в отдельных отраслях (сферах) экономики Удмуртской Республики** | | | | | |
| 3.3 | Внедрение и реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | 2019 - 2020 годы | Повышение доступности дополнительного образования; возмещение затрат индивидуальным предпринимателям и организациям, оказывающим услуги дополнительного образования | Постановление Администрации МО «Город Можга» от 11.05.2018 г. №610 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании в МО «Город Можга»  Постановление Администрации МО «Город Можга» от 28.04.2020 г. №567 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Город Можга» от 26.07.2019 г. №1052 «Об утверждении дорожных карт по реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» МО «Город Можга»  Постановление Администрации МО «Город Можга» от 10.12.2021 г. №1716 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования  «Город Можга» от 29.09.2014 года № 1616.1  «Об утверждении Муниципальной программы  города Можги «Развитие образования и  воспитание» на 2015-2024 годы» - в 2021 г. плановый показатель 16% выполнен. |
| 4.1 | Предоставление субсидий на проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярный период | | 2019 - 2021 годы | Оказание государственной поддержки загородным детским оздоровительным лагерям всех форм собственности, в том числе негосударственным, предоставляющим услуги по организации отдыха детей | Постановление Администрации МО «Город Можга» от 13.03.2019 г. №390 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Город Можга» от 05 мая 2011 года № 690 «Об организации и обеспечении оздоровления и отдыха детей в каникулярный период в муниципальном образовании «Город Можга»  Решение Межведомственной комиссии при правительстве Удмуртской Республики по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи от 29.01.2021 г. №1 «О подготовке к организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2021г.»  В 2021 г. выделено 7 мил. 021,00 тыс. руб., освоено 4913467,5 (причина – в осенние каникулы дневные лагеря не функционировали по причине неблагополучной санэпид ситуации) |
| 7.6 | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании услуг ранней диагностики, социализации, реабилитации (абилитации) и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ | | 2019 - 2021 годы | Обеспечение возможности участия в оказании услуг ранней диагностики, социализации, реабилитации (абилитации) и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ негосударственным организациям на недискриминационной основе | Постановление Администрации МО «Город Можга» от 29.09.2014 №1616.1 «Об утверждении Муниципальной программы МО «Город Можга» «Развитие образования и воспитание» на 2015-2024 гг.  Количество детей ОВЗ – 229, показатель выполнен |
| 14.1 | Мониторинг обеспечения покрытия территорий муниципальных образований в Удмуртской Республике современными услугами связи, включая широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | Ежегодно | Устранение "цифрового неравенства" муниципальных образований в Удмуртской Республике; выявление территорий республики, где ни один оператор связи не оказывает услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Территория МО «Город Можга» на 100% обеспечена услугами связи: 2 провайдера проводных услуг интернет (ПАО «Ростелеком», ООО «ТелеСеть+») и не менее 4 мобильных операторов, которые покрывают 100% города (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2) |
| 14.2 | Формирование и размещение в открытом доступе на официальных сайтах Минсвязи УР, ОМСУ УР перечня объектов государственной и (или) муниципальной собственности для размещения сетей и сооружений связи | | 2019 год | Развитие конкурентной среды на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | На официальном сайте МО «Город Можга» в разделе «Муниципальное имущество» размещен Перечень объектов недвижимости, находящихся к муниципальной казне муниципального образования "Город Можга" (актуализация информации производится ежеквартально) |
| 21.3 | Организация и проведение мониторинга административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды на рынке дорожной деятельности | | Ежегодно | Получение данных для планирования деятельности и мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынках | В рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" проводятся аукционы по выбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |
| 21.4 | Формирование плана дорожной деятельности и развития системы придорожного сервиса | | 2019 - 2021 годы | Привлечение инвестиций (в том числе с применением механизмов ГЧП (МЧП)) в развитие инфраструктуры дорожного хозяйства и придорожного сервиса | В рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в УР, ежегодно составляется план ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. К ремонту привлекаются представители бизнеса (в 2020 г. при участии представителей бизнес-сообщества отремонтирован участок дороги пер.Аптечный, размер инвестиций – 300 тыс.руб.)  С целью развития придорожного сервиса, определены земельные участки, информация о которых размещена на официальном сайте МО «Город Можга» в разделе «Инвестиционная привлекательность города» проводятся переговоры, с потенциальными инвесторами, консультирование |
| 24.1 | Проведение мониторинга административных барьеров, состояния и развития конкурентной среды на рынке перевозок автомобильным пассажирским транспортом | | Ежегодно | Получение данных для планирования деятельности и мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Субъекты предпринимательской деятельности привлекаются к пассажирским перевозкам по муниципальным маршрутам МО «Город Можга» на конкурсной основе. По итогам конкурса 05 апреля 2018 года на право заключения договора на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на городских маршрутах регулярного сообщения МО «Город Можга», победителем признан АО «Удмуртавтотранс» (договор на 5 лет, до 2023 г.). На сегодняшний день организация ликвидирована, правопреемником является АО "Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта" (ИПОПАТ) |
| 24.2 | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством услуг на рынке перевозок автомобильным пассажирским транспортом | | Ежегодно | Выработка предложений по повышению качества оказания государственных услуг на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Всего в 2021 году в Администрацию МО «Город Можга» поступило 8 письменных жалоб граждан на качество перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также несколько устных обращений и обращений в соцсетях граждан (жалобы на длительное время ожидания общественного транспорта. По всем жалобам приняты меры, по обращениям даны разъяснения. Проведено 2 заседания совместно с руководством АО «ИПОПАТ», МВД. По итогам заседания: увеличена численность автобусов, пополнен штат водителей, на маршруты выводятся автобусы, обладающие наибольшей вместимостью.  Одна из проблем, с которой приходится сталкиваться хозяйствующему  субъекту на рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом по  муниципальным маршрутам при осуществлении деятельности – это несовершенство федерального законодательства, в результате чего легальным перевозчикам приходится конкурировать с недобросовестными перевозчиками. В 2021 г. Администрацией МО «Город Можга» направлен иск в Арбитражный суд УР в отношении нелегального перевозчика Кузнецова А.С. с требованием прекратить перевозки. Судебный иск удовлетворен полностью. 18.01.2022 г. Кузнецовым А.С. подана Апелляционная жалоба.  Для обеспечения реальной конкуренции на данном рынке предлагаем внести следующие изменения в Федеральное законодательство: - возвращение к лицензированию перевозок пассажиров по заказам;  - возвращение к практике выдачи лицензионных карточек на транспортные  средства; - введение документа, подтверждающего заключение трудовых отношений с  водительским составом. |
| 24.3 | Анализ работы автобусов на маршрутах регулярных перевозок (количество пассажиров, пассажирооборот, охват сельских населенных пунктов муниципальными перевозками, регулярными маршрутами) в целом по Удмуртской Республике, в сельской местности и в разрезе муниципальных образований в УР | | 2019 - 2021 годы | Формирование предложений по расширению маршрутной сети муниципальных перевозок | Маршрутная сеть автобусных маршрутов на территории МО «Город Можга» определена в соответствии с принципом обеспечения транспортного сообщения с отдаленными частями города и социальными объектами. Действующее расписание движения на муниципальных маршрутах составлено с учетом сложившегося пассажиропотока и пожеланий граждан. На данный момент действует 8 маршрутов регулярных перевозок и 1 короткий. |
| 29.2 | Реализация мероприятий, направленных на повышение качества оказания услуг на рынке по сбору и транспортированию ТКО | | 2019 - 2021 годы | Увеличение доли населенных пунктов Удмуртской Республики, включенных в систему централизованного сбора ТКО | Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляет региональный оператор ООО «Спецавтохозяйство».  По состоянию на 01.01.2022 г. уровень собираемости платы граждан за вывоз ТКО составляет 99,7%. Объем ТКО за 2021 г. – 160875 куб.м/16,087 тыс.т; Количество маршрутов спецтехники – 2 маршрута, количество спецмашин – 3 автомобиля; мест накопления (площадок) – 61 площадка, количество контейнеров – 226 шт. (потребность 223 шт.).  Для установки контейнерных площадок, в МО «Город Можга» утверждено 91 место для сбора ТКО, установлено 66 контейнерных муниципальных площадок, что позволило исключить из сигнального метода все маршруты (было 7). |
| 31.1 | Формирование системы конкурсного отбора проектов по благоустройству городской среды, основанной на отборе гражданами (потребителями) лучших и востребованных проектов | | 2019 - 2021 годы | Обеспечение поддержки благоустройства городской среды в соответствии с лучшими и востребованными проектами, отобранными гражданами | На официальном сайте МО «Город Можга», а также с помощью портала государственных услуг РПГУ ппроводятся голосования по отбору общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». *(В 2021 г. - с 26.04.2021 по 30.05.2021 года проходило рейтинговое интернет голосование по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства)* |
| 31.2 | Применение конкурентных способов при размещении государственных и муниципальных заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды | | 2019 - 2021 годы | Создание условий для развития конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | Работы по благоустройству городской среды проводятся с применением конкурентных способов (размещение государственных и муниципальных заказов в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
|  |  | |  |  |  |
| **2. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Удмуртской Республике** | | | | | |
| 2.1 | | Проведение мероприятий, направленных на централизацию закупок, в целях установления единых правил осуществления закупок, единых требований к участникам таких закупок, закупаемой продукции, заполнению заявок | 2019 год | Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок | В соответствии с Законом УР от 11.12.2018 №81-РЗ, заключено соглашение №АБ-434/156 от 16.10.2018 г. об осуществлении государственным казенным учреждением Удмуртской Республики "Региональный центр закупок Удмуртской Республики" полномочий уполномоченного учреждения муниципальных образований в Удмуртской Республике на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Можга» |
| 2.9 | | Сокращение перечня закупок у единственного поставщика в положениях о закупках | 2019 - 2021 годы | Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок; развитие конкуренции при осуществлении закупок | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд муниципального образования «Город Можга» осуществляется путем проведения конкурсов и аукционов в электронной форме на электронной площадке «Сбербанк-АСТ» в рамках Закона Российской Федерации от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями статьи 93 вышеуказанного ФЗ.  В соответствии с пунктом 10 статьи 17 Закона Российской Федерации от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» план закупок и план-график закупок размещены в единой информационной системе <https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201133000075001> |
| 2.11 | | Расширение участия субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | 2020 - 2021 годы | Увеличение числа участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (т.е. осуществленных по 44-ФЗ) составило 4 участника.Средний показатель доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Законом №44-ФЗ и №223-ФЗ составил 43% при целевом значении не менее 45% к 01.01.2022 г. |
| 3.1 | | Проведение экспертизы проектов административных регламентов и стандартов государственных, муниципальных услуг, разработанных ИОГВ УР, ОМСУ УР | Постоянно | Выявление административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами для входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение | Организация и проведение процедуры регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных актов МО «Город Можга» проводятся в соответствии с Постановлением Администрации МО "Город Можга" от 03 марта 2021 г. № 225 "Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов":  https://www.mozhga-gov.ru/city/ekonomika/orv/npa/ |
| 3.6 | | Анализ предоставляемых государственных и муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности на наличие возможности сокращения сроков их предоставления, а также снижения стоимости предоставления таких услуг | 2019 - 2021 годы | Оптимизация процесса предоставления государственных и муниципальных услуг | Государственные и муниципальные услуги для субъектов предпринимательской деятельности в МО «Город Можга» оказываются в большинстве случаев на безвозмездной основе, в  соответствии с административными  регламентами, в минимально возможные  сроки (установлены законодательством РФ). |
| 3.7 | | Перевод предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям Удмуртской Республики, а также муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности в электронную форму | 2019 - 2021 годы | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг | Часть государственных и муниципальных услуг для субъектов МСП, оказываемые Администрацией МО «Город Можга» переведена в электронную форму. Обеспечена возможность подачи  заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Региональный портал  государственных и муниципальных  услуг, представления документов в  электронной форме  https://www.mozhga-gov.ru/munserv/e-services/ |
| 4.1 | | Обеспечение опубликования и актуализации на официальных сайтах Минимущества УР и ОМСУ УР в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об объектах и земельных участках, находящихся в государственной собственности Удмуртской Республики, в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | До 1 октября 2019 года, далее ежегодно | Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в государственной собственности Удмуртской Республики и муниципальной собственности | Информация об объектах и земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, перечень объектов недвижимого имущества муниципальной казны размещается на официальном сайте МО «Город Можга», актуализируется каждое полугодие:  <https://www.mozhga-gov.ru/city/ekonomika/property/zemu/>  <https://www.mozhga-gov.ru/city/ekonomika/property/munik/nedvizh01072021.pdf> |
| 4.3 | | Создание информационного ресурса в целях учета и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и оперативного принятия соответствующих управленческих решений (в разрезе муниципальных районов) и поддержание его в актуальном состоянии | До 1 января 2022 года | Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в государственной собственности Удмуртской Республики и муниципальной собственности | - |
| 5.1 | | Проведение инвентаризации и оценки эффективности использования государственного и муниципального имущества, выявление неиспользуемого или неэффективно используемого имущества; принятие решений о его вовлечении в хозяйственный оборот | 2019 - 2021 годы | Получение аналитической информации для выработки предложений по управлению государственным и муниципальным имуществом | Мероприятия по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого недвижимого имущества, расположенного на территории МО «Город Можга», осуществляются в рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого или неэффективно используемого недвижимого имущества на территории МО «Город Можга» на 2018 год, утверждённого Постановлением Администрации МО «Город Можга» №481 от 13.04.2018 г.  Сведения о неиспользуемом имуществе на территории МО "Город Можга" размещены на официальном сайте МО «Город Можга», информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» ежемесячно направляется в Министерство имущественных отношений УР |
| 5.2 | | Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, установленными законодательством о приватизации государственного имущества, не используемого для обеспечения функций и полномочий ИОГВ УР, а также продажа на аукционной основе имущества, закрепленного на вещном праве за унитарными предприятиями и учреждениями | 2019 - 2021 годы, при выявлении имущества, подлежащего приватизации | Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Удмуртской Республики и муниципальной собственности | Продажа имущества, закрепленного на вещном праве за унитарными предприятиями и учреждениями в МО «Город Можга» осуществляется с согласия Администрации муниципального образования «Город Можга» (учредителя) путем проведения конкурсов и аукционов в соответствии с действующим законодательством.  В период 2019-2021 гг. продажи не производились. |
| 5.3 | | Обеспечение ликвидации или реорганизация унитарных предприятий, имеющих отрицательный финансовый результат деятельности | 2019 - 2021 годы, при выявлении предприятий, подлежащих ликвидации реорганизации | Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Удмуртской Республики и муниципальной собственности | Постановлением Администрации МО «Город Можга» от 28.08.2020 г. № 1067  утвержден План мероприятий («дорожная карта») по реформированию муниципальных унитарных предприятий на 2020-2024 годы на территории муниципального образования «Город Можга» |
| 6.1 | | Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий Удмуртской Республики с целью определения оптимального количества указанных предприятий на конкурентных рынках; осуществление их преобразования в хозяйственные общества | 2019 - 2021 годы | Получение данных для проведения анализа состояния рынка услуг и планирования мероприятий по содействию развитию конкуренции на товарных рынках | На основании результатов оценки эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия "Школьное питание"(ИНН 1830003024) и Можгинского муниципального унитарного полиграфического предприятия (ИНН 1830003031) принято решение о приватизации путем преобразования в ООО до конца 2023 года, в целях повышения эффективности деятельности предприятий. Начата подготовка к данной процедуре согласно ст.11 ФЗ от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а именно - определяется состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципальных унитарных предприятий. Реорганизация МУП в ООО будет проведена согласно срокам, указанных в «Дорожной карте», утв. Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 19 августа 2020 г. №986-р  В отношении МУП ЖКХ приняты следующие управленческие решения: корректировка стратегии, инвентаризация и реализация непрофильных активов (движимое и недвижимое имущество) предприятия в целях повышения эффективности деятельности и перехода в зону роста. Проведена аудиторская проверка финансовой отчётности МУП ЖКХ. |
| 7.1 | | Ежегодное формирование перечня государственных и муниципальных объектов недвижимого имущества, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | 2019 - 2021 годы | Повышение информационной доступности и уровня информированности субъектов хозяйственной деятельности о планируемых к передаче в пользование объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с сохранением их целевого использования на условиях концессии | Постановление Администрации МО «Город Можга» № 304.1 от 18.03.2021 «Об утверждении Перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году», размещено на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования «Город Можга» http:// www.mozhga-gov.ru. |
| 8.2 | | Организация отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на принципах ГЧП в социальной сфере | 2019 - 2021 годы | Принятие решений об участии Удмуртской Республики в ГЧП при реализации инвестиционных проектов в социальной сфере | - |
| 8.3 | | Ведение реестров соглашений о ГЧП и МЧП | 2019 - 2021 годы | Реализация на территории Удмуртской Республики проектов с применением механизмов ГЧП и МЧП, в том числе посредством заключения концессионных соглашений | - |
| 9.3 | | Оказание поддержки СОНКО в соответствии со [статьей 5](consultantplus://offline/ref=C2F8075931AB0DD8F38487CAADA9C19308241B69AFD81FDC3EC136C92DBC0A0DC0F135D1318587A23F8EDA3F30DE55304C4C1D7DE15C3FA6495F0FCEwBV8K) Закона Удмуртской Республики от 12 апреля 2019 года N 17-РЗ "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Удмуртской Республике" | 2019 - 2021 годы | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) СОНКО; достижение значения установленного показателя эффективности мероприятий | В соответствии со ст. 5 Закона УР от 12.04.2019 № 17-РЗ оказание государственной поддержки СОНКО  осуществляется в МО «Город Можга» в следующих формах:  - финансовая поддержка (https://www.mozhga-gov.ru/social/sonko/;  - имущественная поддержка (сформирован перечень имущества для передачи СОНКО https://www.mozhga-gov.ru/about/npa/19841/?sphrase\_id=64390)  - информационная и консультационная  поддержка – информация о мероприятиях для СОНКО размещается на официальном сайте МО «Город Можга», планируется проведение обучающего мероприятия по участие в грантовых конкурсах "От идеи до гранта" (февраль 2022) |
| 10.2 | | Внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности ИОГВ УР, ОМСУ УР, организаций, находящихся в ведении органов государственной и муниципальной власти (антимонопольного комплаенса) | До 1 сентября 2019 года | Обеспечение исполнения НПА УР о внедрении антимонопольного комплаенса | Антимонопольный комплаенс в Администрации МО «Город Можга» функционирует в соответствии с  утвержденным планом, утв.Постановлением Администрации МО "Город Можга" от 05.04.2021 г. № 38 "Об утверждении карты (паспорта) комплаенс рисков нарушения антимонопольного законодательства и Плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в МО "Город Можга".  https://www.mozhga-gov.ru/city/ekonomika/antimonkompl/ |
| 10.3 | | Обеспечение функционирования антимонопольного комплаенса | 2019 - 2021 годы | Профилактика нарушений антимонопольного законодательства, снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИОГВ УР и ОМСУ УР к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом | Разработаны карты комплаенс-рисков, планы мероприятий по снижению рисков (размещены на официальном сайте МО «Город Можга» в разделе Антимонопольный комплаенс).  В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Администрацией МО «Город Можга» проводятся следующие мероприятия:   1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Администрации МО «Город Можга» 2. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Администрации МО «Город Можга» на соответствие антимонопольному законодательству 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Администрации МО «Город Можга». 4. Повышение квалификации сотрудников. 5. Мониторинг и анализ практики антимонопольного законодательства. Информационные материалы, касающиеся практики антимонопольного законодательства, направлялись сотрудникам структурных подразделений Администрации МО «Город Можга». В течение года сотрудниками Уполномоченного органа велась работа по консультированию сотрудников Администрации МО «Город Можга» по основным требованиям антимонопольного законодательства и его применению при исполнении им своих должностных обязанностей. Данное мероприятие позволило исключить возможные нарушения требований антимонопольного законодательства. 6. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Администрации МО «Город Можга» на предмет соответствия антимонопольному законодательству   Доклад об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Администрации муниципального образования «Город Можга» за 2021 год:  https://www.mozhga-gov.ru/city/ekonomika/antimonkompl/ |
| 12.2 | | Повышение квалификации муниципальных служащих и работников подведомственных органам местного самоуправления в Удмуртской Республике предприятий и учреждений основам государственной политики по развитию конкуренции и антимонопольного законодательства (ежегодно не менее 20 чел.) | 2019 - 2021 годы | Повышение компетенций представителей ИОГВ УР, ОМСУ УР, подведомственных предприятий и учреждений в сфере развития конкуренции и антимонопольного законодательства в целях недопущения совершаемых нарушений | Участие в ВКС «Практика применения антимонопольного законодательства. Антимонопольный комплаенс» (декабрь 2021 г., 14 чел.)  Повышение квалификации сотрудников, занятых в сфере муниципальных закупок (в 2021 г. - два человека), изучение практики в сфере закупок, а именно анализ закупок подобного рода товаров (работ, услуг) другими заказчиками.  В течение 2021 года сотрудниками Уполномоченного органа велась работа по консультированию сотрудников Администрации МО «Город Можга» по основным требованиям антимонопольного законодательства и его применению при исполнении им своих должностных обязанностей. Данное мероприятие позволило исключить возможные нарушения требований антимонопольного законодательства.  Для эффективной работы и соблюдения требований системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в работе сотрудниками Уполномоченного органа была проведена работа по ознакомлению сотрудников Администрации МО «Город Можга» с системой внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс). |
| 12.3 | | Привлечение работников подведомственных предприятий и учреждений к участию в проводимых УФАС по УР обсуждениях (в форме публичных слушаний) результатов контрольной деятельности, правоприменительной практики, обзоров выявляемых в Удмуртской Республике нарушений антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе | 2019 - 2021 годы | Повышение компетенций представителей ИОГВ УР, ОМСУ УР, подведомственных предприятий и учреждений в сфере развития конкуренции и антимонопольного законодательства в целях недопущения совершаемых нарушений | Ежегодно уполномоченные сотрудники Администрации МО «Город Можга» и подведомственных учреждений принимают участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики Управления на территории Удмуртской Республики, проводимых Удмуртским УФАС России |
| 13.5 | | Проведение презентационных мероприятий (республиканского, регионального, международного уровня) с участием субъектов МСП и организаций Удмуртской Республики (в форме информационного взаимодействия, онлайн-конференций, презентаций и др.) | 2019 - 2021 годы | Создание стимулов и условий для развития субъектов предпринимательства; содействие развитию конкуренции на товарных рынках Удмуртской Республики | Ежегодно в День города на Центральной площади города организуется работа различных площадок, среди которых - ярмарка-презентация предприятий и организаций города, общественных инициатив «Активный город» (18 организаций и субъектов МСП). В начале октября ежегодно на Центральной площади города проходит Сельскохозяйственная ярмарка по расширенной продаже продукции сельского хозяйства, продовольственной и плодоовощной продукции, скота, птицы (30 организаций и субъектов МСП). 26.08.2021 г. на территории Культурно-спортивного центра «Можга» состоялась Школьная ярмарка (ярмарка вакансий, школьные торговые ряды, с/х торговые ряды, улица «здоровья», выставка предприятий города – 25 организаций и субъектов МСП ). |
| 24.2 | | Размещение на официальном сайте Минэкономики УР, Инвестиционном портале УР: информации (включая разъяснения к ней) о выполнении требований Стандарта и мероприятий Дорожной карты по содействию развитию конкуренции в Удмуртской Республике; документов, принимаемых во исполнение требований Стандарта и Дорожной карты и в целях содействия развитию конкуренции в регионе; материалов о деятельности по содействию развитию конкуренции; ежегодного доклада "Состояние и развитие конкуренции на товарных рынках Удмуртской Республики" | Ежегодно, не реже чем раз в квартал | Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и иных заинтересованных лиц, потребителей товаров, работ, услуг | Информация размещена на официальном сайте МО «Город Можга», в разделе Содействие развитию конкуренции:  https://www.mozhga-gov.ru/city/ekonomika/srk/ |
| 24.4 | | Размещение на официальных сайтах ИОГВ УР, ОМСУ УР информации о деятельности по содействию развитию конкуренции по курируемым направлениям, в том числе результатов проведенных опросов о состоянии конкуренции на товарных рынках Удмуртской Республики | 2019 - 2021 годы | Повышение уровня доступности и информированности населения о деятельности по содействию развитию конкуренции; обеспечение обратной связи с потребителями и другими заинтересованными сторонами | Проводится анкетирование (сбор мнений) жителей, а также представителей бизнеса муниципального образования «Город Можга» о состоянии конкуренции на товарных рынках Удмуртской Республики (период проведения опроса с 14 сентября по 20 октября 2021 года). Приняло участие в 2021 году: население (физ.лица) – 83 чел., представителей бизнеса – 12 орг.-ий и субъектов МСП, с помощью Интернет-опроса – 38.  Информация о проведении анкетирования, результаты проведенных опросов размещается на официальном сайте Министерства экономики УР, МО «Город Можга», в официальной группе Управления экономики Администрации города Можги в социальной сети «ВКонта́кте». |
| 25.1 | | Обеспечение участия потребителей товаров, работ, услуг субъектов естественных монополий при формировании и реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий | Постоянно | Привлечение к обсуждению инвестиционных программ субъектов естественных монополий представителей Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Удмуртской Республики | - |
| 25.2 | | Организация учета мнения потребителей, задействованных в рамках общественного контроля, при принятии решения об установлении тарифов на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий | 2019 - 2021 годы | Прозрачность деятельности субъектов естественных монополий и открытость регулирования; участие представителей общественных объединений, организаций общественного контроля в принятии решений об установлении тарифов на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий | В обсуждениях при принятии решений об установлении тарифов на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий на Комиссии по тарифному регулированию принимают участие представители Управления Федеральной антимонопольной службы Удмуртской Республики, АО «Газпром газораспределение Ижевск», МУП «ИжГорЭлектроТранс» г. Ижевска, члены экспертного совета: начальник Управления ЖКХ Администрации города Ижевска, главный правовой инспектор Федерации профсоюзов Удмуртской Республики и др. |
| 25.3 | | Обеспечение открытости при принятии решений по вопросам инвестиционных программ, тарифов на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий | Постоянно | Реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий; размещение решений Минстроя УР по вопросам инвестиционных программ, тарифов на товары и услуги субъектов естественных монополий в открытом доступе | - |
| 25.7 | | Содействие субъектам естественных монополий в размещении в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" наглядной информации о свободных резервах трансформаторной мощности с указанием и отображением на географической карте Удмуртской Республики ориентировочного места подключения (технологического присоединения) к сетям территориальных сетевых организаций 110-35 кВ с детализацией информации о количестве поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение, а также о планируемых сроках их строительства и реконструкции в соответствии с утвержденной инвестиционной программой | 2019 - 2021 годы | Обеспечение информированности потребителей о возможности технологического присоединения к центрам питания | http://www.udmgas.ru/gazif (информация о газификации физических и юридических лиц) |
| 25.8 | | Содействие субъектам естественных монополий в размещении в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" наглядной информации, отображающей на географической карте Удмуртской Республики ориентировочное место подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределительных станций, включая информацию о проектной мощности (пропускной способности) газораспределительных станций и наличии свободных резервов мощности и размере этих резервов, а также о планируемых сроках строительства и реконструкции газораспределительных станций в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (с указанием перспективной мощности газораспределительных станций по окончании ее строительства, реконструкции) | 2019 - 2021 годы | Обеспечение согласованности инвестиционных программ субъектов естественных монополий с планами территориального развития Удмуртской Республики, муниципальных образований в Удмуртской Республике | - |
| 25.9 | | Содействие субъектам естественных монополий в размещении в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" наглядной информации об услугах (подача заявки на технологическое присоединение, подача правоустанавливающих документов (по объекту, юридическому и физическому лицу, участку), подача заявки на заключение договора, расчет предположительной стоимости технологического присоединения, отслеживание (мониторинг) хода (статуса) технологического присоединения, получение условий технологического присоединения, заключение и получение договора о технологическом присоединении, внесение платежа по договору о технологическом присоединении, запись на прием для сдачи необходимой части документов на бумажном носителе) по подключению (технологическому присоединению) к сетям газораспределения, к электрическим сетям, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, оказываемых в электронном виде субъектами естественных монополий и ресурсоснабжающими организациями физическим и юридическим лицам | 2019 - 2021 годы | Обеспечение согласованности инвестиционных программ субъектов естественных монополий с планами территориального развития Удмуртской Республики, муниципальных образований в Удмуртской Республике | С целью создания и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, обеспечения согласованности инвестиционных программ субъектов естественных монополий с планами территориального развития Удмуртской Республики, муниципальных образований в Удмуртской Республике, на официальном сайте Минстроя УР размещена наглядная информация об услугах по подключению (технологическому присоединению) к системам централизованным системам водоснабжения и водоотведения, оказываемых в электронном виде субъектами естественных монополий и ресурсоснабжающими организациями физическим и юридическим лицам.  <http://gkh18.ru/tekhnologicheskoe-prisoedinenie> Информация о предоставлении технических условий и о плате за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения)  <http://www.udmgas.ru/gazif> (Информация о предоставлении технических условий и о плате за подключение к газовым сетям) |
| 25.10 | | Размещение информации о результатах технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в порядке, определенном федеральным законодательством, с учетом информации экспертной организации, осуществляющей технологический и ценовой аудит, размере выявленной и принятой экономии (при наличии) по результатам проведенного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов; итогов экспертного обсуждения результатов проведенного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов на официальных сайтах ИОГВ УР, Инвестиционном портале УР | 2019 - 2021 годы | Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг об осуществляемой в Удмуртской Республике деятельности субъектов естественных монополий | - |
| 25.12 | | Анализ развития конкуренции и удовлетворенности качеством товаров (работ, услуг) на товарных рынках, на которых присутствуют субъекты естественных монополий | Ежегодно до 1 февраля | Получение данных для проведения анализа состояния рынка услуг и планирования мероприятий по содействию развитию конкуренции | - |
| 26.3 | | Создание на официальных сайтах органов местного самоуправления в Удмуртской Республике разделов о реализации мероприятий государственной политики по развитию конкуренции и поддержание его в актуальном состоянии | 2019 - 2021 годы | Повышение информационной открытости органов власти, в том числе в части реализации государственной политики по содействию развитию конкуренции | На официальном сайте МО «Город Можга» создан  раздел «Содействие развитию конкуренции», на  постоянной основе размещается  актуальная информация  https://www.mozhga-gov.ru/city/ekonomika/srk/ |
| 26.4 | | Формирование "белой" и "черной" книг проконкурентных и антиконкурентных практик Удмуртской Республики, включающих в том числе примеры муниципальных практик | Ежегодно | Повышение информационной открытости органов власти, внедрение лучших практик и предупреждение нарушений антимонопольного законодательства | Разрабатываются и принимаются НПА, оказывающие положительное влияние на развитие конкуренции на территории МО «Город Можга»: муниципальные программы, предусматривающие развитие конкуренции; НПА по внедрению Стандарта развития конкуренции; НПА для принятия мер по совершенствованию процедуры государственных и муниципальных закупок; НПА с целью развития экономического потенциала и формирования благоприятного предпринимательского климата. |
| 27.1 | | Внесение в документы стратегического планирования муниципальных образований в Удмуртской Республике разделов (мероприятий), направленных на содействие развитию конкуренции в отдельных отраслях (сферах) экономики | 2020 год | Установление в качестве приоритетного направления деятельности ОМСУ УР активного содействия развитию конкуренции | В документы стратегического планирования МО «Город Можга» вносятся разделы (добавляются мероприятия) направленные на содействие развитию конкуренции в отдельных отраслях экономики:  - Постановление Администрации МО «Город Можга» №1606 от 12.11.2021 г. «О прогнозе социально-экономического развития МО «Город Можга» на 2022 и на плановый период 2023-2024 гг.»  - Решение городской Думы №31 от 29.12.2020 года "О бюджете муниципального образования «Город Можга» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"  - Постановление Администрации МО "Город Можга" №77 от 03.02.2021г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015 - 2024 годы» |