## Реестр обращений по качеству
Приложение 2
Реестр выявленных недостатков по дворовым территориям в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"
по состоянию на 10.11.2017
№ пп | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование муниципального образования | Адрес объекта | Исполнитель работ | Выявленные недостатки работ | Источник замечаний (обращения граждан, акт приемки работ, публикация в СМИ) | Наличие акта фиксирующего недостатки (да) | Дата составления акта о недостаках | Участие собственников в составлении акта о недостатках | Дата предъявления замечаний подрядчику в целях устранения | Плановый срок устранения недостатков | Дата устранения замечаний (фактическая) | Лицо ответственное за устранение недостатков от заказчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Удмуртская Республика | Алнашское сельское поселение | Алнашское сельское поселение/ул. Красильникова, д. 7А | ГУП УР "Удмуртавтодор"
|  |  | Алнашское сельское поселение/ул. Пушкинская, д. 3 | ГУП УР "Удмуртавтодор"
|  |  | Алнашское сельское поселение/ул. Первомайская, д. 4А | ГУП УР "Удмуртавтодор"
|  |  | Алнашское сельское поселение/ул. Первомайская, д. 4Б | ГУП УР "Удмуртавтодор"
|  | Балезинское сельское поселение | Балезинское сельское поселение/ул. Сибирская, д. 12 | ГУП УР "Удмуртское автодорожное предприятие"
|  |  | Балезинское сельское поселение/пер. РОС, д. 1 | ГУП УР "Удмуртское автодорожное предприятие"
|  |  | Балезинское сельское поселение/ул. Русских, д. 2В | ГУП УР "Удмуртское автодорожное предприятие"
|  |  | Балезинское сельское поселение/ул. О. Кошевого, д. 4 | ГУП УР "Удмуртское автодорожное предприятие"
|  |  | Балезинское сельское поселение/ул. Кооперативная, д. 5 | ГУП УР "Удмуртское автодорожное предприятие"
|  |  | Балезинское сельское поселение/ул. Первомайская, д. 25 | ГУП УР "Удмуртское автодорожное предприятие"
|  |  | Балезинское сельское поселение/ул. Кооперативная, д. 14 | ГУП УР "Удмуртское автодорожное предприятие"
|  |  | Балезинское сельское поселение/ул. Калинина, д. 40 | ГУП УР "Удмуртское автодорожное предприятие"
|  |  | Балезинское сельское поселение/ул. Короленко, д. 22 | ГУП УР "Удмуртское автодорожное предприятие"
|  |  | Балезинское сельское поселение/пер. Русских, д. 7 | ГУП УР "Удмуртское автодорожное предприятие"
|  |  | Балезинское сельское поселение/ул. Свердлова, д. 11 | ГУП УР "Удмуртское автодорожное предприятие"
|  | Вавожское сельское поселение | Вавожское сельское поселение/ул. Победы, д. 59 | ООО"Доррегионстрой"
|  | МО "Город Воткинск" | МО "Город Воткинск"/ул. 1 Мая, д. 151 | ГУП "Удмуртавтодор"
|  |  | МО "Город Воткинск"/ул. Мира, д. 27 | ГУП "Удмуртавтодор"
|  |  | МО "Город Воткинск"/ул. Луначарского, д. 24 | ГУП "Удмуртавтодор"
|  |  | МО "Город Воткинск"/ул. 1 Мая, д. 125 | ГУП "Удмуртавтодор"
|  |  | МО "Город Воткинск"/ул. 1 Мая, д. 83 | ГУП "Удмуртавтодор"
|  |  | МО "Город Воткинск"/ул. Привокзальная, д. 1 | ГУП "Удмуртавтодор"
|  |  | МО "Город Воткинск"/ул. Королева, д. 14 | ГУП "Удмуртавтодор"
|  |  | МО "Город Воткинск"/ул. Пролетарская, д.33 | ГУП "Удмуртавтодор"
|  |  | МО "Город Воткинск"/ул. Пролетарская, д. 35 | ГУП "Удмуртавтодор"
|  |  | МО "Город Воткинск"/ул. Королева, д. 18 | ГУП "Удмуртавтодор"
|  |  | МО "Город Воткинск"/ул. Светлая, д. 9 | ГУП "Удмуртавтодор"
|  |  | МО "Город Воткинск"/ул. Светлая, д.11 | ГУП "Удмуртавтодор"
|  |  | МО "Город Воткинск"/ул. Светлая, д.13 | ГУП "Удмуртавтодор"
|  |  | МО "Город Воткинск"/ул. Волгоградская, д. 27 | ГУП "Удмуртавтодор"
|  |  | МО "Город Воткинск"/ул. Победы, д. 1 | ГУП "Удмуртавтодор"
|  |  | МО "Город Воткинск"/пер. Ломоносова, д. 32 | ГУП "Удмуртавтодор"
|  |  | МО "Город Воткинск"/пер. Ломоносова, д. 36 | ГУП "Удмуртавтодор"
|  |  | МО "Город Воткинск"/ул. Курчатова, д. 20 | ГУП "Удмуртавтодор"
|  | МО "Город Глазов" | МО "Город Глазов"/ул. Комсомольская, д. 13 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Комсомольская, д. 15/37 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Республиканская, д. 39 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Кирова, д. 39/11 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Кирова, д. 35/12 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Наговицына, д. 14 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Наговицына, д. 16/41 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Циолковского, д. 14 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Мира, д. 26 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Мира, д. 28 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Кирова, д. 60 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Парковая, д. 25 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Парковая, д. 27 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Школьная, д. 18/29 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Лениная. д.5б | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Лениная. д.9а | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Лениная. д.9б | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Лениная. д.9 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Толстого, д. 36 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Первомайская, д. 1 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Сибирская, д. 15 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. К. Маркса,д. 12 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. К. Маркса, д. 8 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Мира, д. 5 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Советская, д. 4/13 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Советская, д. 2а | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Белинского, д. 3 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Белинского, д. 5 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Белинского, д. 9 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Белинского, д. 11 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Т. Барамзиной, 43 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Т. Барамзиной, 45 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  |  | МО "Город Глазов"/ул. Т. Барамзиной, 51 | АО "Глазовский дормостстрой"
|  | МО "Город Ижевск" | МО "Город Ижевск"/ул. Карла Либкнехта, д 14 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Пушкинская, д 128 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Ленина, д 158 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Михайлова, д 8 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Ленина, д 112 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Ленина, д 162 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Орджоникидзе, д 21 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Пушкинская, д 157 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Автозаводская, д 6 | ООО "Атопром"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. им Короткова, д 3 | ООО "Атопром"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. им Короткова, д 19 | ООО "Атопром"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. им Петрова, д 17 | ООО "Атопром"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. 40 лет Победы, д 56 | ООО "Атопром"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Молодежная, д 81 | ООО "Атопром"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Союзная, д 65 | ООО "Атопром"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. им Петрова, д 12 | ООО "Атопром"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. им Барышникова, д 11 | ООО "Атопром"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Союзная, д 53 | ООО "Атопром"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Союзная, д 37 | ООО "Атопром"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Союзная, д 7 | ООО "Атопром"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Союзная, д 9 | ООО "Атопром"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. им Барышникова, д 55 | ООО "Атопром"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. им Барышникова, д 3 | ООО "Атопром"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. ул Удмуртская, д 284 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. им Репина, д 1 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Тимирязева, д 7 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/Воткинское шоссе, д 90 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ Воткинское шоссе, д 82 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/Воткинское шоссе, д 46 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Дзержинского, д 2 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Дзержинского, д 4 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Дзержинского, д 6 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Дзержинского, д 8 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Дзержинского, д 10 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Дзержинского, д 12 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Баранова, д 66 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/Заречное шоссе, д 49 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Клубная, д 44 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Оружейника Драгунова, д 52 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Оружейника Драгунова, д 56 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Оружейника Драгунова, д 58 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Новостроительная, д 29А | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Клубная, д 74 к 7 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/Заречное шоссе, д 73 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Клубная, д 53 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/Заречное шоссе, д 27 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Динамовская, д 83 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Новостроительная, д 32 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Баранова, д 63 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Клубная, д 25 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Клубная, д 41 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Автономная, д 79А | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Карла Маркса, д 302 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. 30 лет Победы, д 19А | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Удмуртская, д 263 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Холмогорова, д 36 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Максима Горького, д 162 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Максима Горького, д 164 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Карла Маркса, д 312 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/Северный пер, д 57 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Школьная, д 60 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. им 50-летия ВЛКСМ, д 38 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Школьная, д 70 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Карла Маркса, д 314 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Пушкинская, д 216 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Карла Маркса, д 266 | АО "ДП "Ижевское"
|  |  | МО "Город Ижевск"/ул. Удмуртская, д 267 к 2 | ООО "Агат"
|  | МО "Город Можга" | МО "Город Можга"/ул. Устюжанина, д. 20 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/мкр. Наговицынский, д. 34 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/ул. Труда, 39 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/ул. Труда, д. 41а | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/пер. Элеваторский, д. 2 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/ул. Труда, д. 2 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/пос. Восточный, д. 23 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/ул. Молодежная,д. 26 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/мкр. Вешняковский, д. 4 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/ул. Можгинская, д. 5а | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/ул. Автомобильная, д. 2 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/ул. Единсктва, д. 28 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/мкр. Чебершурский,д. 1 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/ул. Первомайская, д. 49 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/ул. Дружбы, д. 10 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/ул. Молодежная, д. 28 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/ул. Фалалеева, д. 12 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/ул. Фалалеева, д. 16 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/ул. Фалалеева, д. 18 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/ул. Фалалеева, д. 20 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/ул. Можгинская,д. 27 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/п-д. Чебершурский, д. 6 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/ул. Труда, д. 30 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/ул. Можгинская, д. 29 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/ул. Ленина, д. 13 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/ул. Азина, д. 34 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МО "Город Можга"/ул. Горбунова, д. 41 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | МО "Город Сарапул" | МО "Город Сарапул"/ул. Интернациональная, д 33 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Интернациональная, д 59 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Электрозаводская, д 6 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Комсомольская, д 43 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Путейская, д 4 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Раскольникова, д 162 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Комсомольская,д.41 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Лескова,д.23 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Фабричная, д 37 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Мельникова, д 4 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Дачная 1-я,д.42 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Путейская, д 5 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. 20 лет Победы, д 5А | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. 20 лет Победы, д 3А | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Куйбышева, д 30 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Жуковского, д 11А | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. 20 лет Победы, д 11А | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Степана Разина, д 59 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Комсомольская, д 39 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Амурская, д 67А | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Чистякова, д 44 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Ленинградская, д 9 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Мысовская, д 61 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Азина, д 17А | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Азина, д 21 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Чайковского, д 13 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Лескова, д 16 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Дачная 1-я, д 28 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Куйбышева, д 30А | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Лескова, д 25 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Седельникова, д 113 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Советская, д 128 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Карла Маркса, д 86 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Дубровская, д 51 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Азина, д 94 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Карла Маркса, д 105 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Гагарина, д 39 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Дачная 2-я, д 15 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Гагарина, д 87 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Азина, д 146И | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  |  | МО "Город Сарапул"/ул. Фурманова, д 1 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»
|  | Граховское сельское поселение | Граховское сельское поселение/ ул. Ачинцева, д. 26 | Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики "Удмуртское автодорожное предприятие"
Граховское сельское поселение/ ул. Ачинцева, д. 13
Граховское сельское поселение/ ул. Колпакова,д. 5
|  | Дебёсское сельское поселение | Дебёсское сельское поселение/ ул. Литовская, д.35, д. 37, д. 39 | производственный кооператив "Дебёсская строительная организация"
|  | Завьяловское сельское поселение | Завьяловское сельское поселение/ул. Калинина, д.55 | ООО ДСК "ВАН"
|  |  | Завьяловское сельское поселение/ул. Калинина, д.59 | ООО ДСК "ВАН"
|  |  | Завьяловское сельское поселение/ул. Калинина, д. 61 | ООО ДСК "ВАН"
|  |  | Завьяловское сельское поселение/ул. Калинина, д. 63 | ООО ДСК "ВАН"
|  |  | Завьяловское сельское поселение/ул. Калинина, д. 65 | ООО ДСК "ВАН"
|  |  | Завьяловское сельское поселение/ул. Калинина, д. 75 | ООО ДСК "ВАН"
|  | Игринское сельское поселение | Игринское сельское поселение/микрорайон Нефтяников, д. 1 | ООО СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ
|  |  | Игринское сельское поселение/микрорайон Нефтяников, д.2 | ООО СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ
|  |  | Игринское сельское поселение/микрорайон Нефтяников, д.6 | ООО СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ
|  |  | Игринское сельское поселение/микрорайон Нефтяников, д.21 | ООО СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ
|  |  | Игринское сельское поселение/микрорайон Нефтяников, д.23 | ООО СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ
|  |  | Игринское сельское поселение/микрорайон Нефтяников, д.15 | ООО СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ
|  |  | Игринское сельское поселение/микрорайон Западный, д. 35 | ООО СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ
|  |  | Игринское сельское поселение/микрорайон Западный, д.70 | ООО СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ
|  |  | Игринское сельское поселение/ул. Советская, д.30, д.32 | ООО СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ
|  |  | Игринское сельское поселение/ул. Советская, д. 83 | ООО СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ
|  |  | Игринское сельское поселение/ул. Трактовая, д. 1 | ООО СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ
|  | Камбарское сельское поселени | Камбарское сельское поселение/ ул. Ленина, д. 106 | АО "Сарапульское дорожное предприятие"
Камбарское сельское поселение/ ул. Ленина, д. 51
Камбарское сельское поселение/ ул. К. Маркса, д. 118
Камбарское сельское поселение/ ул. Гоголя, д.61
|  | Каракулинское сельское поселение | Каракулинское сельское поселение/пер. Свободы, д. 6 | ООО "Парус"
Каракулинское сельское поселение/пер. Свободы, д. 18
Каракулинское сельское поселение/ул. 60 лет Октября, д. 7
Каракулинское сельское поселение/ул. 60 лет Октября, д. 9
Каракулинское сельское поселение/Кирпичный пер., д. 9
Каракулинское сельское поселение/Кирпичный пер., д. 10
|  | Кезское сельское поселение | Кезское сельское поселение/ул. Ленина, д. 46 | ПК "Дебёсская строительная компания"
|  |  | Кезское сельское поселение/ул. Пушкина, д. 10 | ПК "Дебёсская строительная компания"
|  |  | Кезское сельское поселение/ул. Осипенко, д. 3 | ПК "Дебёсская строительная компания"
|  | Кизнерское сельское поселение | Кизнерское сельское поселение/ул. Савина, д. 11 | ГУП УР «Удмуртавтодор»
Кизнерское сельское поселение/ул. Савина, д. 9
Кизнерское сельское поселение/ул. Савина, д. 13
Кизнерское сельское поселение/ул. Савина, д. 23
|  | Киясовское сельское поселение | Киясовское сельское поселение/пер. Северный, д. 4
|  | Красногорское сельское поселение | Красногорское сельское поселение/пер. Комсомольский, д. 12 | ГУП УР "Удмуртавтодор"
|  |  | Красногорское сельское поселение/пер. Комсомольский, д. 14 | ГУП УР "Удмуртавтодор"
|  |  | Красногорское сельское поселение/пер. Комсомольский, д. 18 | ГУП УР "Удмуртавтодор"
|  |  | Красногорское сельское поселение/ул. Ленина, д. 92 | ГУП УР "Удмуртавтодор"
ГУП УР "Удмуртавтодор"
|  | Малопургинское сельское поселение | Малопургинское сельское поселение/ул. Пионерская, д. 24 | ООО ПК "Агат"
Малопургинское сельское поселение/ул. Пионерская, д. 34
Малопургинское сельское поселение/ул. Пионерская, д. 32
Малопургинское сельское поселение/ул. Пионерская, д. 30
|  | Можгинское сельское поселение | Можгинское сельское поселение/ тер. Микрорайон, д. 1 | АО "Можгинское ДП"
Можгинское сельское поселение/ тер. Микрорайон, д. 2
Можгинское сельское поселение/ тер. Микрорайон, д. 3
Можгинское сельское поселение/ тер. Микрорайон, д. 4
Можгинское сельское поселение/ тер. Микрорайон, д. 5
Можгинское сельское поселение/ тер. Микрорайон, д. 6
|  | Мостовинское сельское поселение | Мостовинское сельское поселение (Сарапульский район)/ул. Ленина, д. 33 | ООО "ЩитИнвест"
|  | Первомайское сельское поселение | Первомайское сельское поселение (Воткинский район)/ул. Гагарина, д. 13 | ФГУП УР Удмуртавтодор
Первомайское сельское поселение (Воткинский район)/ул. Комсомольская, д. 10
Первомайское сельское поселение (Воткинский район)/ул. Комсомольская, д. 18
|  | Понинское сельское поселение | Понинское сельское поселение (Глазовский район)/ул. Набережная, д. 1 | ООО "Красногорский участок"
|  |  | Понинское сельское поселение (Глазовский район)/ул. Первомайская, д. 2 | ООО "Красногорский участок"
|  | Селтинское сельское поселение | Селтинское сельское поселение/ул. Юбилейная, д. 16 | ДУ "Селтинское ГУП УР "УдмуртАвтоДор
|  |  | Селтинское сельское поселение/ул. Юбилейная, д. 18 | ДУ "Селтинское ГУП УР "УдмуртАвтоДор
|  | Сигаевское сельское поселение | Сигаевское сельское поселение (Сарапульский район)/ул. Советская, д. 108 | ООО "ЩитИнвест"
|  | Сюмсинское сельское поселение | Сюмсинское сельское поселение/ул. Строителей, д. 8 | ГУП УР "Удмуртавтодор"
|  |  | Сюмсинское сельское поселение/ул. Строителей, д. 3 | ГУП УР "Удмуртавтодор"
|  |  | Сюмсинское сельское поселение/ул. Строителей, д. 15 | ГУП УР "Удмуртавтодор"
|  |  | Сюмсинское сельское поселение/ул. Строителей, д. 19 | ГУП УР "Удмуртавтодор"
|  | Тарасовское сельское поселение | Тарасовское сельское поселение (Сарапульский район)/ул. Ленина, д. 24 | ООО "Кама"
|  | Увинское сельское поселение | Увинское сельское поселение/ул. К. Маркса, д. 26 | АО "Увинское дорожное предприятие"
|  |  | Увинское сельское поселение/ул. К. Маркса, д. 28 | АО "Увинское дорожное предприятие"
|  |  | Увинское сельское поселение/ул. Калинина, д. 8 | АО "Увинское дорожное предприятие"
|  |  | Увинское сельское поселение/ул. Калинина, д. 10 | АО "Увинское дорожное предприятие"
|  |  | Увинское сельское поселение/ул. М. Горького, д. 55г | АО "Увинское дорожное предприятие"
|  |  | Увинское сельское поселение/ул. Курортная, д. 1 | АО "Увинское дорожное предприятие"
|  |  | Увинское сельское поселение/ул. Курортная, д. 2 | АО "Увинское дорожное предприятие"
|  |  | Увинское сельское поселение/пер. Рабочий, д. 3а | АО "Увинское дорожное предприятие"
|  | Шарканское сельское поселение | Шарканское сельское поселение/ул. Советская, д. 36 | ИП Кононов П.А.
|  |  | Шарканское сельское поселение/ул. Советская, д. 29А | ГПУ УР "УДМУРТАВТОДОР"
|  |  | Шарканское сельское поселение/ул. Советская, д. 2А | ГПУ УР "УДМУРТАВТОДОР"
|  | Юкаменское сельское поселение | Юкаменское сельское поселение/ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | ГУП УР "УДМУРТАВТОДОР"
|  |  | Юкаменское сельское поселение/ул. Первомайская, д. 25 | ГУП УР "УДМУРТАВТОДОР"
|  |  | Юкаменское сельское поселение/ул. Попова, д. 39 | ГУП УР "УДМУРТАВТОДОР"
|  | Якшур-Бодьинское сельское поселение | Якшур-Бодьинское сельское поселение/ул. Микрорайон, д. 1 | ИП Ломаева ТС, ООО "КДС-металл", ООО "Велес"
|  |  | Якшур-Бодьинское сельское поселение/ул. Микрорайон, д. 2 | ИП Ломаева ТС, ООО "КДС-металл", ООО "Велес"
|  |  | Якшур-Бодьинское сельское поселение/ул. Микрорайон, д. 3 | ИП Ломаева ТС, ООО "КДС-металл", ООО "Велес"
|  |  | Якшур-Бодьинское сельское поселение/ул. Микрорайон, д. 4 | ИП Ломаева ТС, ООО "КДС-металл", ООО "Велес"
|  |  | Якшур-Бодьинское сельское поселение/ул. Микрорайон, д. 5 | ИП Ломаева ТС, ООО "КДС-металл", ООО "Велес"
|  |  | Якшур-Бодьинское сельское поселение/ул. Микрорайон, д. 6 | ИП Ломаева ТС, ООО "КДС-металл", ООО "Велес"
|  | Ярское сельское поселение | Ярское сельское поселение/ ул. Флора Васильева, д. 26 | ООО "Ярское Теплоснабжение"
|  |  | Ярское сельское поселение/ ул. Флора Васильева, д. 28 | ООО "Ярское Теплоснабжение"
|  |  | Ярское сельское поселение/ ул. Флора Васильева, д. 32 | ООО "Ярское Теплоснабжение"
|  |  | Ярское сельское поселение/ ул. Флора Васильева, д. 30 | ООО "Ярское Теплоснабжение"