## дворы
Приложение 1
Информация о ходе реализации работ по благоустройству дворовых территорий на территории Субъектов в рамках Приоритетного пооекта по формировнию комфортной городской среды
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адресный перечень дворовых территорий | Сметная стоимость работ, тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам |  | Исполнитель работ | Дата подписания контракта | Дата начала работ, ДД.МС.ГГ | Дата окончания работ, ДД.МС.ГГ | Направления расходования экономии | Финансовое участие граждан в благоустройстве объектов |  | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов |  | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства |  |  |  |  | наличие риска невыполнения работ |  |  | Выполнение работ по объектам на 27.11.2017 г, ед. |  |  | Контракты по объектам на 27.11.2017 г, ед. |  | Выявленные недостатки |  | Контракты по объектам на 27.11.2017 г, ед.
[8 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам (тыс.руб.) | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | [5 empty] | Сумма ( руб.) | Количество участников (шт.) | Вид участия | Количество участников (шт.) | Проведено публичное мероприятие (да) | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия (чел.) | Перечень наименований СМИ, участвующих в мероприятии | ссылка (активная) на сайт с информацией об итогах проведении мероприятия | ДА указать суть риска | ДА | нет | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Описание недостатков | Сроки устранения | % законтрактованности | % выполненных работ | Средний % контрактованияпо ПП, | Средний % выполнения работ по ПП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
| УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1 | Алнашское сельское поселение | Алнашское сельское поселение/ул. Красильникова, д. 7А | 378.674 | 378.674 | 0 | 338.08 | 233.27 | ГУП УР "Удмуртавтодор" | 24.08.2017 28.08.2017 30.08.2017 01.09.2017 | 2017-08-21 | 2017-08-28 |  | 18750 | 18 | Уборка территории | 31 | да | Общее собрание собственников | 33 | Газета «Алнашский колхозник», официальный сайт Алнашского района | http://alnashi.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=3335 |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 2 |  | Алнашское сельское поселение/ул. Пушкинская, д. 3 | 386.11 | 386.11 | 0 | 187.34 | 129.29 | ГУП УР "Удмуртавтодор" | 18.08.2017 22.08.2017 | 2017-08-21 | 2017-08-28 |  | 18750 | 18 | Уборка территории | 30 | да | Общее собрание собственников | 31 | Газета «Алнашский колхозник», официальный сайт Алнашского района | http://alnashi.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=3335 |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 3 |  | Алнашское сельское поселение/ул. Первомайская, д. 4А | 248.505 | 248.505 | 0 | 0 | 0 | ГУП УР "Удмуртавтодор" | 13.09.2017 11.09.2017 | 2017-08-21 | 2017-08-28 |  | 18750 | 18 | Уборка территории | 32 | да | Общее собрание собственников | 31 | Газета «Алнашский колхозник», официальный сайт Алнашского района | http://alnashi.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=3335 |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 4 |  | Алнашское сельское поселение/ул. Первомайская, д. 4Б | 339.615 | 339.615 | 0 | 92.88 | 64.08 | ГУП УР "Удмуртавтодор" | 15.09.2017 18.09.2017 20.09.2017 21.09.2017 | 2017-08-21 | 2017-08-28 |  | 18750 | 16 | Уборка территории | 28 | да | Общее собрание собственников | 26 | Газета «Алнашский колхозник», официальный сайт Алнашского района | http://alnashi.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=3335 |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 2 | Балезинское сельское поселение | Балезинское сельское поселение/ул. Сибирская, д. 12 | 381.578 | 381.578 | 0 |  |  | ГУП УР "Удмуртское автодорожное предприятие" | 14.08.2017 г. | с момента заключения контракта | 15.09.2017 г. |  | 19076 | 28 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 6 |  | Балезинское сельское поселение/пер. РОС, д. 1 | 188.401 | 188.401 | 0 |  |  | ГУП УР "Удмуртское автодорожное предприятие" | 14.08.2017 г. | с момента заключения контракта | 15.09.2017 г. |  | 9419 | 6 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 7 |  | Балезинское сельское поселение/ул. Русских, д. 2В | 913.126 | 913.126 | 0 |  |  | ГУП УР "Удмуртское автодорожное предприятие" | 14.08.2017 г. | с момента заключения контракта | 15.09.2017 г. |  | 45648 | 82 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 8 |  | Балезинское сельское поселение/ул. О. Кошевого, д. 4 | 308.451 | 308.451 | 0 |  |  | ГУП УР "Удмуртское автодорожное предприятие" | 14.08.2017 г. | с момента заключения контракта | 15.09.2017 г. |  | 15419 | 16 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 9 |  | Балезинское сельское поселение/ул. Кооперативная, д. 5 | 320.494 | 320.494 | 0 |  |  | ГУП УР "Удмуртское автодорожное предприятие" | 14.08.2017 г. | с момента заключения контракта | 15.09.2017 г. |  | 16022 | 15 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 10 |  | Балезинское сельское поселение/ул. Первомайская, д. 25 | 209.21 | 209.21 | 0 |  |  | ГУП УР "Удмуртское автодорожное предприятие" | 14.08.2017 г. | с момента заключения контракта | 15.09.2017 г. |  | 10459 | 7 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 11 |  | Балезинское сельское поселение/ул. Кооперативная, д. 14 | 123.187 | 123.187 | 0 |  |  | ГУП УР "Удмуртское автодорожное предприятие" | 14.08.2017 г. | с момента заключения контракта | 15.09.2017 г. |  | 6158 | 8 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 12 |  | Балезинское сельское поселение/ул. Калинина, д. 40 | 383.874 | 383.874 | 0 |  |  | ГУП УР "Удмуртское автодорожное предприятие" | 14.08.2017 г. | с момента заключения контракта | 15.09.2017 г. |  | 19191 | 18 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 13 |  | Балезинское сельское поселение/ул. Короленко, д. 22 | 289.132 | 289.132 | 0 |  |  | ГУП УР "Удмуртское автодорожное предприятие" | 14.08.2017 г. | с момента заключения контракта | 15.09.2017 г. |  | 14454 | 16 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 14 |  | Балезинское сельское поселение/пер. Русских, д. 7 | 274.881 | 274.881 | 0 |  |  | ГУП УР "Удмуртское автодорожное предприятие" | 14.08.2017 г. | с момента заключения контракта | 15.09.2017 г. |  | 13742 | 24 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 15 |  | Балезинское сельское поселение/ул. Свердлова, д. 11 | 328.267 | 328.267 | 0 |  |  | ГУП УР "Удмуртское автодорожное предприятие" | 14.08.2017 г. | с момента заключения контракта | 15.09.2017 г. |  | 16411 | 26 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 3 | Вавожское сельское поселение | Вавожское сельское поселение/ул. Победы, д. 59 | 1496.2995 | 1428.9665 | 67.333 | 1496.3 | 1346.3 | ООО"Доррегионстрой" | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-09-08 | Покупка и укладка щебня | 75000 | 43 |  |  | 2017-09-02 | День двора | 48 | Районная газета "Авнгард" | http://moyaokruga.ru/avangard-vavozh/ |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 4 | МО "Город Воткинск" | МО "Город Воткинск"/ул. 1 Мая, д. 151 | 975 | 24583.5645 | 123.5355 |  |  | ГУП "Удмуртавтодор" | 2017-07-24 | 17.08.2017 | 01.09.2017 | в оперативном резерве | [11 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 18 |  | МО "Город Воткинск"/ул. Мира, д. 27 | 1998.75 |  |  |  |  | ГУП "Удмуртавтодор" |  | 01.09.2017 | 10.09.2017 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 19 |  | МО "Город Воткинск"/ул. Луначарского, д. 24 | 1138.2 |  |  |  |  | ГУП "Удмуртавтодор" |  | 28.08.2017 | 01.09.2017 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 20 |  | МО "Город Воткинск"/ул. 1 Мая, д. 125 | 1344.5 |  |  |  |  | ГУП "Удмуртавтодор" |  | 21.08.2017 | 28.08.2017 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 21 |  | МО "Город Воткинск"/ул. 1 Мая, д. 83 | 4699.5 |  |  |  |  | ГУП "Удмуртавтодор" |  | 18.08.2017 | 01.09.2017 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 22 |  | МО "Город Воткинск"/ул. Привокзальная, д. 1 | 1803.75 |  |  |  |  | ГУП "Удмуртавтодор" |  | 18.08.2017 | 28.08.2017 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 23 |  | МО "Город Воткинск"/ул. Королева, д. 14 | 2242.5 |  |  |  |  | ГУП "Удмуртавтодор" |  | 20.08.2017 | 02.09.2017 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 24 |  | МО "Город Воткинск"/ул. Пролетарская, д.33 | 1316.25 |  |  |  |  | ГУП "Удмуртавтодор" |  | 20.08.2017 | 28.08.2017 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 25 |  | МО "Город Воткинск"/ул. Пролетарская, д. 35 | 1316.25 |  |  |  |  | ГУП "Удмуртавтодор" |  | 20.08.2017 | 28.08.2017 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 26 |  | МО "Город Воткинск"/ул. Королева, д. 18 | 2125.5 |  |  |  |  | ГУП "Удмуртавтодор" |  | 20.08.2017 | 01.09.2017 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 27 |  | МО "Город Воткинск"/ул. Светлая, д. 9 | 280 |  |  |  |  | ГУП "Удмуртавтодор" |  | 20.08.2017 | 03.09.2017 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 28 |  | МО "Город Воткинск"/ул. Светлая, д.11 | 280 |  |  |  |  | ГУП "Удмуртавтодор" |  | 20.08.2017 | 03.09.2017 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 29 |  | МО "Город Воткинск"/ул. Светлая, д.13 | 620 |  |  |  |  | ГУП "Удмуртавтодор" |  | 20.08.2017 | 03.09.2017 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 30 |  | МО "Город Воткинск"/ул. Волгоградская, д. 27 | 1111.5 |  |  |  |  | ГУП "Удмуртавтодор" |  | 23.08.2017 | 02.09.2017 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 31 |  | МО "Город Воткинск"/ул. Победы, д. 1 | 1569.75 |  |  |  |  | ГУП "Удмуртавтодор" |  | 23.08.2017 | 02.09.2017 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 32 |  | МО "Город Воткинск"/пер. Ломоносова, д. 32 | 518.7 |  |  |  |  | ГУП "Удмуртавтодор" |  | 21.08.2017 | 02.09.2017 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 33 |  | МО "Город Воткинск"/пер. Ломоносова, д. 36 | 518.7 |  |  |  |  | ГУП "Удмуртавтодор" |  | 21.08.2017 | 02.09.2017 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 34 |  | МО "Город Воткинск"/ул. Курчатова, д. 20 | 848.25 |  |  |  |  | ГУП "Удмуртавтодор" |  | 21.08.2013 | 29.08.2017 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 5 | МО "Город Глазов" | МО "Город Глазов"/ул. Комсомольская, д. 13 | 756.1 | 756.1 | 0 | 756.0894 | 470.8169 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-10-31 |  | 37800 | 32 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 36 |  | МО "Город Глазов"/ул. Комсомольская, д. 15/37 | 664.7 | 664.7 | 0 | 664.6998 | 413.9085 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-10-31 |  | 33200 | 31 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 37 |  | МО "Город Глазов"/ул. Республиканская, д. 39 | 216.6 | 216.6 | 0 | 216.5711 | 134.8588 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-10-31 |  | 10800 | 19 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 38 |  | МО "Город Глазов"/ул. Кирова, д. 39/11 | 316.7 | 316.7 | 0 | 316.7351 | 197.231 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-10-31 |  | 15800 | 31 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 39 |  | МО "Город Глазов"/ул. Кирова, д. 35/12 | 413.5 | 413.5 | 0 | 413.5277 | 257.5037 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-10-31 |  | 20700 | 32 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 40 |  | МО "Город Глазов"/ул. Наговицына, д. 14 | 532.9 | 532.9 | 0 | 532.8888 | 331.8299 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-10-31 |  | 26600 | 40 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 41 |  | МО "Город Глазов"/ул. Наговицына, д. 16/41 | 716.8 | 716.8 | 0 | 716.7751 | 446.3359 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-10-31 |  | 35800 | 33 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 42 |  | МО "Город Глазов"/ул. Циолковского, д. 14 | 1356.3 | 1356.3 | 0 | 1334.604 | 831.0579 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-10-31 |  | 67800 | 60 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 43 |  | МО "Город Глазов"/ул. Мира, д. 26 | 762.1 | 762.1 | 0 | 762.0594 | 474.5344 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-10-31 |  | 38100 | 58 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 44 |  | МО "Город Глазов"/ул. Мира, д. 28 | 748.6 | 748.6 | 0 | 748.6036 | 466.1554 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-10-31 |  | 37400 | 63 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 45 |  | МО "Город Глазов"/ул. Кирова, д. 60 | 548.7 | 548.7 | 0 | 548.7235 | 341.6901 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-10-31 |  | 27400 | 41 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 46 |  | МО "Город Глазов"/ул. Парковая, д. 25 | 384.2 | 384.2 | 0 | 384.151 | 239.2108 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-10-31 |  | 19200 | 16 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 47 |  | МО "Город Глазов"/ул. Парковая, д. 27 | 433.5 | 433.5 | 0 | 433.5149 | 269.9497 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-10-31 |  | 21700 | 18 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 48 |  | МО "Город Глазов"/ул. Школьная, д. 18/29 | 519.8 | 519.8 | 0 | 519.8046 | 323.6823 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-10-31 |  | 26000 | 12 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 49 |  | МО "Город Глазов"/ул. Лениная. д.5б | 762.4 | 762.4 | 0 | 762.4167 | 474.7569 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-10-31 |  | 38100 | 64 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 50 |  | МО "Город Глазов"/ул. Лениная. д.9а | 449.2 | 449.2 | 0 | 449.1755 | 279.7016 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-10-31 |  | 22500 | 64 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 51 |  | МО "Город Глазов"/ул. Лениная. д.9б | 827.4 | 827.4 | 0 | 827.3612 | 515.1978 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-10-31 |  | 41400 | 64 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 52 |  | МО "Город Глазов"/ул. Лениная. д.9 | 658.8 | 658.8 | 0 | 658.7777 | 410.2209 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-10-31 |  | 32900 | 61 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 53 |  | МО "Город Глазов"/ул. Толстого, д. 36 | 949 | 949 | 0 | 949.0351 | 590.9642 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-10-31 |  | 47500 | 228 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 54 |  | МО "Город Глазов"/ул. Первомайская, д. 1 | 4258 | 4258 | 0 | 4258.1061 | 2651.5227 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-10-31 |  | 212900 | 304 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 55 |  | МО "Город Глазов"/ул. Сибирская, д. 15 | 1367.8 | 1367.8 | 0 | 1367.822 | 851.7427 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-10-31 |  | 68400 | 134 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 56 |  | МО "Город Глазов"/ул. К. Маркса,д. 12 | 647.9 | 647.9 | 0 | 647.8575 | 403.4209 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-10-31 |  | 32400 | 112 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 57 |  | МО "Город Глазов"/ул. К. Маркса, д. 8 | 2338 | 2338 | 0 | 2337.9889 | 1455.8657 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-10-31 |  | 116900 | 245 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 58 |  | МО "Город Глазов"/ул. Мира, д. 5 | 433.8 | 433.8 | 0 | 433.7863 | 270.1188 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-10-31 |  | 21700 | 13 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 59 |  | МО "Город Глазов"/ул. Советская, д. 4/13 | 254.7 | 254.7 | 0 | 254.6802 | 158.5894 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-10-31 |  | 12700 | 13 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 60 |  | МО "Город Глазов"/ул. Советская, д. 2а | 340.7 | 340.7 | 0 | 340.6687 | 212.1344 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-10-31 |  | 17000 | 17 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 61 |  | МО "Город Глазов"/ул. Белинского, д. 3 | 126.2 | 126.2 | 0 | 126.1892 | 78.578 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-10-31 |  | 6300 | 13 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 62 |  | МО "Город Глазов"/ул. Белинского, д. 5 | 268.1 | 268.1 | 0 | 268.0566 | 166.9188 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-10-31 |  | 13400 | 12 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 63 |  | МО "Город Глазов"/ул. Белинского, д. 9 | 405.3 | 405.3 | 0 | 405.28 | 252.3679 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-10-31 |  | 20300 | 14 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 64 |  | МО "Город Глазов"/ул. Белинского, д. 11 | 197.9 | 197.9 | 0 | 197.9008 | 123.2328 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-10-31 |  | 9900 | 12 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 65 |  | МО "Город Глазов"/ул. Т. Барамзиной, 43 | 273.2 | 273.2 | 0 | 273.2314 | 170.1412 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-10-31 |  | 13700 | 18 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 66 |  | МО "Город Глазов"/ул. Т. Барамзиной, 45 | 296.1 | 296.1 | 0 | 296.064 | 184.3591 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-10-31 |  | 14800 | 16 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 67 |  | МО "Город Глазов"/ул. Т. Барамзиной, 51 | 214.3 | 214.3 | 0 | 214.3331 | 133.4652 | АО "Глазовский дормостстрой" | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-10-31 |  | 10700 | 19 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 6 | МО "Город Ижевск" | МО "Город Ижевск"/ул. Карла Либкнехта, д 14 | 2964.53 | 28785.489 | 144.651 |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 148230 | 315 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 69 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Пушкинская, д 128 | 2349.82 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 209130 | 432 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 70 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Ленина, д 158 | 3626.41 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 181320 | 174 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 71 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Михайлова, д 8 | 6520.77 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 326040 | 335 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 72 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Ленина, д 112 | 5251.05 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 262550 | 848 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 73 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Ленина, д 162 | 3152.14 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 157610 | 368 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 74 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Орджоникидзе, д 21 | 1523.34 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 76170 | 172 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 75 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Пушкинская, д 157 | 3542.08 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 177100 | 981 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 76 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Автозаводская, д 6 | 2525.76 | 31462.855 | 158.102 |  |  | ООО "Атопром" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 126290 | 309 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 77 |  | МО "Город Ижевск"/ул. им Короткова, д 3 | 2781.47 |  |  |  |  | ООО "Атопром" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 139070 | 402 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 78 |  | МО "Город Ижевск"/ул. им Короткова, д 19 | 2815.34 |  |  |  |  | ООО "Атопром" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 140770 | 259 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 79 |  | МО "Город Ижевск"/ул. им Петрова, д 17 | 1021.94 |  |  |  |  | ООО "Атопром" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 51100 | 207 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 80 |  | МО "Город Ижевск"/ул. 40 лет Победы, д 56 | 4112.08 |  |  |  |  | ООО "Атопром" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 205600 | 471 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 81 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Молодежная, д 81 | 1078.6 |  |  |  |  | ООО "Атопром" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 53930 | 201 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 82 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Союзная, д 65 | 2166.76 |  |  |  |  | ООО "Атопром" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 108340 | 213 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 83 |  | МО "Город Ижевск"/ул. им Петрова, д 12 | 910.4701 |  |  | 861.327 | 561.668 | ООО "Атопром" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 45520 | 156 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 84 |  | МО "Город Ижевск"/ул. им Барышникова, д 11 | 3960.4575 |  |  | 3758.58 | 2463.821 | ООО "Атопром" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 198020 | 296 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 85 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Союзная, д 53 | 1301.1574 |  |  |  |  | ООО "Атопром" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 65060 | 214 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 86 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Союзная, д 37 | 941.8536 |  |  |  |  | ООО "Атопром" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 47090 | 197 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 87 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Союзная, д 7 | 1881.06 |  |  |  |  | ООО "Атопром" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 94050 | 322 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 88 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Союзная, д 9 | 1657.5121 |  |  |  |  | ООО "Атопром" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 82880 | 306 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 89 |  | МО "Город Ижевск"/ул. им Барышникова, д 55 | 2328.688 |  |  | 2203 | 1439.049 | ООО "Атопром" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 116430 | 329 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 90 |  | МО "Город Ижевск"/ул. им Барышникова, д 3 | 2137.8084 |  |  | 2022.408 | 1321.082 | ООО "Атопром" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 106890 | 334 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 91 |  | МО "Город Ижевск"/ул. ул Удмуртская, д 284 | 3567.34 | 28278.043 | 285.637 |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 25.07.2017 г. | 26.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 428080 | 110 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 92 |  | МО "Город Ижевск"/ул. им Репина, д 1 | 3232.07 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 25.07.2017 г. | 26.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 242410 | 508 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 93 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Тимирязева, д 7 | 2829.98 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 25.07.2017 г. | 26.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 141500 | 298 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 94 |  | МО "Город Ижевск"/Воткинское шоссе, д 90 | 2192.97 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 25.07.2017 г. | 26.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 133550 | 191 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 95 |  | МО "Город Ижевск"/ Воткинское шоссе, д 82 | 1192.97 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 25.07.2017 г. | 26.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 86970 | 182 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 96 |  | МО "Город Ижевск"/Воткинское шоссе, д 46 | 2654.35 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 25.07.2017 г. | 26.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 132720 | 309 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 97 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Дзержинского, д 2 | 3047.95 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 25.07.2017 г. | 26.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 152400 | 280 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 98 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Дзержинского, д 4 | 1871.97 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 25.07.2017 г. | 26.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 93600 | 232 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 99 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Дзержинского, д 6 | 1875.64 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 25.07.2017 г. | 26.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 93780 | 222 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 100 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Дзержинского, д 8 | 1838.02 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 25.07.2017 г. | 26.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 91900 | 222 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 101 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Дзержинского, д 10 | 1769.59 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 25.07.2017 г. | 26.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 88480 | 237 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 102 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Дзержинского, д 12 | 2490.83 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 25.07.2017 г. | 26.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 124540 | 218 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 103 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Баранова, д 66 | 1471.8503 | 31193.817 | 156.7511 |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 73590 | 435 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 104 |  | МО "Город Ижевск"/Заречное шоссе, д 49 | 1132.3892 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 56620 | 327 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 105 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Клубная, д 44 | 1833.1309 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 91660 | 240 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 106 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Оружейника Драгунова, д 52 | 1651.8924 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 82590 | 258 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 107 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Оружейника Драгунова, д 56 | 2389.7496 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 119490 | 275 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 108 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Оружейника Драгунова, д 58 | 1590.3458 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 79520 | 198 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 109 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Новостроительная, д 29А | 524.4352 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 26220 | 123 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 110 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Клубная, д 74 к 7 | 1068.3952 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 53420 | 249 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 111 |  | МО "Город Ижевск"/Заречное шоссе, д 73 | 4635.8104 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 231790 | 699 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 112 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Клубная, д 53 | 721.9334 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 36100 | 203 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 113 |  | МО "Город Ижевск"/Заречное шоссе, д 27 | 799.437 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 39970 | 701 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 114 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Динамовская, д 83 | 4561.8905 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 228090 | 362 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 115 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Новостроительная, д 32 | 1365.234 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 68260 | 199 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 116 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Баранова, д 63 | 978.3402 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 48920 | 211 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 117 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Клубная, д 25 | 4241.3862 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 212070 | 428 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 118 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Клубная, д 41 | 1353.5469 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 67680 | 211 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 119 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Автономная, д 79А | 1030.8005 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 51540 | 18 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 120 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Карла Маркса, д 302 | 1232.5742 | 33386.807 | 167.7748 |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 61630 | 96 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 121 |  | МО "Город Ижевск"/ул. 30 лет Победы, д 19А | 1960.8958 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 98040 | 138 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 122 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Удмуртская, д 263 | 4201.1915 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 210060 | 610 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 123 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Холмогорова, д 36 | 2023.5957 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 303540 | 209 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 124 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Максима Горького, д 162 | 4153.4813 |  |  | 3925.769 | 2562.08 | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 207670 | 498 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 125 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Максима Горького, д 164 | 3275.0485 |  |  | 2562.273 | 1667.753 | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 327500 | 393 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 126 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Карла Маркса, д 312 | 3037.0995 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 151850 | 501 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 127 |  | МО "Город Ижевск"/Северный пер, д 57 | 1244.8466 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 109920 | 182 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 128 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Школьная, д 60 | 1414.4941 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 70720 | 150 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 129 |  | МО "Город Ижевск"/ул. им 50-летия ВЛКСМ, д 38 | 1566.2555 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 78310 | 150 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 130 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Школьная, д 70 | 1801.9103 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 90100 | 257 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 131 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Карла Маркса, д 314 | 3358.6644 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 203870 | 386 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 132 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Пушкинская, д 216 | 3033.9144 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 151700 | 264 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 133 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Карла Маркса, д 266 | 1250.6101 |  |  |  |  | АО "ДП "Ижевское" | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 62530 | 75 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 134 |  | МО "Город Ижевск"/ул. Удмуртская, д 267 к 2 | 6520.48 | 5542.408 | 978.072 |  |  | ООО "Агат" | 07.08.2017 г. | 08.08.2017 г. | 30.10.2017 г. |  | 665310 | 540 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 7 | МО "Город Можга" | МО "Город Можга"/ул. Устюжанина, д. 20 | 132.4503 | 132.4503 | 0 | 132.4503 | 82.4768 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 6620 | 24 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 136 |  | МО "Город Можга"/мкр. Наговицынский, д. 34 | 46.1175 | 46.1175 | 0 | 46.1175 | 28.7174 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 2305 | 136 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 137 |  | МО "Город Можга"/ул. Труда, 39 | 517.6771 | 517.6771 | 0 | 517.6771 | 322.3575 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 25880.08 | 150 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 138 |  | МО "Город Можга"/ул. Труда, д. 41а | 177.5311 | 177.5311 | 0 | 177.5311 | 110.5486 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. | [12 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 139 |  | МО "Город Можга"/пер. Элеваторский, д. 2 | 139.3558 | 139.3558 | 0 | 139.3558 | 86.7769 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 6532.31 | 32 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 140 |  | МО "Город Можга"/ул. Труда, д. 2 | 185.9669 | 185.9669 | 0 | 185.9669 | 115.8016 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 9298.34 | 31 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 141 |  | МО "Город Можга"/пос. Восточный, д. 23 | 177.0205 | 177.0205 | 0 | 177.0205 | 110.2307 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 8852 | 90 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 142 |  | МО "Город Можга"/ул. Молодежная,д. 26 | 402.1229 | 402.1229 | 0 | 402.1229 | 250.4019 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 20106 | 48 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 143 |  | МО "Город Можга"/мкр. Вешняковский, д. 4 | 783.0302 | 783.0302 | 0 | 783.0302 | 487.5929 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 39151.51 | 132 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 144 |  | МО "Город Можга"/ул. Можгинская, д. 5а | 128.4853 | 128.4853 | 0 | 128.4853 | 80.0078 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 6424.27 | 16 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 145 |  | МО "Город Можга"/ул. Автомобильная, д. 2 | 625.1714 | 625.1714 | 0 | 625.1714 | 389.2942 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 31258.57 | 70 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 146 |  | МО "Город Можга"/ул. Единсктва, д. 28 | 133.3991 | 133.3991 | 0 | 133.3991 | 83.0676 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 6030.91 | 36 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 147 |  | МО "Город Можга"/мкр. Чебершурский,д. 1 | 2137.279 | 2137.279 | 0 | 2137.279 | 1330.8837 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 106860 | 438 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 148 |  | МО "Город Можга"/ул. Первомайская, д. 49 | 241.9478 | 241.9478 | 0 | 241.9478 | 150.6609 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 11340 | 31 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 149 |  | МО "Город Можга"/ул. Дружбы, д. 10 | 253.5543 | 253.5543 | 0 | 253.5543 | 157.8882 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 8450 | 32 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 150 |  | МО "Город Можга"/ул. Молодежная, д. 28 | 364.3902 | 364.3902 | 0 | 364.3902 | 226.9058 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 10000 | 24 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 151 |  | МО "Город Можга"/ул. Фалалеева, д. 12 | 340.1266 | 340.1266 | 0 | 340.1266 | 211.7968 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 17010 | 47 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 152 |  | МО "Город Можга"/ул. Фалалеева, д. 16 | 350.0413 | 350.0413 | 0 | 350.0413 | 217.9707 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 17503 | 52 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 153 |  | МО "Город Можга"/ул. Фалалеева, д. 18 | 465.1268 | 465.1268 | 0 | 465.1268 | 289.6345 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 23256.34 | 34 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 154 |  | МО "Город Можга"/ул. Фалалеева, д. 20 | 449.3349 | 449.3349 | 0 | 449.3349 | 279.8009 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 22466.74 | 30 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 155 |  | МО "Город Можга"/ул. Можгинская,д. 27 | 393.9515 | 393.9515 | 0 | 393.9515 | 245.3136 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 19200 | 72 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 156 |  | МО "Город Можга"/п-д. Чебершурский, д. 6 | 2030.6708 | 2030.6708 | 0 | 2030.6708 | 1264.4987 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 101533.54 | 370 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 157 |  | МО "Город Можга"/ул. Труда, д. 30 | 413.4615 | 413.4615 | 0 | 413.4615 | 257.4624 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 20700 | 150 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 158 |  | МО "Город Можга"/ул. Можгинская, д. 29 | 437.5333 | 437.5333 | 0 | 437.5333 | 272.452 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 21876.67 | 140 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 159 |  | МО "Город Можга"/ул. Ленина, д. 13 | 406.5015 | 406.5015 | 0 | 406.5015 | 253.1285 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 18750 | 48 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 160 |  | МО "Город Можга"/ул. Азина, д. 34 | 99.1549 | 99.1549 | 0 | 99.1549 | 61.7438 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 8000 | 32 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 161 |  | МО "Город Можга"/ул. Горбунова, д. 41 | 501.2973 | 501.2973 | 0 | 501.2973 | 312.1578 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 11.08.2017г. | 12.08.2017г. | 24.08.2017г. |  | 23135 | 26 | [9 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 8 | МО "Город Сарапул" | МО "Город Сарапул"/ул. Интернациональная, д 33 | 670.4787 | 670.4787 | 0 | 670.48 | 332.35 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 163 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Интернациональная, д 59 | 1337.9319 | 1337.9319 | 0 | 1337.93 | 659.03 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-08-15 | 2017-08-18 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 164 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Электрозаводская, д 6 | 247.149 | 247.149 | 0 | 247.15 | 120.81 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 165 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Комсомольская, д 43 | 922.473 | 922.473 | 0 |  |  | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-08-15 | 2017-09-08 | [5 empty] | да | Контроль Главы города Ессена А.А. после завершения работ | 15 | Газета "Красное Прикамье", пресс-служба Администрации г. Сарапула, Телеканал "5 океан" | https://www.youtube.com/watch?v=hyOWWAWGnOk |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 166 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Путейская, д 4 | 666.0571 | 666.0571 | 0 |  |  | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-09-12 | 2017-09-15 | [5 empty] | да | Контроль Главы города Ессена А.А. после завершения работ | 15 | Газета "Красное Прикамье", пресс-служба Администрации г. Сарапула, Телеканал "5 океан" | https://www.youtube.com/watch?v=hyOWWAWGnOk |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 167 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Раскольникова, д 162 | 391.3657 | 391.3657 | 0 | 391.37 | 204.98 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-08-09 | 2017-08-23 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 168 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Комсомольская,д.41 | 739.5374 | 739.5374 | 0 |  |  | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-08-15 | 2017-09-08 | [5 empty] | да | Контроль Главы города Ессена А.А. после завершения работ | 15 | Газета "Красное Прикамье", пресс-служба Администрации г. Сарапула, Телеканал "5 океан" | https://www.youtube.com/watch?v=hyOWWAWGnOk |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 169 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Лескова,д.23 | 503.536 | 503.536 | 0 |  |  | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | [5 empty] | да | Контроль Главы города Ессена А.А. после завершения работ | 15 | Газета "Красное Прикамье", пресс-служба Администрации г. Сарапула, Телеканал "5 океан" | https://www.youtube.com/watch?v=hyOWWAWGnOk |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 170 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Фабричная, д 37 | 470.7223 | 470.7223 | 0 | 470.72 | 246.54 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-09-11 | 2017-09-14 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 171 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Мельникова, д 4 | 1102.4054 | 1102.4054 | 0 |  |  | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-09-18 | 2017-09-21 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 172 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Дачная 1-я,д.42 | 823.1153 | 823.1153 | 0 | 823.12 | 431.1 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-08-11 | [5 empty] | да | праздник двора | 19 | сюжет в эфире программы "Сарапул Вести" 26.10.17 на канале СТС, в соц.сетях на страничке Администрации, официальный сайт МО | «САРАПУЛ ВЕСТИ», https://www.facebook.com/ps.sarapul/,https://vk.com/ps.sarapul, https://ok.ru/group/54370515288301, https://www.youtube.com/channel/UC1PlZ1-YIdtZ7HZhENgZ9ig, http://www.adm-sarapul.ru/ |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 173 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Путейская, д 5 | 808.7466 | 808.7466 | 0 |  |  | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 174 |  | МО "Город Сарапул"/ул. 20 лет Победы, д 5А | 1075.6594 | 1075.6594 | 0 |  |  | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 175 |  | МО "Город Сарапул"/ул. 20 лет Победы, д 3А | 816.4616 | 816.4616 | 0 |  |  | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-09-18 | 2017-09-21 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 176 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Куйбышева, д 30 | 657.059 | 657.059 | 0 |  |  | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-08-21 | 2017-09-04 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 177 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Жуковского, д 11А | 349.6144 | 349.6144 | 0 |  |  | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 178 |  | МО "Город Сарапул"/ул. 20 лет Победы, д 11А | 1005.4717 | 1005.4717 | 0 |  |  | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-09-25 | 2017-09-28 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 179 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Степана Разина, д 59 | 359.1755 | 359.1755 | 0 | 359.18 | 199.31 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 180 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Комсомольская, д 39 | 290.8903 | 290.8903 | 0 |  |  | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | [5 empty] | да | праздник двора | 23 | сюжет в эфире программы "Сарапул Вести" 26.10.17 на канале СТС, в соц.сетях на страничке Администрации, официальный сайт МО | «САРАПУЛ ВЕСТИ», https://www.facebook.com/ps.sarapul/,https://vk.com/ps.sarapul, https://ok.ru/group/54370515288301, https://www.youtube.com/channel/UC1PlZ1-YIdtZ7HZhENgZ9ig, http://www.adm-sarapul.ru/ |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 181 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Амурская, д 67А | 226.4014 | 226.4014 | 0 | 226.4 | 125.63 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 182 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Чистякова, д 44 | 643.9623 | 643.9623 | 0 | 643.96 | 357.35 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-09-26 | 2017-09-29 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 183 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Ленинградская, д 9 | 353.8722 | 353.8722 | 0 |  |  | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 184 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Мысовская, д 61 | 597.1494 | 597.1494 | 0 | 597.15 | 331.37 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-08-08 | 2017-08-16 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 185 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Азина, д 17А | 650.6419 | 650.6419 | 0 | 650.64 | 361.05 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 186 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Азина, д 21 | 360.7167 | 360.7167 | 0 | 360.72 | 200.17 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 187 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Чайковского, д 13 | 302.4028 | 302.4028 | 0 | 302.4 | 167.81 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | [5 empty] | да | Контроль Главы города Ессена А.А. после завершения работ | 15 | Газета "Красное Прикамье", пресс-служба Администрации г. Сарапула, Телеканал "5 океан" | https://www.youtube.com/watch?v=hyOWWAWGnOk |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 188 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Лескова, д 16 | 145.4452 | 145.4452 | 0 |  |  | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | [5 empty] | да | праздник двора | 23 | сюжет в эфире программы "Сарапул Вести" 26.10.17 на канале СТС, в соц.сетях на страничке Администрации, официальный сайт МО | «САРАПУЛ ВЕСТИ», https://www.facebook.com/ps.sarapul/,https://vk.com/ps.sarapul, https://ok.ru/group/54370515288301, https://www.youtube.com/channel/UC1PlZ1-YIdtZ7HZhENgZ9ig, http://www.adm-sarapul.ru/ |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 189 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Дачная 1-я, д 28 | 188.4283 | 188.4283 | 0 | 188.43 | 104.56 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 190 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Куйбышева, д 30А | 423.4501 | 423.4501 | 0 |  |  | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-08-21 | 2017-09-04 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 191 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Лескова, д 25 | 541.0578 | 541.0578 | 0 |  |  | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 192 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Седельникова, д 113 | 1698.5885 | 1698.5885 | 0 | 1698.59 | 889.63 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 2017-08-11 | [5 empty] | да | Контроль Главы города Ессена А.А. после завершения работ | 15 | Газета "Красное Прикамье", пресс-служба Администрации г. Сарапула, Телеканал "5 океан" | https://www.youtube.com/watch?v=upywGrfu4Gw |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 193 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Советская, д 128 | 1848.4703 | 1848.4703 | 0 |  |  | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-14 | [5 empty] | да | Контроль Главы города Ессена А.А. после завершения работ | 15 | Газета "Красное Прикамье", пресс-служба Администрации г. Сарапула, Телеканал "5 океан" | https://www.youtube.com/watch?v=upywGrfu4Gw |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 194 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Карла Маркса, д 86 | 969.0361 | 969.0361 | 0 | 969.04 | 537.74 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-08-15 | 2017-08-22 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 195 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Дубровская, д 51 | 1053.3413 | 1053.3413 | 0 | 1053.34 | 584.52 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-08-14 | 2017-08-17 | [5 empty] | да | Контроль министра энергетики и ЖКХ УР Маринина И.В. совместно с Главой города Сарапула Ессена А.А. после завершения работ | 20 | Телеканал "Моя Удмуртия", Газета "Красное Прикамье", пресс-служба Администрации г. Сарапула, Телеканал "5 океан" | https://www.youtube.com/watch?v=lRou-j1Yidk |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 196 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Азина, д 94 | 531.8397 | 531.8397 | 0 | 531.84 | 295.13 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 197 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Карла Маркса, д 105 | 331.9069 | 331.9069 | 0 | 331.91 | 184.18 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 198 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Гагарина, д 39 | 1182.7186 | 1182.7186 | 0 |  |  | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-09-25 | 2017-09-29 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 199 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Дачная 2-я, д 15 | 670.3604 | 670.3604 | 0 | 670.36 | 371.97 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | [5 empty] | да | праздник двора | 19 | сюжет в эфире программы "Сарапул Вести" 26.10.17 на канале СТС, в соц.сетях на страничке Администрации, официальный сайт МО | «САРАПУЛ ВЕСТИ», https://www.facebook.com/ps.sarapul/,https://vk.com/ps.sarapul, https://ok.ru/group/54370515288301, https://www.youtube.com/channel/UC1PlZ1-YIdtZ7HZhENgZ9ig, http://www.adm-sarapul.ru/ |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 200 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Гагарина, д 87 | 188.4283 | 188.4283 | 0 | 188.43 | 104.56 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 201 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Азина, д 146И | 747.0992 | 747.0992 | 0 |  |  | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-08-14 | 2017-08-31 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 202 |  | МО "Город Сарапул"/ул. Фурманова, д 1 | 1458.5832 | 1458.5832 | 0 | 1458.58 | 809.4 | Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие» | 2017-08-01 | 2017-09-19 | 2017-09-22 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 9 | Граховское сельское поселение | Гораховское сельское поселение/ ул. Ачинцева, д. 26 | 318.9 | 318.9 | 0 |  |  | Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики "Удмуртское автодорожное предприятие" | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-14 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 204 |  | Гораховское сельское поселение/ ул. Ачинцева, д. 13 | 239.2 | 239.2 | 0 | [18 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 205 |  | Гораховское сельское поселение/ ул. Колпакова,д. 5 | 245.4 | 245.4 | 0 | [18 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 10 | Дебёсское сельское поселение | Дебёсское сельское поселение/ ул. Литовская, д.35, д. 37, д. 39 | 1478.8 | 1314.7 | 20.02 |  |  | производственный кооператив "Дебёсская строительная организация" | 17 июля 2017 г. | 2017-08-01 | 2017-08-25 | прямой договор на доп. работы по асфальтированию | [11 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 11 | Завьяловское сельское поселение | Завьяловское сельское поселение/ул. Калинина, д.55 | 436.294 | 377.08 | 59.214 | 377.08 | 251.342 | ООО ДСК "ВАН" | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-09-15 | Увеличение обънмов работ по благоустройству | 24833.3 | 46 |  |  | да | "праздник двора | 10 | Пригородные Вести | http://www.zavjalovo.ru/ |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 208 |  | Завьяловское сельское поселение/ул. Калинина, д.59 | 436.294 | 377.08 | 59.214 | 377.08 | 251.342 | ООО ДСК "ВАН" | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-09-15 | Увеличение обънмов работ по благоустройству | 24833.3 | 32 |  |  | да | "праздник двора | 10 | Пригородные Вести | http://www.zavjalovo.ru/ |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 209 |  | Завьяловское сельское поселение/ул. Калинина, д. 61 | 436.294 | 377.08 | 59.214 | 377.08 | 251.342 | ООО ДСК "ВАН" | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-09-15 | Увеличение обънмов работ по благоустройству | 24833.3 | 32 |  |  | да | "праздник двора | 10 | Пригородные Вести | http://www.zavjalovo.ru/ |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 210 |  | Завьяловское сельское поселение/ул. Калинина, д. 63 | 436.294 | 377.08 | 59.214 | 377.08 | 251.342 | ООО ДСК "ВАН" | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-09-15 | Увеличение обънмов работ по благоустройству | 24833.3 | 32 |  |  | да | "праздник двора | 10 | Пригородные Вести | http://www.zavjalovo.ru/ |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 211 |  | Завьяловское сельское поселение/ул. Калинина, д. 65 | 436.294 | 377.08 | 59.214 | 377.08 | 251.342 | ООО ДСК "ВАН" | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-09-15 | Увеличение обънмов работ по благоустройству | 24833.3 | 32 |  |  | да | "праздник двора | 10 | Пригородные Вести | http://www.zavjalovo.ru/ |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 212 |  | Завьяловское сельское поселение/ул. Калинина, д. 75 | 436.294 | 377.08 | 59.214 | 377.08 | 251.342 | ООО ДСК "ВАН" | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-09-15 | Увеличение обънмов работ по благоустройству | 24833.3 | 48 |  |  | да | "праздник двора | 10 | Пригородные Вести | http://www.zavjalovo.ru/ |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 12 | Игринское сельское поселение | Игринское сельское поселение/микрорайон Нефтяников, д. 1 | 591.332 | 523.329 | 68.003 |  |  | ООО СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-10-30 | на благоустройство дворовых территорий | 26166 | 156 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 214 |  | Игринское сельское поселение/микрорайон Нефтяников, д.2 | 232.291 | 205.578 | 26.713 |  |  | ООО СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-10-30 | на благоустройство дворовых территорий | 10279 | 171 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 215 |  | Игринское сельское поселение/микрорайон Нефтяников, д.6 | 309.162 | 273.608 | 35.554 |  |  | ООО СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-10-30 | на благоустройство дворовых территорий | 13680 | 218 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 216 |  | Игринское сельское поселение/микрорайон Нефтяников, д.21 | 358.956 | 317.676 | 41.28 |  |  | ООО СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-10-30 | на благоустройство дворовых территорий | 15884 | 129 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 217 |  | Игринское сельское поселение/микрорайон Нефтяников, д.23 | 351.432 | 311.017 | 40.415 |  |  | ООО СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-10-30 | на благоустройство дворовых территорий | 15551 | 111 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 218 |  | Игринское сельское поселение/микрорайон Нефтяников, д.15 | 813.219 | 719.699 | 93.521 |  |  | ООО СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-10-30 | на благоустройство дворовых территорий | 35985 | 170 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 219 |  | Игринское сельское поселение/микрорайон Западный, д. 35 | 453.21 | 401.091 | 52.119 |  |  | ООО СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-10-30 | на благоустройство дворовых территорий | 20055 | 26 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 220 |  | Игринское сельское поселение/микрорайон Западный, д.70 | 439.279 | 388.762 | 50.517 |  |  | ООО СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-10-30 | на благоустройство дворовых территорий | 19438 | 31 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 221 |  | Игринское сельское поселение/ул. Советская, д.30, д.32 | 276.086 | 244.336 | 31.75 |  |  | ООО СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-10-30 | на благоустройство дворовых территорий | 12217 | 35 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 222 |  | Игринское сельское поселение/ул. Советская, д. 83 | 628.062 | 555.835 | 72.227 |  |  | ООО СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-10-30 | на благоустройство дворовых территорий | 27792 | 17 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 223 |  | Игринское сельское поселение/ул. Трактовая, д. 1 | 564.672 | 499.734 | 64.937 |  |  | ООО СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-10-30 | на благоустройство дворовых территорий | 24987 | 95 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 13 | Камбарское сельское поселени | Камбарское сельское поселение/ ул. Ленина, д. 106 | 616.7117 | 2643.9 | 0 |  |  | АО "Сарапульское дорожное предприятие" | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-31 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 225 |  | Камбарское сельское поселение/ ул. Ленина, д. 51 | 842.3603 | [20 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 226 |  | Камбарское сельское поселение/ ул. К. Маркса, д. 118 | 638.7597 | [20 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 227 |  | Камбарское сельское поселение/ ул. Гоголя, д.61 | 546.0682 | [20 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 14 | Каракулинское сельское поселение | Каракулинское сельское поселение/пер. Свободы, д. 6 | 162.428 | 1195.692 | 0 | 1195.692 | 705.318 | ООО "Парус" | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 2017-10-04 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 229 |  | Каракулинское сельское поселение/пер. Свободы, д. 18 | 62.342 | [20 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 230 |  | Каракулинское сельское поселение/ул. 60 лет Октября, д. 7 | 60.313 | [20 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 231 |  | Каракулинское сельское поселение/ул. 60 лет Октября, д. 9 | 130.529 | [20 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 232 |  | Каракулинское сельское поселение/Кирпичный пер., д. 9 | 424.54 | [20 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 233 |  | Каракулинское сельское поселение/Кирпичный пер., д. 10 | 355.54 | [20 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 15 | Кезское сельское поселение | Кезское сельское поселение/ул. Ленина, д. 46 | 879.967 | 794.169 | 85.798 |  |  | ПК "Дебёсская строительная компания" | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-10-15 | Приобритение и монтаж дополнительных МАФ | [11 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 235 |  | Кезское сельское поселение/ул. Пушкина, д. 10 | 879.967 | 794.169 | 85.798 |  |  | ПК "Дебёсская строительная компания" | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-10-15 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 236 |  | Кезское сельское поселение/ул. Осипенко, д. 3 | 879.966 | 794.17 | 85.796 |  |  | ПК "Дебёсская строительная компания" | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-10-15 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 16 | Кизнерское сельское поселение | Кизнерское сельское поселение/ул. Савина, д. 11 | 2647.431 | 2647.431 | 0 |  |  | ГУП УР «Удмуртавтодор» | 11.07.2017 г. | 12.07.2017 г. | 01.09.2017 г |  | 132.4 | 56 |  |  | мероприятие намечено на 02.11.2017 года в 11 часов | [6 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 238 |  | Кизнерское сельское поселение/ул. Савина, д. 9 | [21 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 239 |  | Кизнерское сельское поселение/ул. Савина, д. 13 | [21 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 240 |  | Кизнерское сельское поселение/ул. Савина, д. 23 | [21 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 17 | Киясовское сельское поселение | Киясовское сельское поселение/пер. Северный, д. 4 | 807.3 | 807.3 | 0 |  |  |  | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-10-26 |  | 40400 | 22 | уборка территории | 8 | да | День двора | 15 | Моя Удмуртия | www.kiyasovo.udmurt.ru |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 18 | Красногорское сельское поселение | Красногорское сельское поселение/пер. Комсомольский, д. 12 | 290.827 | 0 | 0 |  |  | ГУП УР "Удмуртавтодор" | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 31.10.17 г. |  | 14531 | 14 |  |  | да | собрание по промежуточным итогам реализаци программы 2017г | 22 | районная газета "Победа" | http://mo-krasno.ru/poseleniy/krasnogorskoe/gradostroitelstvo/formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/item/19462-protokol-sobraniya-zhitelej-per-komsomolskij-d-12-14-18-s-krasnogorskoe.html |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 243 |  | Красногорское сельское поселение/пер. Комсомольский, д. 14 | 107.331 |  |  |  |  | ГУП УР "Удмуртавтодор" | 19.09.2017 г. | 30.09.17 г. | 31.10.17 г. |  | 5364 | 16 |  |  |  | собрание по промежуточным итогам реализаци программы 2017г |  |  | http://mo-krasno.ru/poseleniy/krasnogorskoe/novosti/item/19417-sobranie-zhitelej-domov-12-14-18-per-komsomolskogo.html |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 244 |  | Красногорское сельское поселение/пер. Комсомольский, д. 18 | 144.477 |  |  |  |  | ГУП УР "Удмуртавтодор" | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 31.10.17 г. |  | 7219 | 16 |  |  |  | собрание по промежуточным итогам реализаци программы 2017г | [5 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 245 |  | Красногорское сельское поселение/ул. Ленина, д. 92 | 62.791 |  |  |  |  | ГУП УР "Удмуртавтодор" | 19.09.2017 г. | 30.09.17 г. | 31.10.17 г. |  | 3138 | 31 |  |  | да | собрание по промежуточным итогам реализаци программы 2017г | 16 | районная газета "Победа" | http://mo-krasno.ru/poseleniy/krasnogorskoe/gradostroitelstvo/formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/item/19460-protokol-sobraniya-zhitelej-ul-lenina-d-92-s-krasnogorskoe.html |  |  | нет | да |  |  | да
[5 empty] | 477.274 |  |  |  |  | ГУП УР "Удмуртавтодор" | 02.10.2017г. | 2017-10-02 | 31.10.17 г. |  | 23848 | 10 | [6 empty] | http://mo-krasno.ru/poseleniy/krasnogorskoe/novosti/item/19384-sobranie-zhitelej-doma-92-po-ul-lenina.html
|  | 19 | Малопургинское сельское поселение | Малопургинское сельское поселение/ул. Пионерская, д. 24 | 2095.6 | 2095.6 | 0 |  |  | ООО ПК "Агат" | 08.08.2017г. | 08.08.2017г. | 2017-10-06 | [5 empty] | 2017-10-29 | День двора | 70 | Газета МО "Малопургинский район" Маяк | http://malayapurga.ru/news/actual/31929/ |  |  | нет | да |  |  | да
|  |  |  | Малопургинское сельское поселение/ул. Пионерская, д. 34 | [14 empty] | 2017-10-29 | День двора | 70 | Газета МО "Малопургинский район" Маяк | http://malayapurga.ru/news/actual/31929/ |  |  | нет | да |  |  | да
|  |  |  | Малопургинское сельское поселение/ул. Пионерская, д. 32 | [14 empty] | 2017-10-29 | День двора | 70 | Газета МО "Малопургинский район" Маяк | http://malayapurga.ru/news/actual/31929/ |  |  | нет | да |  |  | да
|  |  |  | Малопургинское сельское поселение/ул. Пионерская, д. 30 | [14 empty] | 2017-10-29 | День двора | 70 | Газета МО "Малопургинский район" Маяк | http://malayapurga.ru/news/actual/31929/ |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 20 | Можгинское сельское поселение | Можгинское сельское поселение/ тер. Микрорайон, д. 1 | 786.3 | 786.3 | 0 |  |  | АО "Можгинское ДП" | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 2017-09-07 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 251 |  | Можгинское сельское поселение/ тер. Микрорайон, д. 2 | [21 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 252 |  | Можгинское сельское поселение/ тер. Микрорайон, д. 3 | [21 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 253 |  | Можгинское сельское поселение/ тер. Микрорайон, д. 4 | [21 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 254 |  | Можгинское сельское поселение/ тер. Микрорайон, д. 5 | [21 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 255 |  | Можгинское сельское поселение/ тер. Микрорайон, д. 6 | [21 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 21 | Мостовинское сельское поселение | Мостовинское сельское поселение (Сарапульский район)/ул. Ленина, д. 33 | 444.2 | 444.2 | 0 | 444.2 | 444.2 | ООО "ЩитИнвест" | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-27 | [5 empty] | да | Торжественное открытие | 40 |  |  |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 22 | Первомайское сельское поселение | Первомайское сельское поселение (Воткинский район)/ул. Гагарина, д. 13 | 1579.8 | 1579.8 | 0 | 492.73 | 295.36 | ФГУП УР Удмуртавтодор | 2017-07-20 | 01.08.2017г | 18.08.2017г |  | 8500 | 17 | 0 | 0 | да | Торжественное мероприятие по приемке работ по обустройству дворовой территории | 30 | Газета "Вега" |  |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 258 |  | Первомайское сельское поселение (Воткинский район)/ул. Комсомольская, д. 10 |  |  |  | 554.328 | 332.28 | [5 empty] | 8500 | 17 | 0 | 0 | да | Торжественное мероприятие по приемке работ по обустройству дворовой территории | 30 | Газета "Вега" |  |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 259 |  | Первомайское сельское поселение (Воткинский район)/ул. Комсомольская, д. 18 |  |  |  | 492.736 | 295.36 | [5 empty] | 8000 | 16 | 0 | 0 | да | Торжественное мероприятие по приемке работ по обустройству дворовой территории | 30 | Газета "Вега" |  |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 23 | Понинское сельское поселение | Понинское сельское поселение (Глазовский район)/ул. Набережная, д. 1 | 261.25 | 261.25 | 0 |  |  | ООО "Красногорский участок" | направлен участнику | с момента заключения контракта | до 01 ноября 2017 года. | [5 empty] | 2017-10-20 | День двора | 14 | Районная газета Иднакар от 26.10.17 № 43 | http://glazrayon.ru/poseleniya/mo_poninskoe/index.php?ELEMENT_ID=38154 |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 261 |  | Понинское сельское поселение (Глазовский район)/ул. Первомайская, д. 2 | 261.25 | 261.25 | 0 |  |  | ООО "Красногорский участок" | направлен участнику | с момента заключения контракта | до 01 ноября 2017 года. | [5 empty] | 2017-10-20 | День двора | 14 | Районная газета Иднакар от 26.10.17 № 43 | http://glazrayon.ru/poseleniya/mo_poninskoe/index.php?ELEMENT_ID=38154 |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 24 | Селтинское сельское поселение | Селтинское сельское поселение/ул. Юбилейная, д. 16 | 686.034 | 686.034 | 0 | 686.034 | 409.4 | ДУ "Селтинское ГУП УР "УдмуртАвтоДор | 2017-08-03 | с момента заключения контракта | до 01 ноября 2017 года. |  | 32850 | 20 | предварительная уборка территории | 15 | да | день двора | 38 | газета "Октябрь", пресс служба Администрации | http://selty.udmurt.ru/about/info/news/17438/ |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 263 |  | Селтинское сельское поселение/ул. Юбилейная, д. 18 | 500 | 500 | 0 | 500 | 409.4 | ДУ "Селтинское ГУП УР "УдмуртАвтоДор | 2017-08-03 | с момента заключения контракта | до 01 ноября 2017 года. |  | 32850 | 18 | разборка старого ограждения | 10 | да | день двора | 38 | газета "Октябрь", пресс служба Администрации | http://selty.udmurt.ru/about/info/news/17438/ |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 25 | Сигаевское сельское поселение | Сигаевское сельское поселение (Сарапульский район)/ул. Советская, д. 108 | 930 | 930 | 0 | 830 | 512.67 | ООО "ЩитИнвест" | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-10-03 | [5 empty] | да | Торжественное открытие | 20 | Газете "Красное прикамье" |  |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 26 | Сюмсинское сельское поселение | Сюмсинское сельское поселение/ул. Строителей, д. 8 | 279.8935 | 279.8935 | 0 |  |  | ГУП УР "Удмуртавтодор" | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-10-01 |  | 14517.24 | 39 | предварительная уборка территории | 39 | да | "День двора" | 30 | Газета Сюмсинского района Удмуртской Республики "ЗНАМЯ" | https://vk.com/club154513939 |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 266 |  | Сюмсинское сельское поселение/ул. Строителей, д. 3 | 457.1257 | 457.1257 | 0 |  |  | ГУП УР "Удмуртавтодор" | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-10-01 |  | 22568.98 | 44 | предварительная уборка территории | 44 | да |  |  |  | http://sumsi-adm.ru/news_archive |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 267 |  | Сюмсинское сельское поселение/ул. Строителей, д. 15 | 331.8258 | 331.8258 | 0 |  |  | ГУП УР "Удмуртавтодор" | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-10-02 |  | 16467.64 | 50 | предварительная уборка территории | 50 | да | [6 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 268 |  | Сюмсинское сельское поселение/ул. Строителей, д. 19 | 352.3551 | 352.3551 | 0 |  |  | ГУП УР "Удмуртавтодор" | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-10-16 |  | 17546.14 | 37 | предварительная уборка территории | 37 | да | [6 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 27 | Тарасовское сельское поселение | Тарасовское сельское поселение (Сарапульский район)/ул. Ленина, д. 24 | 360 | 358 | 2 | 358 | 198.72 | ООО "Кама" | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-09-25 | приобретение 2 светильников уличного освещения | [11 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 28 | Увинское сельское поселение | Увинское сельское поселение/ул. К. Маркса, д. 26 | 786.675 | 782.74 | 3.935 | 234.9 | 146.9 | АО "Увинское дорожное предприятие" | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-10-08 | на благоустройство дворовых территорий | 31462.5 | 174 | предварительная уборка территории | 24 | да | день двора | 50 |  |  |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 271 |  | Увинское сельское поселение/ул. К. Маркса, д. 28 | 685.816 | 682.39 | 3.426 | 203.9 | 116.1 | АО "Увинское дорожное предприятие" | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-10-08 | на благоустройство дворовых территорий | 31462.5 | 190 | предварительная уборка территории | 7 | [7 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 272 |  | Увинское сельское поселение/ул. Калинина, д. 8 | 331.546 | 329.89 | 1.656 | 99.46 | 68.6 | АО "Увинское дорожное предприятие" | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-10-08 | на благоустройство дворовых территорий | 31462.5 | 48 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 273 |  | Увинское сельское поселение/ул. Калинина, д. 10 | 266.427 | 265.09 | 1.337 | 79.93 | 55.15 | АО "Увинское дорожное предприятие" | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-10-08 | на благоустройство дворовых территорий | 31462.5 | 72 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 274 |  | Увинское сельское поселение/ул. М. Горького, д. 55г | 669.588 | 666.24 | 3.348 | 199.54 | 125.08 | АО "Увинское дорожное предприятие" | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-10-08 | на благоустройство дворовых территорий | 31462.5 | 48 | предварительная уборка территории | 7 | [7 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 275 |  | Увинское сельское поселение/ул. Курортная, д. 1 | 493.281 | 490.81 | 2.471 | 147.28 | 92.14 | АО "Увинское дорожное предприятие" | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-10-08 | на благоустройство дворовых территорий | 31462.5 | 37 | предварительная уборка территории | 4 | [7 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 276 |  | Увинское сельское поселение/ул. Курортная, д. 2 | 465.485 | 463.16 | 2.325 | 138.98 | 86.95 | АО "Увинское дорожное предприятие" | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-10-08 | на благоустройство дворовых территорий | 31462.5 | 41 | предварительная уборка территории | 4 | [7 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 277 |  | Увинское сельское поселение/пер. Рабочий, д. 3а | 1336.082 | 1329.4 | 6.682 | 398.91 | 249.57 | АО "Увинское дорожное предприятие" | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-10-08 | на благоустройство дворовых территорий | 31462.5 | 87 | предварительная уборка территории | 15 | [7 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 29 | Шарканское сельское поселение | Шарканское сельское поселение/ул. Советская, д. 36 | 288 | 288 | 0 | 285.975 | 178.29 | ИП Кононов П.А. | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-08-25 |  | 14175 | 7 | Субботник | 10 | да | Чистый двор | 10 | Вестник | sharkan.udmurt.ru |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 279 |  | Шарканское сельское поселение/ул. Советская, д. 29А | 965.2 | 955.55 | 9.65 |  |  | ГПУ УР "УДМУРТАВТОДОР" | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-10-25 | На МАФ | 10514 | 7 | Субботник | 18 | да | Чистый двор | 3 | Вестник | sharkan.udmurt.ru |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 280 |  | Шарканское сельское поселение/ул. Советская, д. 2А | 668 | 661.318 | 6.682 |  |  | ГПУ УР "УДМУРТАВТОДОР" | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-10-25 | На МАФ |  |  | Субботник | 16 | да | Чистый двор | 10 | Вестник | sharkan.udmurt.ru |  |  | нет | да |  |  | да
|  | 30 | Юкаменское сельское поселение | Юкаменское сельское поселение/ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | 200 | 200 | 0 |  |  | ГУП УР "УДМУРТАВТОДОР" | 2017-08-01 | 2017-08-21 | 2017-08-23 |  | 11100 | 16 | вырубка кустарников, установка МАФ, ремонт полисадника | 10 | [7 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 282 |  | Юкаменское сельское поселение/ул. Первомайская, д. 25 | 224.8 | 224.8 | 0 |  |  | ГУП УР "УДМУРТАВТОДОР" | 2017-08-01 | 2017-08-21 | 2017-08-23 |  | 12700 | 16 | вырубка кустарников, разбивка цветников | 9 | [7 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 283 |  | Юкаменское сельское поселение/ул. Попова, д. 39 | 580 | 580 | 0 |  |  | ГУП УР "УДМУРТАВТОДОР" | 2017-08-01 | 2017-08-21 | 2017-08-23 |  | 30500 | 24 | вырубка ветхих деревьев, обустройство зоны отдыха , установка изгороди , укладка тротуар | 20 | [7 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 31 | Якшур-Бодьинское сельское поселение | Якшур-Бодьинское сельское поселение/ул. Микрорайон, д. 1 | 1590.25 | 304.3 | 0 | 151.68 | 94.0493 | ИП Ломаева ТС, ООО "КДС-металл", ООО "Велес" | 13.09.2017, 15.09.2017, 19.09.2017 | 2017-09-26 | 2017-10-31 |  | 15216.67 | 16 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 285 |  | Якшур-Бодьинское сельское поселение/ул. Микрорайон, д. 2 |  | 304.3 | 0 | 151.68 | 94.0493 | ИП Ломаева ТС, ООО "КДС-металл", ООО "Велес" | 13.09.2017, 15.09.2017, 19.09.2017 | 2017-09-26 | 2017-10-31 |  | 15216.67 | 16 | [9 empty] | нет | ла |  |  | да
|  | 286 |  | Якшур-Бодьинское сельское поселение/ул. Микрорайон, д. 3 |  | 304.3 | 0 | 151.68 | 94.0493 | ИП Ломаева ТС, ООО "КДС-металл", ООО "Велес" | 13.09.2017, 15.09.2017, 19.09.2017 | 2017-09-26 | 2017-10-31 |  | 5960 | 7 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 287 |  | Якшур-Бодьинское сельское поселение/ул. Микрорайон, д. 4 |  | 304.3 | 0 | 151.68 | 94.0493 | ИП Ломаева ТС, ООО "КДС-металл", ООО "Велес" | 13.09.2017, 15.09.2017, 19.09.2017 | 2017-09-26 | 2017-10-31 |  | 6800 | 8 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 288 |  | Якшур-Бодьинское сельское поселение/ул. Микрорайон, д. 5 |  | 304.3 | 0 | 151.68 | 94.0493 | ИП Ломаева ТС, ООО "КДС-металл", ООО "Велес" | 13.09.2017, 15.09.2017, 19.09.2017 | 2017-09-26 | 2017-10-31 |  | 15216.67 | 16 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 289 |  | Якшур-Бодьинское сельское поселение/ул. Микрорайон, д. 6 |  | 304.3 | 0 | 151.68 | 94.0493 | ИП Ломаева ТС, ООО "КДС-металл", ООО "Велес" | 13.09.2017, 15.09.2017, 19.09.2017 | 2017-09-26 | 2017-10-31 |  | 15216.67 | 16 | [9 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 32 | Ярское сельское поселение | Ярское сельское поселение/ ул. Флора Васильева, д. 26 | 466.991 | 444.968 | 22.023 | 309.187 | 309.187 | ООО "Ярское Теплоснабжение" | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-09-30 | Окраска металлических поверхностей трубы профильной 40х20 и трубы профильной 60х60, использующихся в ограждении многоквартирных домов №26, 28,30,32 по улице Флора Васильева в п. Яр Удмуртской Республики. Устройство калиток в кол-ве 9 шт. | 29771 | 16 | демонтаж старого ограждения | 16 | [7 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 291 |  | Ярское сельское поселение/ ул. Флора Васильева, д. 28 | 466.991 | 444.968 | 22.023 | 309.187 | 309.187 | ООО "Ярское Теплоснабжение" | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-09-30 |  | 29771 | 16 | демонтаж старого ограждения | 16 | [7 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 292 |  | Ярское сельское поселение/ ул. Флора Васильева, д. 32 | 329.248 | 309.67 | 19.578 | 217.99 | 217.99 | ООО "Ярское Теплоснабжение" | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-09-30 |  | 22109 | 22 | демонтаж старого ограждения | 22 | [7 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 293 |  | Ярское сельское поселение/ ул. Флора Васильева, д. 30 | 346.81 | 330.454 | 16.356 | 229.6199 | 229.6199 | ООО "Ярское Теплоснабжение" | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-09-30 |  | 20990 | 16 | демонтаж старого ограждения | 16 | [7 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 32 | ИТОГО по дворовым территориям | 293 | 297362.5744 | 292956.2639 | 3415.0804 | 78951.0149 | 49529.0392 | 270 | 254 | 271 | 271 | 33 | 12524162.16 | 27715 | 30 | 538 | 48 | 46 | 1128 | 42 | 41 | 0 | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0

## Общественные
Приложение 1
Информация о ходе реализации работ по благоустройству общественных территорий на территории Субъектов в рамках Приоритетного пооекта по формировнию комфортной городской среды
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адресный переченьобщественных территорий | Сметная стоимость работ, тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам |  | Исполнитель работ | Дата подписания контракта | Дата начала работ, ДД.МС.ГГ | Дата окончания работ, ДД.МС.ГГ | Направления расходования экономии | Финансовое участие граждан в благоустройстве объектов |  | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов |  | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства* |  |  |  |  | наличие риска невыполнения работ |  |  | Выполнение работ по объектам на 27.11.2017 г, ед. |  |  | Контракты по объектам на 27.11.2017 г, ед. |  | Выявленные недостатки |  | Контракты по объектам %
[8 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам (тыс.руб.) | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | [5 empty] | Сумма ( руб.) | Количество участников (шт.) | Вид участия | Количество участников (шт.) | Проведено публичное мероприятие (да) | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия (чел.) | Перечень наименований СМИ, участвующих в мероприятии | ссылка (активная) на сайт с информацией об итогах проведении мероприятия | ДА указать суть риска | ДА | нет | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Описание недостатков | Сроки устранения | % законтрактованности | % выполненных работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
44 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1 | МО "Город Воткинск" | МО "Город Воткинск"/Набережная Воткинского пруда | 20005 | 20005 | 0 | 20197.5 | 13796.5 | ФГУП ГВСУ№8 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2017-09-08 | [5 empty] | да | Открытие набережной | 300 | ИА "Удмуртия", ТРК "Моя Удмуртия", ГТРК "Удмуртия", газета "Известия УР", газета "Удмуртская Правда", ИА "Сусанин", газета "ВТВ Плюс" | http://www.votkinsk.ru/about/info/news/20549/ |  |  | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100
|  | 2 | МО "Город Глазов" | МО "Город Глазов"/Сквер по ул.Калинина | 11216.371 | 11216.371 | 0 | 0 | 0 | ООО"Энергоремонт" | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-10-30 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 3 | МО "Город Ижевск" | МО "Город Ижевск"/Бульвар Гоголя | 39461.35 | 39264.0433 | 197.3067 | 0 | 0 | ООО "РИОЛ" | 27.06.2017 г. | 29.06.2017 г. | 30.10.2017 г. | [5 empty] | да | Открытие бульвара Гоголя | 600 | ТРК "Моя Удмуртия", ИА "Удмуртия", ГТРК "Удмуртия" | http://www.izh.ru/i/promo/44046.html |  |  | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100
[5 empty] | 5434.608 | 5407.435 | 27.173 |  |  | ООО "РИОЛ" | 14.08.2017 г. | 15.08.2017 г. | 30.10.2017 г.
|  | 4 | МО "Город Можга" | МО "Город Можга"/мемориалом воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945, ул.Можгинская | 1593.2 | 1593.2 | 0 | 1593.2 | 1088.3 | АО "Можгинское дорожное предприятие" | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-22 | [12 empty] | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100
|  | 5 | МО "Город Сарапул" | МО "Город Сарапул"/Благоустройство набережной реки Камы от ул.М.Горького(по течению реки)" | 10000 | 0 | 0 | 4475.1 | 3074 |  | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-12-29 | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 6 | МО "Камбарское" | МО "Камбарское"/сквер | 10102 | 10102 | 0 | 6312.2 | 4355.4 | ООО "УБСТ" | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-10-23 | [5 empty] | да | Открытие сквера | 100 |  | http://www.kamrayon.ru/about/info/projects/9039/ |  |  | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100
|  | 7 | Каракулинское сельское поселение | Каракулинское сельское поселение/Благоустройство мест массового посещения граждан исторического центра села Каракулино с местом отдыха у воды |  |  |  | 1407.8 | 904,37424,6 | [16 empty] | нет |  | да |  | да
[5 empty] | 97.303 | 97.303 | 0 |  |  | ООО «Архитектурно-строительное бюро Степанюк Н.Е.» | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-06-05
[5 empty] | 96.3 | 96.3 | 0 |  |  | ООО «Архитектурно-строительное бюро Степанюк Н.Е.» | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-11
[5 empty] | 99.393 | 99.393 | 0 |  |  | ООО «Архитектурно-строительное бюро Степанюк Н.Е.» | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-10
[5 empty] | 98.978 | 98.978 | 0 |  |  | ООО «Архитектурно-строительное бюро Степанюк Н.Е.» | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-06-09
[5 empty] | 99.45 | 99.45 | 0 |  |  | ООО «Архитектурно-строительное бюро Степанюк Н.Е.» | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-11
[5 empty] | 97.896 | 97.896 | 0 |  |  | ООО «Архитектурно-строительное бюро Степанюк Н.Е.» | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-06-09
[5 empty] | 97.194 | 97.194 | 0 |  |  | ООО «Архитектурно-строительное бюро Степанюк Н.Е.» | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-06-09
[5 empty] | 98.463 | 98.463 | 0 |  |  | ООО «Архитектурно-строительное бюро Степанюк Н.Е.» | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-10
[5 empty] | 98.152 | 98.152 | 0 |  |  | ООО «Архитектурно-строительное бюро Степанюк Н.Е.» | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-10
[5 empty] | 813.3421 |  | 0
[5 empty] | 1764.3407 |  | 0
[5 empty] | 2169.0671 |  | 0
4472.12
|  | 8 | Кезское сельское поселение | Кезское сельское поселение/ Центральная территория поселка Кез, расположеная вдоль ул.Ленина, ул.Кооперативная, ул.Кирова, ул.Пушкина | 16162 | 16162 | 0 | 6706.6 | 4627.6 | ООО "УБСТ" г. Ижевск | 31.07.2017 г. | 04.082017 г. | 15.10.2017 г. | Приобретение и монтаж дополнительных МАФ, устройство дополнительной парковки | [11 empty] | нет | да |  |  | да
[10 empty] | ООО "Велес" г. Ижевск | 05.06.2017 г. | 06.06.2017 г. | 05.09.2017 г.
[10 empty] | ООО "Велес" г. Ижевск | 05.06.2017 г. | 06.06.2017 г. | 05.09.2017 г.
[10 empty] | ООО "Велес" г. Ижевск | 06.06.2017 г. | 07.06.2017 г. | 06.09.2017 г.
[10 empty] | ООО "Велес" г. Ижевск | 06.06.2017 г. | 07.06.2017 г. | 06.09.2017 г.
|  | 9 | Увинское сельское поселение | Увинское сельское поселение/Центральная часть поселка Ува | 10000 | 10000 | 0 | 100.4 | 0 | УБСТ | до 04.09.2017 | 2017-09-04 | 2017-11-04 | [5 empty] | да | торжественное | 150 |  |  |  |  | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100
|  | 9 | ИТОГО по общественным территориям | 9 | 134076.528 | 114633.1782 | 224.4798 | 40792.8 | 26941.8 | 21 | 22 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1150 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0

## парки
Приложение 1
Информация о ходе реализации работ по благоустройству парков на территории Субъектов в рамках Приоритетного пооекта по формировнию комфортной городской среды
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адресный перечень парков | Сметная стоимость работ, тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам |  | Исполнитель работ | Дата подписания контракта | Дата начала работ, ДД.МС.ГГ | Дата окончания работ, ДД.МС.ГГ | Направления расходования экономии | Финансовое участие граждан в благоустройстве объектов |  | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов |  | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства |  |  |  |  | наличие риска невыполнения работ |  |  | Выполнение работ по объектам на 27.11.2017 г, ед. |  |  | Контракты по объектам на 27.11.2017 г, ед. |  | Выявленные недостатки |  | Контракты по объектам %
[8 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам (тыс.руб.) | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | [5 empty] | Сумма ( руб.) | Количество участников (шт.) | Вид участия | Количество участников (шт.) | Проведено публичное мероприятие (да) | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия (чел.) | Перечень наименований СМИ, участвующих в мероприятии | ссылка (активная) на сайт с информацией об итогах проведении мероприятия | ДА указать суть риска | ДА | нет | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Описание недостатков | Сроки устранения | % законтрактованности | % выполненных работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
37 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1 | МО "Город Можга" | МО "Город Можга"/Городской парк (Асфальтирование дорожек) | 28.80 | 28.8 | 0 | 28.8 | 0 | АНО "Удмутский региональный центр ценообразования в строительстве" | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-28 | [5 empty] | да | День народного единства. Мы вместе | 1000 | МУП МТРК Можга, ООО "ТелеСеть+" | ttp://mozhgatv.ru/1-8180, https://vk.com/mozhgatoday |  |  | нет | да |  |  | да |  |  |  | 100 | 100
[5 empty] | 3254.8636 | 3254.8636 | 0 | 3254.8636 | 2245.8559 | ООО "Удмуртская строительная организация" | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-21 | [20 empty] | 100 | 100
[5 empty] | 259.5493 | 259.5493 | 0 | 259.5493 | 179.089 | ООО "Наш сервис" | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-08-31 | [20 empty] | 100 | 100
[5 empty] | 1492.4923 | 1418.0363 | 74.456 | 1418.0363 | 933.9207 | ООО "Наш сервис" | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-09-30 | Заключен договор на выполнение строительных работ с ООО "УСО" от 05.09.2017г. №50 на сумму, согласно смете 112,18304 тыс. руб. (оплачен: ФБ-77,40631тыс. руб.; РБ-34,77673тыс. руб.) Договор с ООО "Людмила" на обрезку деревьев №51.1 от 11.09.17г. На сумму 84,600 тыс руб. (договор оплачен из местного бюджета). Договор с АНО "Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве" на проверку сметной стоимости №735-2017 от 14.08.17г. на сумму 3,6 тыс. руб.(договор оплачен из местного бюджета). Заключен договор с ООО "Наш сервис" на монтаж входной группы танц. площадки, сумма согласно смете 73,771 тыс. руб. от 31.10.2017г. №54 (договор оплачен ФБ 38,15639 тыс. руб, РБ- 17,14273 тыс. руб., Местный бюджет - 18,47188 тыс. руб.) | [19 empty] | 100 | 100
[5 empty] | 3314.6408 | 3114.9427 | 199.6981 | 3114.9427 | 2149.3105 | ООО "Наш сервис" | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-10-16 | [20 empty] | 100 | 100
|  | 1 | Итого по паркам | 1 | 8350.346 | 8076.192 | 274.154 | 8076.192 | 5508.176 | [5 empty] | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0