## Форма 1
Приложение 3
[7 empty] | к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района (городского округа) | к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района (городского округа)
Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 1 января 2020 года
| Наименование муниципальной программы |  |  | «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы», подпрограмма 8.2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[1] | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
[5 empty] | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастаю-щим итогом
МП | Пп
Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры
8 | 2 | 1 | Износ тепловых сетей (магистральные сети) | % | 75 | 75 | 75 | 0 | 100 | 1 | Плановое значение показателя достигнуто
|  | 2 | Количество инцидентов на системах теплоснабже-ния | ед. | 44 | 45 | 45 | 0 | 100 | 1 | Плановое значение показателя достигнуто
|  | 3 | Износ сетей водоснабжения | % | 81 | 80 | 80 | 0 | 100 | 1 | Плановое значение показателя достигнуто
|  | 4 | Количество инцидентов на системах водоснабже-ния | ед. | 100 | 99 | 99 | 0 | 100 | 1 | Плановое значение показателя достигнуто
|  | 5 | Удельный вес проб воды, отбор которых произве-ден из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям | % | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 100 | 1 | Плановое значение показателя достигнуто
|  | 6 | Износ сетей водоотведения | % | 68 | 68 | 68 | 0 | 100 | 1 | Плановое значение показателя достигнуто
|  | 7 | Количество инцидентов на канализационных сетях | ед. | 586 | 605 | 605 | 0 | 100 | 1 | Плановое значение показателя достигнуто
|  | 8 | Объем сточных вод, проходящих через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1 | Плановое значение показателя достигнуто
|  | 9 | Доля организаций коммунального комплекса, осу-ществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и ис-пользующих объекты коммунальной инфрастру-ктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Россий-ской Федерации и (или) городского округа (муни-ципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осущест-вляющих свою деятельность на территории города | % | 90 | 90 | 90 | 0 | 100 | 1 | Плановое значение показателя достигнуто

## Форма 2
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 1 января 2020 года
|  | Наименование муниципальной программы |  |  | «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы», подпрограмма 8.2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
8 |  | 01 |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  | 2015 - 2024 годы
8 | 2 | 01 | 1 | Формирование заявок на строительство и реконструкцию объектов коммуналь-ной инфраструктуры за счет бюджет-ных средств для включения в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 | Включение объектов коммунальной инфраструктуры в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики
|  | 01 | 2 | Выполнение функций заказчика по про-ектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 | Проектирование и (или) строительство объектов коммунальной инфраструктуры
|  | 02 | 3 | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке города к осенне-зимнему периоду | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | ежегодно до 01 мая | 2019 | План мероприятий, утвержденный постановлением Администрации
|  | 02 | 4 | Реализация плана мероприятий по подготовке города к осенне-зимнему периоду | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 | Реализация плана мероприятий
|  | 03 | 5 | Актуализация схем теплоснабжения | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2018 | Актуализация схемы теплоснабжения
|  | 04 | 6 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2015 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения
|  | 05 | 7 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Можга" на период 2016-2020 годы | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 год | 2015 | Утвержденная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## Форма 3
Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования
Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования
по состоянию на 1 января 2019 года
| Наименование муниципальной программы |  | «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы», подпрограмма 8.2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»
Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий
МП | Пп
хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
хх | х
хх | х
хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
хх | х
…

## Форма 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
по состоянию на 1 января 2019 года
|  | Наименование муниципальной программы |  |  |  | «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы», подпрограмма 8.2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»
Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастаю-щим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп | ОМ | М
хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
…
хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
…
…
хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
…
…

## Форма 5
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)
на реализацию муниципальной программы
по состоянию на 1 января 2020 года
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы», подпрограмма 8.2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»
Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
[7 empty] | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
МП | Пп | ОМ | М | И
08 | 2 |  |  |  | «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы», подпрограмма 8.2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» | всего | [5 empty] | 52097.99 |  | 16014.52 | 30.7392
[6 empty] | Администра-ция МО "Город Можга" | 981 | 5 | 2 |  |  | 52097.99 |  | 16014.52 | 30.7392
08 | 2 | 1 | 1 |  | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Администра-ция МО "Город Можга" | 981 | 5 | 2 |  |  | 30000 |  |  | 0
08 | 2 | 1 | 1 |  | Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Администра-ция МО "Город Можга" | 981 | 5 | 2 |  |  | 8998.7 |  | 8998.7 | 100
08 | 2 | 1 | 1 |  | Мероприятия в области поддержки и развития коммунального хозяйства | Администра-ция МО "Город Можга" | 981 | 5 | 2 |  |  | 3916.4 |  | 2847.57 | 72.7089
08 | 2 | 1 | 1 |  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Можги | Администра-ция МО "Город Можга" | 981 | 5 | 2 |  |  | 5044.7 |  | 30.06 | 0.59587
08 | 2 | 1 | 1 |  | Строительство объекта "Очистные сооружения канализации с полной биологической очисткой сточных вод в г.Можге" | Администра-ция МО "Город Можга" | 981 | 5 | 2 |  |  | 4138.19 |  | 4138.19 | 100

## Форма 6
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 1 января 2020 года
| Наименование муниципальной программы |  | «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы», подпрограмма 8.2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»
Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП | Пп
08 | 2 | «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы», подпрограмма 8.2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» | Всего | 52097.99 | 16014.52 | 30.7392
|  |  | бюджет города Можга | 9479.89 | 4168.25 | 43.9694
в том числе:
|  |  | собственные средства | 9479.89 | 4168.25 | 43.9694
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 42618.1 | 11846.27 | 27.7963
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0

## Форма 7
Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
по состоянию на 1 января 2020 года
| Наименование муниципальной программы | «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы», подпрограмма 8.2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации муниципального образования "Город Можга" "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Можга» от 24 сентября 2014 года № 1599.1 «Об утверждении муниципальной программы «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы» | 12.11.2019 г. | 1643 | Корректировка целевых показателей (ин-дикаторов) , перечня основых мероприя-тий, соисполнителей и расходов бюджета муниципальной программы

## Форма 8
Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Результаты оценки эффективности муниципальной программы
за ____2019____ год
Наименование муниципальной программы |  |  | «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы», подпрограмма 8.2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп |  |  |  | Эмп | СПмп | СМмп | СРмп | Эбс
08 |  | «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы», подпрограмма 8.2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» | Первый заместитель - заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной политике | Администрация МО "Город Можга" | 1 | 1 | 0.57 | 0.30739 | 1
В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 18.04.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Можга» проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы, подпрограмма 8.2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры». По результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 1,00, что означает высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.