## Форма 1
Приложение 3
[7 empty] | к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района (городского округа) | к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района (городского округа)
Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 1 января 2020 года
| Наименование муниципальной программы |  |  | «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы»
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[1] | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
[5 empty] | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастаю-щим итогом
МП | Пп
Подпрограмма 8.1 «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»
08 | 1 | 1 | Наличие утвержденного генерального плана городского округа | да | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1
|  | 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | квадратный метр | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 0 | 100 | 1
|  | 3 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный период | квадратный метр | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 100 | 1
|  | 4 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет | квадратный метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет | квадратный метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа | млн. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 8.2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»
08 | 2 | 1 | Износ тепловых сетей (магистральные сети) | % | 75 | 75 | 75 | 0 | 100 | 1 | Плановое значение показателя достигнуто
|  | 2 | Количество инцидентов на системах теплоснабже-ния | ед. | 44 | 45 | 45 | 0 | 100 | 1 | Плановое значение показателя достигнуто
|  | 3 | Износ сетей водоснабжения | % | 81 | 80 | 80 | 0 | 100 | 1 | Плановое значение показателя достигнуто
|  | 4 | Количество инцидентов на системах водоснабже-ния | ед. | 100 | 99 | 99 | 0 | 100 | 1 | Плановое значение показателя достигнуто
|  | 5 | Удельный вес проб воды, отбор которых произве-ден из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям | % | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 100 | 1 | Плановое значение показателя достигнуто
|  | 6 | Износ сетей водоотведения | % | 68 | 68 | 68 | 0 | 100 | 1 | Плановое значение показателя достигнуто
|  | 7 | Количество инцидентов на канализационных сетях | ед. | 586 | 605 | 605 | 0 | 100 | 1 | Плановое значение показателя достигнуто
|  | 8 | Объем сточных вод, проходящих через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1 | Плановое значение показателя достигнуто
|  | 9 | Доля организаций коммунального комплекса, осу-ществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и ис-пользующих объекты коммунальной инфрастру-ктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Россий-ской Федерации и (или) городского округа (муни-ципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осущест-вляющих свою деятельность на территории города | % | 90 | 90 | 90 | 0 | 100 | 1 | Плановое значение показателя достигнуто
Подпрограмма 8.3 «Содержание и развитие жилищного хозяйства"
08 | 3 | 1 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1 | Плановое значение показателя достигнуто
|  | 2 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | ед. | 13 | 6 | 3 | -3 | 50 | 0.5 | Плановое значение показателя не достигнуто
|  | 3 | Количество расселенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | Плановое значение показателя достигнуто
|  | 4 | Число граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | Плановое значение показателя достигнуто
Подпрограмма 8.4 «Благоустройство и охрана окружающей среды города Можги»
08 | 4 | 1 | Площадь благоустроенных мест общего пользо-вания, парков скверов | кв. м.на 1 жителя | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 1
|  | 2 | Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светильников | % | 84 | 75 | 81.13 | 6.13 | 108.1733 | 1
|  | 3 | Доля территорий очищенных от мусора в период проведения месячников по благоустройству и озеленению территории | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1
|  | 4 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от числа образованных несанкцио-нированных свалок в отчетный период | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1
|  | 5 | Количество отловленных безнадзорных животных | единиц | 173 | 200 | 200 | 0 | 100 | 1
|  | 6 | Количество Административных штрафов за нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства | единиц | 13 | 36 | 16 | -20 | 100 | 0.44444
Подпрограмма 8.5 «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание на территоррии муниципального образования «Город Можга»
08 | 5 | 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенство-ванным дорожным покрытием, в общей протяже-нности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 60 | 61 | 57.7 | -3.3 | 94.5902 | 0.9459
|  | 2 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1.8 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 5 | 5.6 | 7 | 1.4 | 125 | 1
|  | 4 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв.м | 3596.1 | 1335.6 | 1335.6 | 0 | 100 | 1
|  | 5 | Количество дорожно - транспортных происшествий | ед. | 810 | 334 | 357 | 23 | 106.8862 | 1
|  | 6 | Количество пострадавших в результате дорожно - транспортных происшествий | чел | 16 | 15 | 55 | 40 | 366.6667 | 1

## Форма 2
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 1 января 2020 года
|  | Наименование муниципальной программы |  |  | «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы»
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
Подпрограмма 8.1 «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»
08 | 1 | 01 | 1 | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории) | Управление по градостроительству и ЖКХ | 2015-2024 | 2019 | утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории) | - | -
|  |  | 2 | Оказание муниципальной услуги "Выдача разрешение на строительство объектов капитального строительства на территории муниципального образования" | Управление по градостроительству и ЖКХ | 2015-2024 | 2019 | оказание муниципальной услуги по заявлениям физических и юридических лиц | оказание муниципальной услуги по заявлениям физических и юридических лиц | -
|  |  | 3 | Оказание муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального образования" | Управление по градостроительству и ЖКХ | 2015-2024 | 2019 | оказание муниципальной услуги по заявлениям физических и юридических лиц | оказание муниципальной услуги по заявлениям физических и юридических лиц | -
|  |  | 4 | Оказание муниципальной услуги "Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков" | Управление по градостроительству и ЖКХ | 2015-2024 | 2019 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических и юридических лиц | оказание муниципальной услуги по заявлениям физических и юридических лиц | -
|  |  | 5 | Оказание муниципальной услуги " Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства" | Управление по градостроительству и ЖКХ | 2015-2024 | 2019 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | -
|  |  | 6 | Оказание муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства" | Управление по градостроительству и ЖКХ | 2015-2024 | 2019 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | -
|  |  | 7 | Оказание муниципальной услуги "Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования" | Управление по градостроительству и ЖКХ | 2015-2024 | 2019 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | -
08 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги "присвоение адресов объектам недвижимости в городе Можге" | Управление по градостроительству и ЖКХ | 2015-2024 | 2019 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | -
08 |  | 02 | 1 | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании "Город Можга" | Управление по градостроительству и ЖКХ | 2015-2024 | - | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании "Город Можга" | Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании "Город Можга" на ФГИС ТП | -
|  |  | 2 | Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании "Город Можга" | Управление по градостроительству и ЖКХ | 2015-2024 | - | предоставление сведений | предоставление сведений | -
|  |  | 3 | Организация и проведение публичных слушаний по проектам внесения изменений в Генеральный план г. Можги, Правила землепользования и застройки города Можги, по иным вопросам землепользования и землеустройства | Управление по градостроительству и ЖКХ | 2015-2024 | 2019 | Протоколы по результатам публичных слушаний | Протоколы по результатам публичных слушаний | -
Подпрограмма 8.2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»
08 | 2 | 01 | 1 | Формирование заявок на строительство и реконструкцию объектов коммуналь-ной инфраструктуры за счет бюджет-ных средств для включения в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 | Включение объектов коммунальной инфраструктуры в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики
|  | 01 | 2 | Выполнение функций заказчика по про-ектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 | Проектирование и (или) строительство объектов коммунальной инфраструктуры
|  | 02 | 3 | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке города к осенне-зимнему периоду | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | ежегодно до 01 мая | 2019 | План мероприятий, утвержденный постановлением Администрации
|  | 02 | 4 | Реализация плана мероприятий по подготовке города к осенне-зимнему периоду | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 | Реализация плана мероприятий
|  | 03 | 5 | Актуализация схем теплоснабжения | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2018 | Актуализация схемы теплоснабжения
|  | 04 | 6 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2015 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения
|  | 05 | 7 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Можга" на период 2016-2020 годы | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 год | 2015 | Утвержденная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Подпрограмма 8.3 «Содержание и развитие жилищного хозяйства"
08 | 3 |  | 1 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2018 | Отбор управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами
|  |  | 2 | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 | Проведение собраний собственников поме-щений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом
|  |  | 3 | Проведение общих собраний собствен-ников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета много-квартирного дома | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2017 | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома
|  |  | 4 | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах
|  |  | 5 | Организация управления многоквартир-ным домом, находящимся в муници-пальной собственности | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2018
|  |  | 6 | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса» | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2018 | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом
|  |  | 7 | Заключения договора управления мно-гоквартирным домом с управляющей организацией, выбранной по резуль-татам конкурса | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2018 | Заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, выбранной по результатам конкурса
|  |  | 8 | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2015 | Реализация мер по переселению граждан из ава-рийного жилищного фонда. Улучшение жилищных условий граждан
|  |  | 9 | Формирование перечня многоквартир-ных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 | Формирование перечня многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
|  |  | 10 | Формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2013 | Формирование заявок на включение в регио-нальную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
|  |  | 11 | Реализация мероприятий по строитель-ству и приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2015 | Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
|  |  | 12 | Реализация мероприятий по переселе-нию граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма) | Отдел имущества Управления экономики и имущественных отношений Администрации муни-ципального образования «Город Можга | 2015 - 2024 годы | 2013 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма)
|  |  | 13 | Обеспечение выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капиталь-ного ремонта | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 | Выбор собственниками помещений в много-квартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта
|  |  | 14 | Проведение общего собрания собстве-нников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капиталь-ного ремонта | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2018 | Проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта
|  |  | 15 | Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта в отноше-нии многоквартирного дома на счете регионального оператора в случае, если собственники помещений в многоквар-тирном доме в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 | Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении много-квартирного дома на счете регионального оператора
|  |  | 16 | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 | Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике
|  |  | 17 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (обеспечение платежей)
|  |  | 18 | Участие в работе конкурсной комиссии по отбору исполнителей на оказание услуг, проведение работ по капитально-му ремонту многоквартирного дома | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 | Участие в работе конкурсной комиссии по отбору исполнителей на оказание услуг, проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
|  |  | 19 | Согласование актов приемки оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирном доме | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 | Согласование актов приемки оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирном доме
|  |  | 20 | Осуществление муниципального жилищного контроля
|  |  | 21 | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринима-телей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства, принятие мер реагирования
|  |  | 22 | Информирование о муниципальном жилищном контроле | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 | Информирование о муниципальном жилищном контроле
|  |  | 23 | Предоставление информации о порядке предоставлении жилищно-коммуналь-ных услуг населению | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 | Предоставление информации о порядке предоставлении жилищно-коммунальных услуг населению
|  |  | 24 | Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 | Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | 25 | Формирование списка отдельных категорий граждан- получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 | Формирование списка отдельных категорий граждан- получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем
Подпрограмма 8.4 «Благоустройство и охрана окружающей среды города Можги»
08 | 4 | 1 |  | Организация ритуальных услуг, содержания памятников и мест захоронения | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 г. | Эстетический облик мест захоронения, как следствие уменьшение обращений граждан | Улучшение эстетический облик памятных мест и мест захоронений на территории МО «Город Можга»
|  | 2 |  | Организация благоустройства и озеле-нения территории города | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 г. | Повышение эстетического облика городской среды как следствие уменьшение обращений граждан | Формирование экологической культуры населения
|  | 2 | 1 | Благоустройство рекреационных зон (сады парки, скверы, зоны зеленых насаждений вдоль улиц, набережные лесопарки. | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 г. | Повышение эстетического облика городской среды как следствие уменьшение обращений граждан | Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия (уборка опасных и сухостойных деревьев, подрезка деревьев и кустов)
|  | 2 | 2 | Уборка контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий, уборка общественного туалета | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 г. | Улучшение эстетического облика города и санитарного состояния территорий | Улучшение эстетического облика территории МО "Город Можга"
|  | 2 | 3 | Проведение месячников и субботников по санитарной очистке благоустройству и озеленению территории города | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 г. | Улучшение эстетического облика города и санитарного состояния территорий | В ходе проведения мероприятий по санитарной очистке улучшен эстестический облик города
|  | 2 | 4 | Подготовка к купальному сезону, содер-жание территории городского пруда | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 г. | Повышение эстетического облика городской среды как следствие уменьшение обращений граждан | Подготовлен и проведен купальный сезон без несчастных случаев
|  | 3 | 5 | Отлов и содержание безнадзорных животных, находящихся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 г. | Уменьшение количества безнадзорных животных на улицах г. Можги | Уменьшение количества бекзнадзорных животных на территории МО "Город Можга"
|  | 4 | 6 | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, приня-тых органами местного самоуправления муниципального образования «Город Можга» в сфере благоустройства | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 г. | Уменьшение нарушений муниципальных правовых актов, как следствие уменьшение обращений в Административную комиссию | Обеспечение охраны окружающей среды
|  | 5 | 7 | Информирование и просвещение насе-ления в сфере экологического состояния территории района и благоустройства | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы |  | Изменение сознания граждан в сторону экологии и бережного обращения с окружающей природой и её недрами | Подготовка статей для СМИ, работа с учащимися образовательных учреждений.
Подпрограмма 8.5 «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание на территоррии муниципального образования «Город Можга»
08 | 5 | 1 | 1 | Проектирование, ремонт автомбильных дорог общего пользования и иных транспортных сооружений | Министерство транспорта и дорожного хозяйства УР, Управление по градостроительству и ЖКХ Администрации муниципального образования "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 |  | Строительство и модернизация дорог будет способствовать развитию социальной и коммунальной инфраструктуры города
|  | 2 | 2 | Ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения (проезжая часть, остановочные площадки, остановочные павильоны, заездные карманы и разво-ротные площадки к остановочным пун-ктам. Инженерные и искусственные сооружения, тротуары, пешеходные дорожки), нанесение дорожной разметки, установка и рекострукция светофорных объектов, установка и замена дорожных знаков, содержание технических средств организации дорожного движения, уста-новка ограждающих конструкций, обслу-живание сети уличного освещения | МБУ "Управление заказчика" | 2015 - 2024 годы | 2019 |  | Повышение безопасности дорожного движения. Уменьшение количества ДТП с сопутствующими условиями. Уменьшение социальной напряженности населения города
|  | 3 | 3 | Осуществление муниципального кон-троля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (до-рожными знаками, дорожными огражде-ниями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками транспортных средств, искусственными неровностями и иными элементами обустройства автомобильных дорог) | Управление по градостроительству и ЖКХ Администрации муниципального образования "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 |  | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками транспортных средств, искусственными неровностями и иными элементами обустройства автомобильных дорог)
|  | 4 | 4 | Осуществление муниципального регу-лирования в части создания и использо-вания парковок (парковочных мест) на территории муниципального образования "Город Можга". Разработка норматив-ного правового акта о создании парко-вок, осуществление контроля за соблю-дением установленных требований | Управление по градостроительству и ЖКХ Администрации муниципального образования "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 |  | Организация парковочных мест
|  | 5 | 5 | Принятие решений о временном ограни-чении или прекращении движения тран-спортных средств по автомобильным дорогам местного значения | Управление по градостроительству и ЖКХ Администрации муниципального образования "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 |  | Будет снижена эксплуатационная нагрузка на автомобильные дороги местного значения до допустимых параметров, что позволит сохранить нормативное состояние проезжей части автомобильных дорог и продлить срок эксплуатации
|  | 6 | 6 | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | Управление по градостроительству и ЖКХ Администрации муниципального образования "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 |  | Планирование деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства. Принятие правовых актов
|  | 7 | 7 | Формирование сети городских маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования: открытие городского маршрута № 10 "Кирпичный поселок - центр", открытие городского маршрута "Центр - общественное кладбище № 1" по "родительским дням" | Отдел по жилищным вопросам и коммуналь-ной инфраструктуре Адми-нистрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 |  | Формирование сети городских маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального образования "Город Можга"
|  | 8 | 8 | Внедрение инженерных и автоматизи-рованных систем, других технических средств | Отдел по жилищным вопросам и коммуналь-ной инфраструктуре Адми-нистрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 |  | Обеспечение безопасности дорожного движения
|  | 9 | 9 | Проведение комплексного обследования улично - дорожной сети к осенне - зимнему и весенне- летнему периодам | Отдел по жилищным вопросам и коммуналь-ной инфраструктуре Адми-нистрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 |  | Оценка соответствия технического состояния дорожных условий, по результатам которой устраняются выявленные недостатки
|  | 10 | 10 | Проведение открытого конкурса на право заключения договора на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования "Город Можга" | Отдел по жилищным вопросам и коммуналь-ной инфраструктуре Адми-нистрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2017 |  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города Можги
|  | 11 | 11 | Согласование расписания движения автобусов по городским маршрутам регулярного сообщения, контроль за соблюдением установленного расписа-ния движения автобусов по городским маршрутам, контроль за соблюдением установленного маршрута регулярных перевозок, выдача маршрутных карт | Отдел по жилищным вопросам и коммуналь-ной инфраструктуре Адми-нистрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 |  | Согласованные расписания движения автобусов по городским маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования "Город Можга"
|  | 12 | 12 | Реализация проектов развития общес-твенной инфраструктуры, основанной на местных инициативах | Отдел по жилищным вопросам и коммуналь-ной инфраструктуре Адми-нистрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2019 |  | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанной на местных инициативах
|  | 13 | 13 | Возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по социальным проездным билетам гражданам и возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел по жилищным вопросам и коммуналь-ной инфраструктуре Адми-нистрации МО "Город Можга" | 2015 - 2024 годы | 2018 |  | Возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по социальным проездным билетам гражданам и возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|  | 14 | 14 | Организация и проведение учебных занятий в школах, посвященных профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Общеобразовательные организации, Управление Образования муниципального образования "Город Можга" | 2015 - 2024 годы |  |  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
|  | 15 | 15 | Оформление уголков безопасности, учебных перекрестков | Общеобразовательные организации, Управление Образования муниципального образования "Город Можга" | 2015 - 2024 годы |  |  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
|  | 16 | 16 | Составление индивидуальных схем безопасного маршрута учащихся "Дом-школа-дом" | Общеобразовательные организации, Управление Образования муниципального образования "Город Можга" | 2015 - 2024 годы |  |  | Формирование законопослушного поведения детей как участников дорожного движения
|  | 17 | 17 | Организация на территории муниципаль-ного образования профилактического мероприятия "Внимание - дети" | Общеобразовательные организации, Управление Образования муниципального образования "Город Можга", ОГИБДД ММО МВД России "Можгинский" | 2015 - 2024 годы |  |  | Повышение безопасности дорожного движения. Уменьшение количества ДТП с участием детей
|  | 18 | 18 | Организация акций "Стань заметней на дороге, игр, конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного трав-матизма | Общеобразовательные организации, Управление Образования муниципального образования "Город Можга", ОГИБДД ММО МВД России "Можгинский" | 2015 - 2024 годы |  |  | Формирование законопослушного поведения детей как участников дорожного движения. Уменьшение количества ДТП с участием детей

## Форма 5
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)
на реализацию муниципальной программы
по состоянию на 1 января 2020 года
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы»
Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
[7 empty] | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
МП | Пп | ОМ | М | И
Подпрограмма 8.1 «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»
08 | 1 |  |  |  | Территориаль-ное развитие (градостроите-льство и землеустрой-ство) | всего | [5 empty] | 1010.1 |  | 1010.1 | 100
[6 empty] | Администра-ция МО "Город Можга" | [5 empty] | 1010.1 |  | 1010.1 | 100
08 | 1 | 02 |  |  | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов | Администра-ция МО "Город Можга"
08 | 1 | 02 | 1 |  | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании "Город Можга" | Администра-ция МО "Город Можга"
08 | 1 | 02 | 2 |  | Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании "Город Можга" | Администра-ция МО "Город Можга"
08 | 1 | 02 | 3 |  | Разработка и утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории | Администра-ция МО "Город Можга"
08 | 1 | 02 | 4 |  | Разработка проектов по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Можга» и Правил землепользова-ния и застройки муниципального образования «Город Можга» | Администра-ция МО "Город Можга" | [5 empty] | 1010.1 |  | 1010.1 | 100
Подпрограмма 8.2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»
08 | 2 |  |  |  | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» | всего | [5 empty] | 52097.99 |  | 16014.52 | 30.7392
[6 empty] | Администра-ция МО "Город Можга" | 981 | 5 | 2 |  |  | 52097.99 |  | 16014.52 | 30.7392
08 | 2 | 1 | 1 |  | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Администра-ция МО "Город Можга" | 981 | 5 | 2 |  |  | 30000 |  |  | 0
08 | 2 | 1 | 1 |  | Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Администра-ция МО "Город Можга" | 981 | 5 | 2 |  |  | 8998.7 |  | 8998.7 | 100
08 | 2 | 1 | 1 |  | Мероприятия в области поддержки и развития коммунального хозяйства | Администра-ция МО "Город Можга" | 981 | 5 | 2 |  |  | 3916.4 |  | 2847.57 | 72.7089
08 | 2 | 1 | 1 |  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Можги | Администра-ция МО "Город Можга" | 981 | 5 | 2 |  |  | 5044.7 |  | 30.06 | 0.59587
08 | 2 | 1 | 1 |  | Строительство объекта "Очистные сооружения канализации с полной биологической очисткой сточных вод в г.Можге" | Администра-ция МО "Город Можга" | 981 | 5 | 2 |  |  | 4138.19 |  | 4138.19 | 100
Подпрограмма 8.3 «Содержание и развитие жилищного хозяйства"
[6 empty] | всего | [5 empty] | 9059.88 |  | 1707.03 | 18.8416
08 | 3 | 1 |  |  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Администра-ция МО "Город Можга" | 981 | 05 | 1 |  |  | 950 |  | 805.1 | 84.7474
08 | 3 | 2 |  |  | Ликвидация (снос) аварийных домов в ходе реализации программы переселения из аварийного жилья | Администра-ция МО "Город Можга" | 981 | 1 | 13
08 | 3 | 3 |  |  | Осуществление мероприятий по государ-ственному жилищному надзору | Администра-ция МО "Город Можга" | 981 | 05 | 5 |  |  | 411.2 |  | 298.56 | 72.607
08 | 3 | 4 |  |  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов | Администра-ция МО "Город Можга" | 981 | 05 | 1 |  |  | 7698.68 |  | 603.37 | 7.8373
08 | 3 | 5 |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги "Капитальный ремонт жилищного фонда" (субсидии некоммерческим организациям) | Администра-ция МО "Город Можга" | 981 | 05 | 1
08 | 3 | 6 |  |  | Осуществление мероприятий по обеспечению предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | Администра-ция МО "Город Можга" | 981 | 1 | 4
Подпрограмма 8.4 «Благоустройство и охрана окружающей среды города Можги»
[6 empty] | всего | [5 empty] | 11563.8512 |  | 10217.95 | 88.3611 | 88.36
08 | 4 | 1 |  |  | Благоустройство и охрана окружа-ющей среды города Можги | Администра-ция МО «Город Можга» | 981 |  |  |  |  | 11563.8512 |  | 10217.95 | 88.4 | 88.36
08 | 4 | 1 | 1 |  | благоустройство | Администра-ция МО «Город Можга» | 981 | 5 | 3 |  |  | 11563.8512 |  | 10217.9492 | 88.36 | 88.36
08 | 4 | 1 | 2 |  | озеленение | Администра-ция МО «Город Можга» | 981 | 5 | 3 |  |  | 672.0582 |  | 672.0582 | 100 | 100
08 | 4 | 1 | 3 |  | содержание мест захоронений | Администра-ция МО «Город Можга» | 981 | 5 | 3 |  |  | 895.7507 |  | 895.7507 | 100 | 100
08 | 4 | 1 | 4 |  | прочие мероприя-тия по благоу-стройству (меся-чники и суббот-ники, несанкцио-нированные свал-ки, подготовка к купальному сезо-ну, и т.д.) | Администра-ция МО «Город Можга» | 981 | 5 | 3 |  |  | 2723.1873 |  | 2723.1873 | 100 | 100
08 | 4 | 1 | 1 |  | Реализация про-ектов развития общественной ин-фраструктуры, основанной на местных иници-ативах | Администра-ция МО «Город Можга» | 981 | 5 | 3 |  |  | 4328.453 |  | 4316.953 | 99.7343 | 99.7
08 | 4 | 1 | 5 |  | Разработка про-ектно-сметной документации на рекультивацию земельного учас-тка, нарушенного при складирова-нии, захоронении промышленных, бытовых и иных отходов.Рекуль-тивация полигона ТБО в двух кило-метрах в северо-восточном направлении от г. Можга | Администра-ция МО «Город Можга» | 981 | 5 | 5 |  |  | 2784.402 |  | 1450 | 52.0758 | 52.1
08 | 4 | 1 | 4 |  | Отлов и содержание безнадзорных животных | Администра-ция МО «Город Можга» | 981 | 5 | 3 | 840005400 |  | 160 |  | 160 | 100 | 100
Подпрограмма 8.5 «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание на территоррии муниципального образования «Город Можга»
[5 empty] | Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание на территории муниципального образования "Город Можга" | всего | [5 empty] | 112053.59 |  | 102053.59 | 91.0757
08 | 5 |  |  |  |  | Администра-ция МО "Город Можга" | [5 empty] | 112053.59 |  | 102053.59 | 91.0757
08 | 5 | 1 |  |  | Развитие сети автомобильных дорог Удмуртской Республики | [6 empty] | 13988.91 |  | 13988.91 | 100
08 | 5 | 2 | 0 |  | Субсидия из бюд-жета УР на реа-лизацию проекта развития общес-твенной инфра-структуры, осно-ванной на мест-ной инициативе ("Щебенение улицы Районная от дома № 9 до улицы Дружбы дом № 4") | [6 empty] | 500 |  | 500 | 100
08 | 5 | 3 | 1 |  | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администра-ция МО "Город Можга" | [5 empty] | 15382.44 |  | 15382.44 | 100
08 | 5 | 4 | 2 |  | Повышение безопасности дорожного движения | МБУ "Управление заказчика" | [5 empty] | 12662.61 |  | 12662.61 | 100
08 | 5 | 5 | 3 |  | Расходы на оказание муниципальной услуги "Содержание средств регулирования дорожного движения" | МБУ "Управление заказчика" | [5 empty] | 751.39 |  | 751.39 | 100
08 | 5 | 6 | 4 |  | Прочие мероприятия по дорожному фонду | МБУ "Управление заказчика" | [5 empty] | 18518.24 |  | 8518.24 | 45.9992
08 | 5 | 7 | 5 |  | Реализация проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе за счет средств местного бюджета ("Щебенение улицы Районная от дома № 9 до улицы Дружбы дом № 4") | Администра-ция МО "Город Можга" | [5 empty] | 75 |  | 75 | 100
08 | 5 | 8 | 6 |  | Добровольные пожертвования физических лиц -населения (жителей) на реализацию проекта развития общественной инфраструктуры, основанной на местной инициативе ("Щебенение улицы Районная от дома № 9 до улицы Дружбы дом № 4") | [6 empty] | 75 |  | 75 | 100
08 | 5 | 9 | 7 |  | Добровольные пожертвования юридических лиц (индивидуальных предпринимате-лей, крестьянских (фермерских) хозяйств) на реализацию проекта "Щебенение улицы Районная от дома № 9 до улицы Дружбы дом № 4") | [6 empty] | 100 |  | 100 | 100
08 | 5 | 10 | 8 |  | Федеральный проект "Дорожная сеть" | [6 empty] | 50000 |  | 50000 | 100

## Форма 6
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 1 января 2020 года
| Наименование муниципальной программы |  | «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы»
Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП | Пп
Подпрограмма 8.1 «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»
08 | 1 | Подпрограмма 8.1 «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» | Всего | 1010.1 | 1010.1 | 100
|  |  | бюджет города Можга | 1010.1 | 1010.1 | 100
|  |  | в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | собственные средства | 10.1 | 10.1 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1000 | 1010.1 | 100
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 8.2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»
08 | 2 | Подпрограмма 8.2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» | Всего | 52097.99 | 16014.52 | 30.7392
|  |  | бюджет города Можга | 9479.89 | 4168.25 | 43.9694
в том числе:
|  |  | собственные средства | 9479.89 | 4168.25 | 43.9694
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 42618.1 | 11846.27 | 27.7963
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0
Подпрограмма 8.3 «Содержание и развитие жилищного хозяйства"
08 | 3 | Подпрограмма 8.3 «Содержание и развитие жилищного хозяйства" | Всего | 9059.88 | 1707.03 | 18.8416
|  |  | бюджет города Можга | 8648.68 | 1408.47 | 16.2854
в том числе:
|  |  | собственные средства | 8648.68 | 1408.47 | 16.2854
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 411.2 | 298.56 | 72.607
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  |  | иные источники | 0
Подпрограмма 8.4 «Благоустройство и охрана окружающей среды города Можги»
08 | 4 | Подпрограмма 8.4 «Благоустройство и охрана окружающей среды города Можги» | Всего | 11563.85 | 10217.9492 | 88.3611
|  |  | бюджет города Можга | 11563.8512 | 10217.9492 | 88.3611
в том числе:
|  |  | собственные средства | 4144.088 | 4135.188 | 99.7852
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 6364.0602 | 5027.0582 | 78.9914
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 160 | 160 | 100
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 895.703 | 895.703 | 100
Подпрограмма 8.5 «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание на территоррии муниципального образования «Город Можга»
08 | 5 | Подпрограмма 8.5 «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание на территоррии муниципального образования «Город Можга» | Всего | 112053.59 | 102053.59 | 91.0757
|  |  | бюджет города Можга | 47314.68 | 37314.68 | 78.8649
в том числе:
|  |  | собственные средства | 47314.68 | 37314.68 | 78.8649
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 14488.91 | 14488.91 | 100
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 50000 | 50000 | 100
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
|  |  | иные источники | 250 | 250 | 100

## Форма 7
Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
по состоянию на 1 января 2020 года
| Наименование муниципальной программы | «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы»
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации муниципального образования "Город Можга" "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Можга» от 24 сентября 2014 года № 1599.1 «Об утверждении муниципальной программы «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы» | 12.11.2019 г. | 1643 | Корректировка целевых показателей (ин-дикаторов) , перечня основых мероприя-тий, соисполнителей и расходов бюджета муниципальной программы

## Форма 8
Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Результаты оценки эффективности муниципальной программы
за ____2019____ год
Наименование муниципальной программы |  |  | «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы»
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп |  |  |  | Эмп | СПмп | СМмп | СРмп | Эбс
08 |  | «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы» | Первый заместитель - заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной политике |  | 0.9165 | 0.92134 | 0.714 | 0.65804 | 0.99466
08 | 1 | Подпрограмма 8.1 «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» | Первый заместитель - заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной политике | Отдел строительства и архитектуры Управления по градостроительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Город Можга» | 1 | 1 | 0.66 | 1 | 1
08 | 2 | Подпрограмма 8.2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» | Первый заместитель - заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной политике | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 1 | 1 | 0.57 | 0.30739 | 1
08 | 3 | Подпрограмма 8.3 «Содержание и развитие жилищного хозяйства" | Первый заместитель - заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной политике | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 0.875 | 0.875 | 0.56 | 0.18842 | 1
08 | 4 | Подпрограмма 8.4 «Благоустро-йство и охрана окружающей среды города Можги» | Первый заместитель - заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной политике | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 0.88316 | 0.90741 | 0.86 | 0.88361 | 0.97328
08 | 5 | Подпрограмма 8.5 «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание на территоррии муниципального образования «Город Можга» | Первый заместитель - заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной политике | Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации МО "Город Можга" | 0.82432 | 0.82432 | 0.92 | 0.91076 | 1
В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 18.04.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Можга» проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы.
По результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы» и муниципальных подпрограмм составляет:
программа «Городское хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы» - по результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 0,92, что означает высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы;
подпрограмма 8.1 «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» - по результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 1,00, что означает высокий уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы;
подпрограмма 8.2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» - по результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 1,00, что означает высокий уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы;
подпрограмма 8.3 «Содержание и развитие жилищного хозяйства"- по результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 0,88, что означает удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы;
подпрограмма 8.4 «Благоустройство и охрана окружающей среды города Можги» - по результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 0,88, что означает удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы;
подпрограмма 8.5 «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание на территоррии муниципального образования «Город Можга» - по результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 0,82, что означает удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы.