Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 1 января 2020 года

| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Можга» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 |  |  | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Город Можга» | Управление финансов Администрации МО «Город Можга» |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 01 |  | Разработка долгосрочной бюджетной стратегии и ее применение в практике муниципального управления | Управление финансов, Управление экономического развития, Органы местного самоуправления | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Правовые акты по использованию параметров долгосрочной бюджетной стратегии в практике муниципального управления. Актуальная версия долгосрочной бюджетной стратегии, утвержденная правовым актом | Приняты постановления Администрации МО «Город Можга» от 17.04.2017 года № 605.1, от 10.10.2017 года № 1539.1, от 29.12.2018 года № 1840 «О внесении изменений в постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 10 октября 2016 года № 1422 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «Город Можга» на период до 2020 года». |  |
| 11 | 01 | 01 | 01 | Организационно-методическое обеспечение Организационно-методическое обеспечение процесса разработки долгосрочной бюджетной стратегии МО «Город Можга» | Управление финансов, Управление экономического развития | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 |  |  |  |
| 11 | 01 | 02 |  | Реализация муниципальных программ МО «Город Можга» | Органы местного самоуправления | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Актуальные (приведенные в соответствие с законом о бюджете) версии муниципальных программ. | Муниципальная программа приведена в соответствие с уточненным бюджетом на 2019 год и бюджетом на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Актуальная версия программы размещена на сайте ГАС. |  |
| 11 | 01 | 03 |  | Мониторинг и контроль за реализацией муниципальных программ | Органы местного самоуправления, Управление экономического развития | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Квартальные, годовые отчеты о реализации муниципальных программ, решения, принятые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ на основе годовых отчетов | Отчеты о реализации муниципальной программы размещены на официальном сайте МО «Город Можга». |  |
| 11 | 01 | 04 |  | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ | Управление финансов, Органы местного самоуправления | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Проект бюджета МО «Город Можга» на очередной финансовый год и плановый период в структуре муниципальных программ. | Проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сформирован на основе утвержденных Постановлениями Администрации Мо «Город Можга» 15 муниципальных программ. Удельный вес расходов, формируемых программно-целевым методом составил 98,2%. |  |
| 11 | 01 | 08 |  | Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета | Управление финансов, Органы местного самоуправления | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета | В 2019 году сотрудники Управления финансов (7 чел.) прошли учебу по различным направлениям (4 вида); повышение квалификации прошли 2 человека по 2 направлениям; прослушан 1 онлайн-вебинар. Расходы на реализацию данного мероприятия составили 35,8 тыс. рублей. |  |
| 11 | 01 | 09 |  | Организация работы органов местного самоуправления по повышению эффективности управления общественными (муниципальными) финансами | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам, связанным с повышением эффективности управления общественными финансами | В течение 2019 года проводятся совещания по вопросам, связанным с повышением эффективности управления муниципальными финансами. Постановлением Администрации МО «Город Можга» от 29.12.2018 года № 1840 внесены изменения в План мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов МО «Город Можга» на период до 2021 года. |  |
| 11 | 01 | 10 |  | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля. Организация работы органов местного самоуправления по повышению эффективности правления общественными (муниципальными) финансами | Управление финансов, Управление экономического развития, органы местного самоуправления | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Нормативные правовые акты. Ежеквартальные отчеты органов местного самоуправления по осуществлению финансового контроля. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности, информации о состоянии финансового контроля. Проведение семинаров, совещаний. | Муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации МО «Город Можга» от 03.06.2014 года № 949 и приказом Управления финансов от 27.12.17 г. № 73 «Об утверждении стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля Управлением финансов Администрации муниципального образования «Город Можга». Отчеты по осуществлению финансового контроля размещены на официальном сайте МО "Город Можга»" в разделе «Финансы и бюджет»/«Внутренний муниципальный финансовый контроль». Отчеты по осуществлению внутреннего муниципального контроля ежеквартально составляются и представляются в Министерство финансов Удмуртской Республики. |  |
| 11 | 01 | 10 | 01 | Организация и осуществление деятельности по финансовому контролю за закупками | Управление экономического развития, Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Методическое обеспечение контроля за закупками. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органа финансового контроля, по контролю за закупками. Проведение семинаров, совещаний. Проведение мероприятий по контролю за закупками. Соблюдение законодательства в сфере закупок | Организация и осуществление деятельности по финансовому контролю за закупками осуществляется в соответствии с постановлением Администрации МО «Город Можга» от 11.03.2019 года № 388 «Об утверждении Порядка осуществления Управлением финансов Администрации муниципального образования «Город Можга» контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказа Управления финансов от 29.03.2019 года № 22 «О порядке взаимодействия при осуществлении контроля Управления финансов Администрации муниципального образования «Город Можга» с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Контрольные мероприятия осуществляются на основании утвержденного годового плана по контрольно-ревизионной работе. |  |
| 11 | 01 | 10 | 02 | Совершенствование действующей системы мониторинга, анализа и оценки эффективности осуществления деятельности по финансовому контролю по муниципальному финансовому контролю. Подготовка информации о состоянии финансового контроля. | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Ежеквартальные отчеты органов местного самоуправления по осуществлению финансового контроля. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности. Информации о состоянии финансового контроля | Отчеты по осуществлению внутреннего муниципального контроля ежеквартально составляются и представляются в Министерство финансов Удмуртской Республики в установленные сроки. По окончании контрольного мероприятия, при наличии нарушений объекту контроля направляется представление о выявленных нарушениях с предложением принять меры по устранению выявленных нарушений и причин их возникновения. |  |
| 11 | 01 | 11 |  | Мониторинг оказания муниципальных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, предусматривающий формирование плана по решению выявленных проблем | Управление финансов, органы местного самоуправления | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Результаты мониторинга. Формирование планов по решению выявленных проблем. Организация работ по устранению выявленных проблем (правовые акты, совещания) | Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляется в соответствии с постановлением Администрации МО «Город Можга» от 23.05.2016 года № 745 «Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Можга» и Порядка применения результатов мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Можга». Расчет и оценка показателей проводится в соответствии с приказом Управления финансов от 27.05.2016 года № 19 (с изменениями от 17.07.2018 г. № 26). Отчет и результаты мониторинга размещены на официальном сайте МО "Город Можга»" в разделе «Финансы и бюджет»/ «Мониторинг качества финансового менеджмента». |  |
| 11 | 01 | 12 |  | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | В рамках работы по методической поддержке повышения эффективности управления муниципальными финансами приняты следующие нормативные акты: - постановление Администрации МО «Город Можга» от 30.12.2016 года № 1828 «О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения муниципального образования «Город Можга» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества»; - постановление Администрации МО «Город Можга» от 30.12.2016 года № 1829 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Можга»; - постановление Администрации МО «Город Можга» от 05.12.2017 года № 1833.1 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Можга» от 09 декабря 2015 года № 1656 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Можга». |  |
| 11 | 01 | 13 |  | Стимулирование главных распорядителей средств бюджета по итогам оценки качества финансового менеджмента | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Поощрение главных распорядителей средств бюджета, добившихся лучших результатов в управлении финансами, по результатам годовой оценки качества финансового менеджмента | В результате отсутствия возможности поощрения, стимулирование главных распорядителей средств бюджета по итогам оценки качества финансового менеджмента не производилось. |  |
| 11 | 01 | 14 |  | Публикация сведений на официальном сайте в соответствии с порядком размещения информации на сайте | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Опубликованные сведения, предусмотренные порядком размещения информации на сайте. | Своевременное опубликование сведений, в соответствии с Положением, утвержденным решением городской Думы МО «Город Можга» от 18.11.2009 года № 337 с изменениями от 25.03.2015 года № 351, от 31.05.2017 года № 142; Постановлением Администрации МО «Город Можга» от 22.11.2019 года № 1715 «Об утверждении перечней информации и разделов, размещаемых на официальном сайте муниципального образования «Город Можга» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». |  |
| 11 | 01 | 15 |  | Разработка и публикация «Бюджета для граждан» | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Опубликованный на официальном сайте Администрации МО «Город Можга» «Бюджет для граждан» на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; отчет об исполнении бюджета | «Бюджет для граждан» на стадиях: составление проекта бюджета, утвержденный бюджет, ежеквартальное исполнение бюджета разрабатывается и публикуется на сайте муниципального образования «Город Можга» в доступной для граждан форме. |  |
| 11 | 01 | 16 |  | Мониторинг и оценка хода реализации подпрограммы, ее актуализация с учетом достигнутых результатов | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Правовые акты о внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами» (в части подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета МО «Город Можга») | Внесение изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами» проводится ежегодно в соответствии с решением городской Думы МО «Город Можга» на соответствующий финансовый год и отчетом по исполнению бюджета за предшествующий год. В 2019 году в муниципальную программу внесены изменения постановлениями Администрации МО «Город Можга» от 19.03.2019 года № 440, от 07.11.2019 года № 1579. |  |
| 11 | 02 |  |  | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в МО «Город Можга» | Управление финансов |  |  |  |  |  |
| 11 | 02 | 01 |  | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса | В 2019 году разработаны и утверждены: - Решение городской Думы МО «Город Можга» от 10.10.2019 года № 350 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Можга», - Постановление Администрации МО "Город Можга" от 25.01.2019 года № 108 «О мерах по реализации решения городской Думы муниципального образования «Город Можга от 49.12.2018 года № 275 «О бюджете муниципального образования «Город Можга» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; - Постановление Администрации МО "Город Можга" от 30.10.2019 года «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Можга» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», - Постановление Администрации МО "Город Можга" от 27.11.2019 года «Об утверждении долговой политики муниципального образования «Город Можга» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». |  |
| 11 | 02 | 02 |  | Организация составления, составление проекта бюджета МО «Город Можга» | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Проект бюджета | Проект бюджета МО «Город Можга» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов составлен в соответствии с Положением о бюджетном процессе и Бюджетным Кодексом РФ и представлен в городскую Думу 15.11.2018 года в срок, установленный Бюджетным Кодексом РФ. |  |
| 11 | 02 | 03 |  | Организация исполнения бюджета | Управление финансов, Органы местного самоуправления | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Организация исполнения бюджета | Бюджет МО «Город Можга» за 2019 года исполнен по доходам на сумму 1 291 734 тыс. рублей или 96,9% от плана, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 239 692 тыс. рублей или 102,6 от плана, по безвозмездным поступлениям в сумме 1 052 042 тыс. рублей. Расходная часть исполнена в сумме 1 297 597 тыс. рублей или 95% от плана. Дефицит бюджета составил 5 863 тыс. рублей. При исполнении бюджета расходы в рамках 17 муниципальных программ составили 96,9% всех расходов. Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует. |  |
| 11 | 02 | 04 |  | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета | Управление финансов, Органы местного самоуправления | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета | Организовано кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета МО «Город Можга». |  |
| 11 | 02 | 05 |  | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | Управление финансов, Органы местного самоуправления | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности | В части организации и ведения бюджетного учета, составления отчетности изданы приказы Управления финансов о составе форм и сроках представления месячной, квартальной и годовой отчетности № 20, 21 от 29.03.2019 года; № 82, № 83 от 28.12.2019 года. Сформирована сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2018 год, ежемесячная и ежеквартальная отчетность за 2019 год. Отчетность составлена и представлена в МФ УР в установленные сроки. |  |
| 11 | 02 | 06 |  | Составление отчетности об исполнении бюджета | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Отчетность об исполнении бюджета | Отчетность об исполнении бюджета МО "Город Можга" формируется и размещается на официальном сайте МО «Город Можга» ежемесячно. Отчет об исполнении бюджета МО «Город Можга» за 2018 год утвержден решением городской Думы МО «Город Можга» от 26.04.2019 года № 307 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Можга» за 2018 год». Отчеты об исполнении бюджета МО «Город Можга» за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2019 года утверждены постановлениями Администрации МО «Город Можга» от 11.04.2019 года № 566, от 17.07.2019 года № 995, от 15.10.2019 года № 1426. |  |
| 11 | 02 | 07 |  | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Составление и ведение реестра расходных обязательств | Реестр расходных обязательств МО «Город Можга» составляется 1 раз в год в срок, установленный Порядком предоставления реестра расходных обязательств муниципальных образований в УР на основании приказа Министерства финансов УР от 26.02.2019 года № 2н. Реестр расходных обязательств МО «Город Можга» представлен в МФ УР и размещены на официальном сайте МО «Город Можга». |  |
| 11 | 02 | 08 |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией решений Президента Российской Федерации, в том числе Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», на основании нормативных правовых актов, принимаемых Правительством Удмуртской Республики | Управление финансов, Органы местного самоуправления | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Формирование в бюджете расходов на реализацию решений, принятых для решения задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 | Ежегодно в бюджете формируются расходы на реализацию решений, принятых для решения задач, поставленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597. Расходы формируются за счет средств бюджета вышестоящего уровня, предоставленных в виде безвозмездных поступлений. |  |
| 11 | 02 | 09 |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств по уплате земельного налога учреждениями в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков | Управление финансов, Органы местного самоуправления | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Формирование в бюджете расходов для последующего распределения по главным распорядителям средств бюджета для уплаты земельного налога учреждениями. Необходимость в таких средствах связана с увеличением кадастровой стоимости земельных участков и увеличением общего объема остаточной стоимости имущества, закрепленного на праве оперативного управления, признаваемого основными средствами | В первоначальном бюджете на 2019 год расходы для уплаты земельного налога утверждены в сумме 9044 тыс. рублей. Уточненный бюджет по земельному налогу составил 9628,1 тыс. рублей, в связи с увеличением земельных участков в собственности муниципального образования «Город Можга». |  |
| 11 | 02 | 10 |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств по исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления, а также в результате деятельности казенных учреждений | Управление финансов, Органы местного самоуправления | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Источник финансирования для исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений | Источником финансирования для исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений являются средства местного бюджета, утвержденные решением о бюджете на соответствующий финансовый год. |  |
| 11 | 02 | 11 |  | Проведение мероприятий по списанию задолженности юридических лиц, перед бюджетом МО «Город Можга» по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам | Управление финансов, Органы местного самоуправления | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Обоснование (документальное подтверждение) возможности списания задолженности, в том числе анализ достаточности мер, принятых для погашения задолженности. Правовой акт о списании задолженности | Задолженность юридических лиц, перед бюджетом МО «Город Можга» по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе на 01.01.2019 года отсутствует. |  |
| 11 | 02 | 12 |  | Проведение мероприятий по списанию безнадёжной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом | Управление финансов, Органы местного самоуправления | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Обоснование (документальное подтверждение) признания безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом. Правовой акт о списании задолженности | В 2019 году проведено 3 заседания комиссии по признанию безнадежной к взысканию задолженности по административным штрафам и арендной плате за землю. В соответствии с постановлениями Администрации МО "Город Можга" списана задолженность по административным штрафам на общую сумму 20,2 тыс. рублей, по арендной плате за землю на общую сумму 206,1 тыс. рублей. |  |
| 11 | 02 | 15 |  | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета, ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета, составлением и ведением реестра расходных обязательств | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета, ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета, составлением и ведением реестра расходных обязательств | В течение года проводятся совещания по вопросам исполнения бюджета. Подготовлены методические рекомендации для ГРБС по вопросам ведения бюджетного учета и составления отчетности. В течение 2019 года осуществлялось оказание методологической помощи распорядителям и получателям средств бюджета МО «Город Можга». |  |
| 11 | 03 |  |  | Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в МО «Город Можга» | Управление финансов Администрации МО «Город Можга» |  |  |  |  |  |
| 11 | 03 | 01 |  | Планирование контрольной деятельности | Управление финансов, Органы местного самоуправления | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Планы контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год | Годовой план контрольно-ревизионной работы на 2019 год утвержден 24.12.2018 года, в который в течение 2019 года вносились изменения. |  |
| 11 | 03 | 02 |  | Осуществление финансового контроля | Управление финансов, Органы местного самоуправления | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Мероприятия финансового контроля | За 2019 год ведущим специалистом-экспертом Управления финансов и Председателем Контрольно-счетного органа МО "Город Можга" проведено 33 контрольных мероприятий, в результате которых выявлено финансовых нарушений на сумму 8794,0 тыс. рублей., нефинансовых нарушений на сумму 7327,8 тыс. рублей. По результатам проверок приняты меры по устранению нарушений и направлены представления объектам контроля. |  |
| 11 | 03 | 03 |  | Нормативное обеспечение | Управление финансов, Органы местного самоуправления | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Подготовка нормативных документов и методических указаний | В 2019 году были разработаны и утверждены: - постановление Администрации МО «Город Можга» от 11.03.2019 года № 388 «Об утверждении Порядка осуществления Управлением финансов Администрации муниципального образования «Город Можга» контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - постановление Администрации МО «Город Можга» от 29.03.2019 года № 22 «О порядке взаимодействия при осуществлении контроля Управления финансов Администрации муниципального образования «Город Можга» с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  |
| 11 | 04 |  |  | Управление муниципальным долгом МО «Город Можга» | Управление финансов Администрации МО «Город Можга» |  |  |  |  |  |
| 11 | 04 | 01 |  | Отбор кредитных организаций для кредитования в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Подготовка конкурсной документации, отбор кредитных организаций для кредитования. Получение кредитов от кредитных организаций | По результатам проведения электронного аукциона получен коммерческий кредит на финансирование дефицита бюджета в сумме 130921,1 тыс. рублей. Муниципальный контракт заключен с ПАО «Сбербанк России». |  |
| 11 | 04 | 02 |  | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Документы для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета. Получение бюджетных кредитов. | Подготовлен пакет документов для получения бюджетного кредита в 2019 году. Заключено Соглашение о предоставлении бюджетного кредита на покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета МО «Город Можга» от 16.04.2019 года № 6 на сумму 18 300,0 тыс. рублей. |  |
| 11 | 04 | 03 |  | Обслуживание муниципального долга | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга | Просроченная задолженность по процентам за пользование бюджетными кредитами за 2019 год отсутствует. Все обязательства по обслуживанию муниципального долга выполнены. |  |
| 11 | 04 | 04 |  | Контроль за своевременным исполнением заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии | Управление финансов, Органы местного самоуправления | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Своевременное исполнение заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии | В 2019 году муниципальные гарантии не предоставлялись. |  |
| 11 | 04 | 05 |  | Учёт долговых обязательств в муниципальной долговой книге, контроль за их своевременным исполнением | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Учёт долговых обязательств в муниципальной долговой книге, реализация мер, направленных на их своевременное исполнение | Учет долговых обязательств ведется в муниципальной долговой книге МО "Город Можга" и ежемесячно размещается на официальном сайте МО «Город Можга». Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует. |  |
| 11 | 04 | 06 |  | Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Мероприятия по реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета. Уточнение условий возврата бюджетных кредитов в республиканский бюджет с учетом возможностей бюджета | За счет получения средств коммерческого кредита погашена задолженность перед бюджетом Удмуртской Республики по бюджетным кредитам, срок исполнения которых наступает в 2019 году в сумме 130921,1 тыс. рублей. Проценты за пользование бюджетными кредитами погашены в полном объеме. |  |
| 11 | 04 | 07 |  | Учет долговых обязательств МО «Город Можга» в муниципальной долговой книге | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Формирование сведений о долговых обязательствах | Формирование сведений о долговых обязательствах осуществляется в соответствии с Положением о составе, порядке и сроках внесения информации в муниципальную долговую книгу МО «Город Можга», утвержденным постановлением Администрации МО «Город Можга» от 24.01.2018 года № 75.1. Учет долговых обязательств ведется в муниципальной долговой книге МО "Город Можга" и ежемесячно размещается на официальном сайте МО «Город Можга». |  |
| 11 | 05 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Управление финансов Администрации МО «Город Можга» |  |  |  |  |  |
| 11 | 05 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управления финансов МО «Город Можга» | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в МО «Город Можга» и координация деятельности в этой сфере исполнительных органов | Реализация полномочий Управления финансов Администрации МО «Город Можга» по управлению муниципальными финансами определена Решением городской Думы МО «Город Можга» от 10.10.2019 года № 350 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в МО «Город Можга», Положением об Управлении финансов Администрации МО «Город Можга», утвержденным решением городской Думы МО «Город Можга» от 14.05.2009 года № 303 (с изменениями от 18.03.2010 г. № 380, от 12.12.2011 г. № 85, от 28.11.2018 г. № 264, от 26.04.2019 г. № 311). |  |
| 11 | 05 | 01 | 01 | Центральный аппарат | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Обеспечение реализации муниципальной программы, повышение эффективности муниципального управления | Ежегодно МФ УР проводится мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами. |  |
| 11 | 05 | 02 |  | Уплата налогов | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Выполнение обязательств Управления финансов по уплате земельного налога муниципальными организациями | В 2019 году в бюджете МО «Город Можга» доведены бюджетные ассигнования на уплату земельного налога муниципальными учреждениями на основании решения городской Думы МО «Город Можга» от 23.11.2016 года № 105 «О земельном налоге на территории муниципального образования «Город Можга» (с изменениями от 29.03.2017 года № 129, от 28.11.2017 года № 170, от 25.04.2018 года № 211). В результате в 2019 году произведена уплата земельного налога по обязательствам учреждений в виде квартальных платежей в сумме 9628,1 тыс. рублей. |  |
| 11 | 05 | 03 |  | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам в сфере реализации муниципальной программы | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам в сфере реализации муниципальной программы | В течение 2019 года проводились совещания по вопросам реализации муниципальной программы. |  |
| 11 | 05 | 04 |  | Защита финансовых интересов бюджета в судах всех инстанций | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Защита финансовых интересов бюджета в судах всех инстанций | Осуществляется по мере необходимости представителями юридического отдела Администрации МО «Город Можга». |  |
| 11 | 05 | 05 |  | Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в СМИ, наполнение сайта в сети Интернет) | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Публикация информации о муниципальных финансах в СМИ, сети Интернет | На официальном сайте МО «Город Можга» осуществляется публикация всех нормативных правовых актов, проектов НПА, информаций, отчетов, разрабатываемых Управлением финансов. Регулярно публикуется бюджет МО «Город Можга» и информация о его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте муниципального образования «Город Можга» в разделе «Бюджет для граждан» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |  |
| 11 | 05 | 06 |  | Рассмотрение обращений граждан | Управление финансов | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Рассмотрение обращений граждан проводится в течение года по мере их поступления. В результате принимаются соответствующие решения. |  |