АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету по реализации муниципальной подпрограммы

«Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния» муниципальной программы муниципального образования «Город Можга» «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы

за  2019 год

Муниципальная программа муниципального образования «Город Можга» «Муниципальное управление» на 2015-2024 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 18 августа 2014 года № 1382  (с последними изменениями - постановление № 1633 от 12 ноября  2019).

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 12..11.2019 года «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Можга» от 18.08.2014 года № 1382 внесены изменения, касающиеся сроков реализации грограммы «муниципальное управление» и ресурсного обеспечения по годам.

Наименование муниципальной подпрограммы «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы», ответственным исполнителем которой является отдел записи актов гражданского состояния Администрации муниципального образования «Город Можга» (далее - отдел ЗАГС) изменено на «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы».

Подпрограмма направлена на выполнение следующих целей и задач:

-обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории муниципального образования «Город Можга»,

- создание условий для обеспечения сохранности и использования документов отдела ЗАГС;

- перевод предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронный вид;

- организация и повышение эффективности деятельности отдела ЗАГС по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории муниципального образования «Город Можга»;

- обеспечение реализации отделом ЗАГС переданных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории города Можги;

-  организация предоставления государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния, повышение их качества и доступности;

- организация хранения книг записей актов гражданского состояния в надлежащих условиях, их актуализация;

- формирование электронного фонда записей актов гражданского состояния.

Основные результаты реализации подпрограммы представлены:

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (прилагается).

Целевые показатели выполнены в полном объеме. Количество записей актов гражданского состояния, переведённых в электронный вид за 2019 год  46473, что составляет 100 % от запланированного графика, утвержденного Главой Удмуртской Республики. .

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию (прилагается).

Основные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме:

- зарегистрирован 1621 акт гражданского состояния, совершено 2915 юридически значимых действия, предоставлено государственных услуг по регистрации рождений - 491, смертей - 544, браков - 328, разводов - 171, установлений отцовства – 67,  усыновлений - 3, перемены имени - 17;

- в 363  актовые  записи внесены исправления (изменения);

- выдано повторных свидетельств - 480,  справок о наличии  записей актов гражданского состояния - 1538;

- осуществляется учет, обработка и хранение актовых книг в соответствии с требованиями, предъявляемыми  к  условиям хранения  документов постоянного хранения;

- представлены отчеты по движению бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (форма 5, 5А, 23) за 2019 год;

- 9 гражданам предоставлена государственная услуга по истребованию личных документов  со стран СНГ, исполнено 8 запросов об оказании правовой помощи, поступившие из стран СНГ;

- сформировано  14  актовых книг о государственной регистрации актов гражданского состояния за 2019 год, составлены описи на документы постоянного хранения,  история фонда;

- соблюдаются требования светового, температурно -влажностного, санитарно -гигиенического, охранного и противопожарного режимов  хранения документов;

- переведены в электронный вид  46473  архивные записи акта гражданского состояния.

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования.

Меры муниципального регулирования, подлежащие финансовой оценке, в сфере реализации муниципальной подпрограммы «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы» не применяются.

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

В рамках подпрограммы «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы» муниципальные услуги не оказываются.

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Город Можга" на реализацию муниципальной программы

Общий объём расходов на реализацию муниципальной подпрограммы в 2019 году составляет 2963,0 тыс. рублей.

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования (прилагается).

Источником финансирования подпрограммы «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы» являются субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации.

Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, с нарастающим итогом к оценке расходов на отчетный год составил 100 %.

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменений в муниципальную программу.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 12..11.2019 года «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Можга» от 18.08.2014 года № 1382 внесены изменения, касающиеся сроков реализации грограммы «муниципальное управление» и ресурсного обеспечения по годам.

Наименование муниципальной подпрограммы «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы», ответственным исполнителем которой является отдел записи актов гражданского состояния Администрации муниципального образования «Город Можга» (далее - отдел ЗАГС) изменено на «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы».

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год (прилагается).

Таким образом,  благодаря высоким показателям по  степени реализации мероприятий и эффективности использования средств бюджета оценка эффективности реализации данной подпрограммы является удовлетворительной.

Реализацию муниципальной подпрограммы «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния» муниципальной программы муниципального образования «Город Можга» «Муниципальное управление» на 2015-2024 годы необходимо продолжить в 2020-2024 гг.

Начальник отдела ЗАГС					                                               С.А.Грачева