Утверждена

постановлением Администрации

муниципального образования «Город Можга»

от «____»_______________ 2013 года № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ  ГОРОДА МОЖГИ НА 2013 – 2017 ГОДЫ»

МОЖГА, 2013 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1 | Паспорт Программы | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Раздел 1. Краткая характеристика основных проблем сферы культуры и искусства города Можги | 6 |
| 3 | Раздел 2. Концепция развития культуры города Можги на 2013-2017 гг. | 10 |
| 4 | Раздел 3. Основные цели и задачи Программы | 11 |
| 5 | Раздел 4. Сроки и этапы реализации Программы | 11 |
| 6 | Раздел 5. Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Программы | 12 |
| 7 | Раздел 6. План мероприятий Программы | 16 |
| 8 | Раздел 7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы | 16 |
| 9 | Раздел 8. Механизм реализации программы | 17 |
| 10 | Раздел 9. Методика оценки эффективности Программы | 17 |
| 11 | Раздел 10. Оценка рисков реализации Программы | 17 |
| 12 | Раздел 11. Список сокращений, используемых в Программе. | 18 |
| 13 | Приложение | 19 |

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ  ГОРОДА МОЖГИ НА 2013-2017  ГОДЫ»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Развитие культуры города Можги на 2013-2017 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Город Можга» (далее – Администрация МО «Город Можга») |
| Разработчик Программы | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга» |
| Исполнители Программы | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга», учреждения, подведомственные Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга» |
| Цель Программы | Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и искусства, доступ к культурным ценностям. |
| Задачи Программы | - сохранение культурного наследия муниципального образования «Город Можга»; - всестороннее и гармоничное развитие детей и подростков на основе эстетического воспитания и образования; - осуществление модернизации музейной и библиотечной деятельности, создание условий для сохранения, пополнения и экспонирования музейного фонда, обеспечения библиотек книжными изданиями; - развития культурно - досуговой деятельности, сохранение, развития и пропаганда традиционной культуры народов, проживающих на территории муниципального образования «Город Можга», обеспечение творческой деятельности населения; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, их техническое и технологическое оснащение (переоснащение); - сохранение кадрового состава учреждений культуры, повышение профессионального уровня специалистов, работающих в учреждениях культуры; - развитие культурно- познавательного туризма. |
| Целевые индикаторы Программы | Результативность мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия муниципального образования «Город Можга»: - Доля недвижимых памятников в удовлетворительном состоянии. - Объем средств, направленных на сохранение объектов культурного наследия, находящихся на территории муниципального образования «Город Можга». Результативность развития библиотечного обслуживания: - Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 чел. населения. - Количество пользователей. - Количество посещений. - количество новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения. - Обеспеченность библиотек компьютерами и наличия выхода в Интернет. Результативность обеспечения сохранности музейного фонда и развития музеев: - Количество населения обслуживаемого всеми видами музейной деятельности. - Доля представленных зрителю музейных предметов (во всех формах) в общем количестве музейного фонда. - Количество выставок и экспозиций. Результативность развития культурно - досуговой деятельности, сохранения и пропаганды традиционной культуры народов, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение творческой деятельности населения: - Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений. - Количество участников в коллективах художественной самодеятельности. - Число коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый» - Количество мастеров, производящих продукцию народных промыслов. - Количество коллективов художественной самодеятельности национальной направленности. - Среднее число клубных формирований на 1 учреждение клубного типа. Результативность развития системы художественно- эстетического образования: - Процент охвата эстетическим образованием детей от 7 до 15 лет через детские школы искусств. - Количество призеров городских, зональных, республиканских, российских и международных конкурсов и фестивалей. - охват населения культурно-просветительской деятельностью Результативность мероприятий, направленных на развитие материально- технической базы учреждений, их техническое и технологическое оснащение (переоснащение): - Платные услуги (тыс. рублей). - Расходы бюджета на культуру в расчете на 1 жителя. - Объем средств направленных на укрепление материально- технической базы учреждений (всего бюджет и внебюджет) - Объем средств привлеченных учреждениями от участия в грантах и проектной деятельности. Результативность мероприятий, направленных на сохранение кадрового состава учреждений культуры, повышение профессионального уровня специалистов, работающих в учреждениях культуры: - Количество работников, прошедших повышение квалификации по направлениям профессиональной деятельности. - Доля лиц с высшим и средним профессиональным образованием в общей численности специалистов и руководителей учреждений. Результативность мероприятий, направленных на развитие туризма: - Количество действующих культурно-туристических маршрутов (экскурсий). - количество привлеченных средств от туристической деятельности |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на 2013- 2017 годы и ее реализацию планируется осуществить в два этапа. Первый этап – 2013 год Второй этап – 2014-2017 годы |
| Схема управления реализацией Программы | Организацию контроля за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Город Можга», Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет Источник финансирования; 2014-2017; 2014; 2015; 2016; 2017. БЮДЖЕТ УР БЮДЖЕТ МО «ГОРОД МОЖГА» ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА; 4063,0 13330,0 2562,0; 260,0 2585,0 794,0; 3313,0 4095,0 996,0; 240,0 3165,0 786,0; 250,0 3485,0 986,0. ИТОГО; 20955,0; 3639,0; 8404,0; 4316,0; 4721,0. Для выполнения Программы могут привлекаться иные источники финансирования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики. Объемы финансирования из бюджета муниципального образования «Город Можга», предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и критериям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит: - создать благоприятные условия для культурной деятельности и свободного доступа населения к культурным ценностям; - повысить качество муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства; -обеспечить сохранность культурного наследия муниципального образования «Город Можга», в том числе музейных ценностей, библиотечных фондов, недвижимых памятников истории и культуры; - увеличить охват населения услугами учреждений культуры и искусства; укрепить материально-техническую базу учреждений культуры и искусства через техническое и технологическое оснащение; - осуществить подготовку профессиональных кадров для отрасли, создание позитивного имиджа профессии работника культуры; - повысить эффективность системы управления в сфере культуры и искусства. |

Раздел 1

Краткая  характеристика  основных проблем культуры и искусства города Можги, на решение которых направлена Программа

Происходящие в последние годы в обществе процессы совершенствования политической, экономической и социальной сфер  жизни выявили глубокий разрыв между имеющимся культурным потенциалом  и состоянием материально-технического и организационно-правового обеспечения сферы культуры. На протяжении длительного периода наблюдается недофинансирование отрасли культуры и искусства по многим направлениям. В первую очередь, необходимо отметить недостаточный объем средств, поступающих на статьи развития. В настоящее  время бюджетные средства,  выделенные учреждениям культуры и искусства, направляются в основном на текущую деятельность, что не способствует их развитию. Денежные средства расходуются на содержание имущества: оплату коммунальных  и  транспортных  услуг,  оплату труда работников. В результате этих процессов во многих учреждениях  устарела материально - техническая база, ряд учреждений требует капитальных ремонтов и модернизации, что существенно влияет на качество предоставляемых услуг.  Возможность увеличения доходов учреждений культуры и искусства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ограничена недостаточной оснащенностью материальной базы.

Характеристика современного состояния отрасли культура основывается на вопросах местного значения, которые отнесены к компетенции органов местного самоуправления в сфере культуры.

Анализируя деятельность учреждений культуры и искусства города Можги, необходимо сказать, что в течение последних лет сохранена  и доступна  для населения сеть муниципальных учреждений, включающая в себя 2 дома культуры, 2 школы искусств, 2 музея, централизованную библиотечную систему, культурно-спортивный центр «Можга» и культурно-спортивный комплекс «Свет».

В настоящее время  в учреждениях культуры города действует 112 клубных формирований. Число участников в них составляет  2251 человек. Клубных формирований для детей и молодежи -  66. Из общего числа формирований 29 действуют  на платной основе,   бесплатной - 83 . Ежегодно в учреждениях культуры проводится около 2 тысяч различных мероприятий, участие в которых принимают более 230 тысяч можгинцев.

Приоритетным направлением городской политики является популяризация  исторического наследия города. Музейные экспозиции, недвижимые памятники истории и культуры являются средством открытого доступа к культурному наследию.

На территории муниципального образования по данным перечня объектов культурного наследия  расположен 21 объект, представляющий историческую, научную, художественную и иную культурную ценность. Из них 8 включены в официальные списки памятников истории и культуры и охраняются государством, 8 имеют статус объектов культурного наследия регионального значения.

Недвижимые памятники истории и культуры располагаются на открытом пространстве, подвергаются атмосферным воздействиям и требуют постоянного проведения мероприятий по их восстановлению и сохранению. Дальнейшей реконструкции требует мемориал воинам – можгинцам, умершим  от ран в госпиталях города Можги 1941-1945 гг. Необходим капитальный ремонт памятника рабочим завода «Дубитель», погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.

Согласно социальным нормам и нормативам (Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р), уровень обеспеченности музеями в городе соответствует установленным  нормативам.

Сотрудники музеев год за годом наращивают показатели своей деятельности. Всеми видами музейной деятельности ежегодно охватывается более 50 тысяч человек.

В городе создана Ассоциация музеев, объединяющая все муниципальные, школьные  и ведомственные музеи города, цель,  которой решение  актуальных проблем сохранения, использования и пропаганды богатого культурно-исторического наследия города.

В настоящее время помещения музеев плохо приспособлены для хранения фондов и не имеют необходимого количества выставочных площадей. Устаревшее музейное оборудование не позволяет эффективно использовать существующие площади, в том числе фондохранилища. Музеи города не оборудованы современными эффективными охранными сигнализациями, системами  видеонаблюдения. Требует капитального ремонта здание МБУК «Музей «Набат памяти».

В силу объективных причин значительная часть коллекций музеев недоступна посетителям, но достаточно широко востребована. Обеспечить доступность к музейным фондам позволяют электронные каталоги и информационные системы.  К сожалению, музеи города не имеют необходимой технической базы для хранения информации на современных электронных носителях. В МБУК «Музей «Набат памяти» отсутствует доступ к сети Интернет.

Наличие в городе местных историко-культурных ценностей создает предпосылки для развития туризма. Развитие туризма позволит активизировать поток инвестиций в экономику нашего города. В настоящий момент еще не созданы достаточно привлекательные условия для увеличения массового туристического потока в наш город: отсутствует современный комплекс туристической индустрии, системная разработка и реализация туристических программ и маршрутов, продвижение и популяризация туристического потенциала   города Можги на туристических рынках.

В последние годы значительно укрепилась материально-техническая база библиотек. В новое современное здание переехала детская библиотека. В просторные отремонтированные помещение переведены филиалы библиотек № 1, 3. В целях оптимизации и эффективности бюджетных расходов,  для качественного удовлетворения потребностей читателей в информационном обслуживании, произошло объединение  филиалов  библиотек № 2 и 5, которые  переведены в просторные помещения цокольного этажа многоэтажного дома.

Согласно социальным нормам и нормативам (Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р) уровень обеспеченности библиотеками  в городе соответствует установленным  нормативам.

Библиотечный фонд  библиотек составляет 108 тысяч 533 экземпляра изданий. Общее число читателей  более 13 тысяч  человек. Охват населения  города составляет   27,9.

Основным препятствием для увеличения числа читателей в библиотеках является недостаточная компьютеризация, а также сокращение и моральное старение библиотечных фондов, что не позволяет в полной мере удовлетворять запросы читателей.  Остаются невыполненными запросы пользователей на популярную отраслевую, детскую, художественную и справочную литературу. Сокращение фондов составляет в среднем 0,5% в год.

Вместе с тем, библиотечная сеть города обладает рядом преимуществ: обеспечивает бесплатный, свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату; ориентируется в обслуживании на все социальные группы; предлагает разнообразный спектр услуг; гарантирует высокий уровень проводимых культурно-досуговых мероприятий; укомплектована квалифицированными кадрами.

Исходя из нормативов, одобренных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р, обеспеченность населения муниципального образования «Город Можга» услугами учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства  выше предложенного уровня.  Исходя из количества учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ, контингент учащихся учреждений дополнительного образования детей  в городе должен составлять 615 человек. Фактически в школах обучается 820 можгинцев.

Услуги школ востребованы, контингент учащихся остается стабильным. Юных можгинцев  обучают по 8  направлениям. Необходимо отметить, что в последнее время  наблюдается спад интереса к таким народным  инструментам, как скрипка, домра. Конкурс при поступлении  по-прежнему  имеется на хореографическом, художественном и   театральном отделениях.

Стабильными остаются и основные показатели деятельности школ искусств – успеваемость, качество обучения и поступление в училища и ВУЗы.

Растет творческий и исполнительский уровень, как учащихся, так и их преподавателей. Только на  республиканском, всероссийском и международном уровнях учащиеся детской школы искусств  и детской художественной школы  внесли в копилку школы и города  в 2012 году  113 лауреатских дипломов.

Несмотря на ряд положительных моментов, и здесь существуют проблемы. Медленными темпами идет процесс внедрения новых обучающих технологий в образовательный процесс.  Существующая проблема износа музыкального инструментария и специального оборудования также требует серьезного внимания.

В соответствии с существующими лицензионными требованиями и предстоящим переходом учреждений дополнительного образования детей на трехступенчатое обучение недостаток площадей в МБОУ ДОД «Детская художественная школа имени А.К. Леонтьева» не позволит  осуществлять полноценную деятельность.

В городе Можге функционирует 3 учреждения клубного типа: МБУК «ДК «Дубитель», МБУК «ДК «Октябрь», МБУК «КСК «СВЕТ». Согласно социальным нормам и нормативам (Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р) уровень обеспеченности услугами учреждений клубного типа должен составлять 50 мест на 1000 жителей, то есть применительно к нашему городу - 2400 зрительских места. В  муниципальных домах культуры города Можги всего 1135 зрительских мест, что ниже норматива на 1265. (Даже принимая  в расчет ведомственный клуб «Факел», проектная мощность, которого 200 посадочных мест, все равно в городе недостаточно более 1000 зрительских мест). Необходимо также отметить, что неравномерность распределения клубной сети не обеспечивает максимальной пространственной доступности для населения города. Все 3 учреждения  расположены  в северной части города Можги.

Однако надо отметить, что, несмотря на недостаточный уровень обеспеченности города учреждениями клубного типа, число мероприятий, проводимых этими учреждениями,  превышает количество мероприятий в иных  городских муниципальных образованиях, в которых оно достигает максимально 9-10 мероприятий, тогда как в нашем городе на 1 тысячу населения проводится в год в среднем  12  мероприятий.

Сегодня клубные учреждения города обеспечивают деятельность 58 разножанровых коллективов, студий и кружков. В клубных формированиях занимается 1113 человек,  причем  33  – творческие коллективы для детей и молодежи. Из общего числа клубных формирований 17   являются платными, их посещают 243  участника.

Коллективы народного художественного творчества являются активными участниками всех проводимых в городе мероприятий, ведут работу по культурному обслуживанию населения, пропагандируют достижения любительского творчества. Ежегодно проводятся различные фестивали, смотры, конкурсы, выставки народного творчества, направленные на повышение творческой активности и совершенствование художественного уровня творческих коллективов. Плодотворно работают 12  «народных» («образцовых») коллективов  художественной самодеятельности и народного творчества, которыми накоплен богатый высокохудожественный репертуар и стабильный  исполнительский состав.  С 2011 года при  Управлении культуры, спорта и молодежной политики работает совещательный орган - Художественный совет,  на заседании которого  рассматриваются  вопросы планирования и отчетности, проблемы и перспективы развития творческих коллективов, проводятся учебы и мастер - классы для руководителей. Тем не менее,  остается проблемной целенаправленная работа с народными умельцами, в первую очередь это связано с отсутствием в городе учреждения по данному профилю.

Увеличивающийся спрос населения на участие в любительском художественном творчестве ограничен существующими возможностями культурно-досуговых учреждений из-за отсутствия достаточного количества помещений для работы кружков, слабой материально-технической базой, ограниченным типовым штатным расписанием, недостаточным числом специалистов.

Также увеличению посещаемости  и увеличению числа зрителей  в домах культуры препятствует недостаточно изученный и учтенный зрительский спрос, отсутствие высокого уровня комфорта при предоставлении данного вида услуг, устаревшая, неэффективная система организации зрителей без широкого использования инновационных технологий в рекламе и продаже билетов. Для существенного повышения качества предоставляемых услуг в сфере культуры  необходимо проведение  капитального ремонта МБУК «ДК «Дубитель» с реконструкцией зрительного зала и его полным оснащением  современным звуковым и световым оборудованием.

Организацию массового отдыха населения города, кроме досуговых учреждений, обеспечивает культурно-спортивный центр «Можга». В настоящее время в учреждении имеется 5 механизированных аттракционов, которые требуют замены и капитального ремонта.

Созданию условий по организации массового отдыха можгинцев и дополнительного привлечения посетителей препятствует отсутствие в парке оборудованных зон отдыха, современного ландшафтного дизайна с использованием садово-парковых скульптур, современных дорогостоящих аттракционов, подготовленных штатных специалистов по обслуживанию техники и организации массовых мероприятий.

Национальная культура – это стержень, на котором должно строиться воспитание будущего поколения. Невозможно шагать в будущее, не зная прошлого: традиций, обычаев, народной культуры. В городе из 6 национально-культурных объединений наиболее активно взаимодействуют и совершенствуют свою деятельность 4: Можгинский филиал Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш», Можгинский филиал Общества русской культуры, татарский общественный центр, местная национально-культурная автономия татар города Можги, а также молодежные организации «Шунды» и «Иман».

Деятельность данных объединений осуществляется по следующим направлениям: изучение родного языка и культуры; сохранение и пропаганда национальной культуры, традиций и обычаев, повышение самосознания; развитие связей с этнической родиной.

Национально-культурные объединения являются  активными участниками всех городских праздников, фестивалей, уделяют большое внимание развитию художественной самодеятельности. Несмотря на ряд положительных моментов существует проблема развития и создания новых творческих коллективов национальной направленности связанная с отсутствием  специалистов.

Низкая экономическая эффективность многих учреждений культуры сегодня во многом следствие острого дефицита молодых управленческих и творческих кадров, обусловленного низким уровнем престижа творческой деятельности. В массовом сознании населения, и в первую очередь молодежи, сформировался непривлекательный образ человека, занятого в сфере творческих профессий: без карьерных перспектив, социального и материального успеха.

В настоящее время в учреждениях трудится 307 человек. Из них 188 руководители и специалисты.  Среднемесячная    заработная плата  в  учреждениях дополнительного образования детей составляет 9512 рублей, в учреждениях культуры – 6823 рубля.

Руководителей и специалистов учреждений культуры с высшим образованием  61,5 % человек,  в том числе  высшее образование  по направлениям  подготовки сферы культуры имеют 48%  человек. Среднее профессиональное образование имеют 34,3%  работников, из них по культуре и искусству 72,4%  работников. 48,5% руководителей и специалистов не имеют профильного образования по направлению культуры.  4,2%  работников не соответствует квалификационным требованиям, имеют только общее среднее образование.

Обобщая приведенный выше анализ, необходимо сказать, что на сегодняшний день наиболее обеспечены профессиональными кадрами музеи,  библиотеки и  школы искусств. Культурно-досуговые учреждения нуждаются в укреплении кадровой базы. Обеспокоенность вызывает и старение кадрового состава. В МБОУ ДОД «ДШИ» и МБОУ ДОД «ДХШ» возраст сотрудников в возрасте 50 лет  и старше достигает 48%.

Раздел 2

Концепция развития культуры города  Можги на 2013-2017 годы

Политика в сфере культуры может быть эффективной только в том случае, если она осуществляется в едином комплексе с текущей социально-экономической политикой. Цели культурного развития должны соответствовать тем целям, на достижение которых направлены усилия общества.

Программой социально-экономического развития муниципального образования «Город Можга» на 2010-2014 годы, утвержденной  решением городской Думы МО «Город Можга» №359 от 25.02.2010 (далее - Программа), одной из задач развития муниципального образования «Город Можга»  является обеспечение достаточно высокого и устойчиво повышающегося качества жизни горожан. Реализация указанной задачи зависит от эффективного использования внутренних ресурсов. В качестве стратегических приоритетов в Программе определены не только развитие экономики и промышленности, но и создание условий для достойной жизни каждого можгинца, максимальное удовлетворение потребностей жителей города.

Важнейшей задачей для дальнейшего развития города является накопление образовательного, культурного и духовного потенциала, который подразумевает воспроизводство и эффективное использование таких уникальных ресурсов города, как городское духовное пространство, культурный и духовный климат. В этой связи основополагающим становится расширение участия населения в культурной жизни города.

Решение актуальных задач сохранения и развития культуры и искусства города Можги требует комплексного подхода, современной организации всей работы, четкого перспективного планирования. Реализация данной программы позволит преодолеть существующие трудности в деятельности учреждений сферы культуры и искусства, обеспечить целенаправленную работу по сохранению культурного наследия и развитию культурного потенциала города. Программа предусматривает объединение интеллектуальных, творческих, организационных и финансовых возможностей.

Анализ современного состояния сферы культуры города Можги позволяет сделать принципиально важные для управления сферой культуры выводы:

- в рамках современной городской политики культура рассматривается как одна из отраслей по оказанию услуг населению, вносящих, наряду со здравоохранением, социальной защитой населения, общественной безопасностью, общим образованием, физкультурой и спортом, общественным транспортом, молодежной политикой, определенный вклад в социальную и экономическую жизнь города, который заключается в содействии повышению качества городской среды и качества проживания в городе Можге;

- в культуре, как и в других сферах, необходимо поддерживать процессы, способствующие общественной эффективности, доступности услуг и развитию ресурсов;

- результаты деятельности в сфере культуры необходимо оценивать с учетом конкретных числовых индикаторов, отраслевых нормативов и показателей.

Решение проблем в сфере культуры невозможно без решения вопросов кадровой политики, они имеют первостепенное значение, поскольку связаны с выявлением, формированием и поддержкой не просто работника бюджетной сферы, а творческого деятеля, занятого в сфере духовной деятельности. Срок формирования такой личности достаточно длителен и требует соответствующего внимания и поддержки.

Системные меры по поддержке талантливых детей и  молодежи, в том числе адресной поддержке, - основной путь для воспроизводства и формирования кадрового потенциала отрасли.

Раздел 3

Основные цели и задачи Программы

Основная стратегическая цель Программы - Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и искусства, доступ  к культурным ценностям

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:

- сохранение культурного наследия муниципального образования «Город Можга»;

- всестороннее и гармоничное развитие детей и подростков на основе эстетического воспитания и образования;

- осуществление модернизации музейной и библиотечной деятельности, создание условий для сохранения, пополнения и экспонирования музейного фонда, 
обеспечения библиотек книжными изданиями;

-  развития  культурно - досуговой  деятельности, сохранение, развитие и пропаганда традиционной культуры народов, проживающих на территории муниципального образования «Город Можга», обеспечение творческой деятельности  населения;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, их техническое и технологическое оснащение (переоснащение);

- сохранение кадрового состава учреждений культуры, повышение профессионального уровня специалистов, работающих в учреждениях культуры;

- развитие туризма.

Достижение  целей и задач Программы осуществляется согласно направлениям, предусматривающего проведение комплекса мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, Управлением культуры, спорта и молодежной политики, учреждениями культуры и искусства, общественными объединениями и организациями.

Раздел 4

Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы- 2013 – 2017 годы.

На первом этапе в 2013 году предусмотрены организационные мероприятия по реализации Программы, включающие в себя разработку нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждений, а также развитие организационно- финансовых и управленческих механизмов в сфере культуры и искусства. На данном этапе проводится уточнение программных мероприятий и объемов финансирования на последующие годы.

Второй этап Программы - 2014-2017 годы – этап непосредственной практической реализации задач Программы.

Второй этап наряду с реализацией запланированных мероприятий включает при необходимости подготовку в установленном порядке предложений по их корректировке. В завершении реализации Программы предполагается проведение анализа, обобщения и оценки выполненных мероприятий, а также разработку последующих этапов для дальнейшего совершенствования сферы культуры и искусства в городе Можге.

Раздел 5

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя эффективности | Еди- ницы изме- рения | Базо- вый пока- затель по Прог- рамме <*> 2012 год | Прогноз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | Плановый период |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результативность развития библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 чел. населения | Ед. | 2238 | 2280 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 |
| 2. | Количество пользователей | Ед. | 13382 | 13400 | 13430 | 13450 | 13460 | 13470 |
| 3. | Количество посещений | Ед. | 117647 | 117680 | 117700 | 117720 | 117750 | 117770 |
| 4. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения | Ед. | 2422 | 2430 | 2440 | 2450 | 2460 | 2470 |
| 5. | Количество компьютеров и наличие выходов в Интернет | Ед. | 11 2 | 12 2 | 14 3 | 16 3 | 18 3 | 20 4 |
|  | Результативность обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество населения обслуживаемого всеми видами музейной деятельности на 1 тысячу населения | число посе- щений | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| 3 | Доля представленных зрителю музейных предметов (во всех формах) в общем количестве музейного фонда | % | 28 | 29 | 32 | 33 | 33 | 34 |
| 4 | Количество выставок и экспозиций | Ед. | 37 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 |
|  | Результативность мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия муниципального образования «Город Можга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля недвижимых памятников в удовлетворительном состоянии | % | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Объем средств, направленных на сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | тыс. руб/ объект | 260,0 | 300,0 | 2300,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 |
|  | Результативность развития культурно - досуговой деятельности, сохранение и пропаганда традиционной культуры народов, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение творческой деятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых организациями культуры, и в работе любительских объединений | про- цент | 497,4 | 499,0 | 500,0 | 504,0 | 506,0 | 508,0 |
| 2 | Количество участников в коллективах художественной самодеятельности | Ед. | 2251 | 2280 | 2300 | 2330 | 2350 | 2360 |
| 3 | Число коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый» | Ед. | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 4 | Количество мастеров, производящих продукцию народных промыслов | Ед. | 10 | 10 | 15 | 15 | 18 | 20 |
| 5 | Количество коллективов художественной самодеятельности национальной направленности | ед | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 6 | Среднее число клубных формирований на 1 учреждение | Ед. | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 |
|  | Результативность развития системы художественно- эстетического образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Процент охвата эстетическим образованием детей от 7 до 15 лет через сеть детских школ искусств | про- цент | 12,1 | 12,1 | 12,5 | 13,9 | 13,9 | 14,0 |
| 2 | Количество призеров городских, зональных, республиканских, российских и международных конкурсов и фестивалей; | чел. | 113 | 116 | 120 | 124 | 126 | 128 |
| 3 | Охват населения культурно-просветительской деятельностью | чел. | 9836 | 9860 | 9880 | 9900 | 9920 | 9940 |
|  | Результативность развития материально- технической базы учреждений, их техническое и технологическое оснащение (переоснащение) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Платные услуги | тыс. рублей | 5463,4 | 5800,0 | 6100,0 | 6300,0 | 6500,0 | 6700,0 |
| 2 | Объем средств затраченных на укрепление материально- технической базы (бюджет и внебюджет) | тыс. рублей | 600,0 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 10000,0 | 11000,0 |
| 3 | Объем средств, полученных учреждениями от грантов и проектной деятельности | Тыс. руб. | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 |
| 4 | Расходы бюджета на культуру в расчете на 1 жителя | руб./ год | 113,8 | 113,8 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 |
|  | Результативность мероприятий направленных на сохранение кадрового состава учреждений культуры, повышение профессионального уровня специалистов, работающих в учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество работников, прошедших повышение квалификации по направлениям профессиональной деятельности | чел. | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| 2 | Доля лиц с высшим и средним профессиональным образованием от общей численности руководителей и специалистов в учреждениях культуры Высшее Среднее - профессиональное | % | 48,6 72,4 | 49,0 73,0 | 49,5 73,5 | 50,0 74,0 | 50,5 74,5 | 60,0 80,0 |
| 3 | Доля лиц в возрасте до 30 лет от общей численности работников учреждений | % | 18,3 | 18,4 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,7 |
|  | Результативность развития туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество действующих культурно-туристических маршрутов (экскурсии) | Ед. | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |

<*> Показатель, достигнутый в отчетном году, предшествующем году начала реализации Программы.

Раздел 6

План мероприятий Программы

План мероприятий Программы как перечень конкретных, детально проработанных и взаимно увязанных мероприятий с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов материально-технических и финансовых ресурсов представлен в приложении к настоящей Программе.

Раздел 7

Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 22 миллиона 005 тысяч  рублей, в т.ч.

| Источник финансирования | 2014-2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЮДЖЕТ УР БЮДЖЕТ МО «ГОРОД МОЖГА» ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА | 4063,0 13330,0 3562,0 | 260,0 2585,0 794,0 | 3313,0 4095,0 996,0 | 240,0 3165,0 786,0 | 250,0 3485,0 986,0 |
| ВСЕГО | 20955,0 | 3639,0 | 8404,0 | 4191,0 | 4721,0 |

Для выполнения Программы могут привлекаться  иные источники финансирования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики.

Объемы финансирования из бюджета муниципального образования «Город Можга», предусмотренные настоящей Программой,  носят ориентировочный характер и подлежат 
корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и критериям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию 
Программы могут быть сокращены.

Раздел 8

Механизм реализации Программы

Заказчик Программы - Администрация муниципального образования «Город Можга» осуществляет организацию и координацию деятельности основных исполнителей Программы, вносит в установленном порядке предложения, обеспечивает контроль за целевым использованием средств  муниципального бюджета. По уточненным данным производит ранжирование мероприятий по степени их значимости. Исполнители Программы формируют заявки для финансирования Программы и представляют  их заказчику Программы.

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга» организует размещение в средствах массовой информации и в сети Интернет данные о Программе и ее реализации.

Раздел 9

Методика оценки эффективности реализации Программы

Инвестиции в сферу культуры, как правило, не имеют прямого экономического эффекта. Результат такого инвестирования направлен на формирование "человеческого капитала". Культура является традиционно самой консервативной отраслью и наименее адаптированной к рыночным отношениям. В настоящее время практически отсутствуют научные и социологические исследования о влиянии культуры на экономические и социальные  процессы в обществе.

Оценка эффективности  реализации Программы производится ежегодно на основе использования показателей, имеющихся в формах государственной статистики и оперативной отчетности отрасли культуры на основе  использования системы целевых индикаторов, которая позволит обеспечить мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы. Оценка эффективности  будет производиться путем сравнения значений целевых индикаторов в 2013 году с установленными значениями на 2014-2017 годы.

Раздел 10

Оценка рисков реализации Программы

Финансовый риск реализации Программы может быть связан с некоторым ограничением прав граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Административный риск представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по Программе финансовых обязательств, что приведет к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

- регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы;

- анализ и обобщение опыта привлечения внебюджетных средств.

Способом ограничения данных рисков является своевременная корректировка сроков выполнения программных мероприятий.

Раздел 11

Список сокращений, используемых в Программе

| Сокращенное наименование учреждений | Полное наименование учреждений |
| --- | --- |
| Администрация МО «Город Можга» | Администрация муниципального образования «Город Можга» |
| УКСи МП | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга» |
| МБУК «ДК «Дубитель» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Дубитель» г. Можги |
| МБУК «ДК «Октябрь» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Октябрь» г. Можги |
| МБУК «КСК «СВЕТ» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-спортивный комплекс «СВЕТ» г. Можги |
| МБУК «КСЦ «Можга» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-спортивный центр «Можга» г. Можги |
| МБУК «Историко-краеведческий музей» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» г. Можги |
| МБУК «Музей «Набат памяти» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей «Набат памяти» г. Можги |
| МБУК «ЦБС» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Можги |
| МБОУ ДОД «ДШИ» | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» г. Можги |
| МБОУ ДОД «ДХШ» | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени А.К. Леонтьева» г. Можги |

Приложение

к муниципальной целевой Программе «Развитие культуры  города Можги на 2013-2017 годы»