| Наименование мероприятия | Направление расходов | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего 2013-2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1. Сохранение культурного наследия муниципального образования «Город Можга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Составление перечня объектов культурного наследия согласно установленной форме | - | Финансовых средств не требуется | - | - | - | - | - | отдел культуры и молодежной политики | Учет и контроль текущего содержания и сохранности объектов культурного наследия |
| 1.2. Проведение паспортизации объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Можга» | Прочие текущие расходы | Бюджет муниципального образования «Город Можга» | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | отдел культуры и молодежной политики | Обеспечение необходимых условий для постановки на государственный учет памятников истории и культуры |
| 1.3.Популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Можга» | Проведение конкурсов, акций, изготовление буклетов | Бюджет муниципального образования «Город Можга» | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | отдел культуры и молодежной политики, МБУК «Историко-краеведческий музей» | формирование единого информационного пространства с целью создания условий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 100 тысяч рублей | БЮДЖЕТ УР БЮДЖЕТ МО «ГОРОД МОЖГА» ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА |  | - 100,0 - | - 25,0 - | - 25,0 - | - 25,0 - | - 25,0 - |  |  |
| 2. Всестороннее и гармоничное развитие детей и подростков на основе эстетического воспитания и образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Участие воспитанников и преподавателей МБОУ ДОД «ДХШ» и МБОУ ДОД «ДШИ» в зональных, республиканских, всероссийских и международных конкурсах в области культуры и искусства | Оплата транспортных услуг и организационного взноса | Внебюджетные средства | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБОУ ДОД «ДШИ», МБОУ ДОД «ДХШ» | Повышение профессиональных навыков воспитанников и преподавателей |
| 2.2. Участие воспитанников МБОУ ДОД «ДШИ» в республиканской творческой лагерной смене | Оплата транспортных услуг | Бюджет УР Внебюджетные средства | 120,0 20,0 | 30,0 5,0 | 30,0 5,0 | 30,0 5,0 | 30,0 5,0 | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБОУ ДОД «ДШИ» | Повышение профессиональных навыков воспитанников, обмен опытом |
| 2.3. Разработка и размещение официального сайта учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства в сети Интернет | Прочие текущие расходы | Внебюджетные средства | 56,0 | 20,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБОУ ДОД «ДШИ», МБОУ ДОД «ДХШ» | Информирование населения о предоставлении муниципальной услуги |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 296 тысяч рублей | БЮДЖЕТ УР БЮДЖЕТ МО «ГОРОД МОЖГА» ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА |  | - - 296,0 | - - 80,0 | - - 72,0 | - - 72,0 | - - 72,0 |  |  |
| 3. Осуществление модернизации музейной и библиотечной деятельности, создание условий для сохранения, пополнения и экспонирования музейного фонда, обеспечения библиотек книжными изданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Проведение реставрации особо ценных предметов музейного фонда | Оплата услуг специалистов по реставрации предметов | Внебюджетные средства | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | МБУК «Историко-краеведческий музей», МБУК «Музей «Набат памяти» | Сохранение музейных коллекций и предметов |
| 3.2. Пополнение фонда коллекциями музейных предметов | Приобретение предметов и коллекций | Внебюджетные средства | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | МБУК «Историко-краеведческий музей», МБУК «Музей «Набат памяти» | Пополнение музейного фонда |
| 3.3. Обновление и создание новых экспозиций в музеях города | Прочие текущие расходы | Внебюджетные средства | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | МБУК «Историко-краеведческий музей», МБУК «Музей «Набат памяти» | Популяризация истории города, патриотическое воспитание населения |
| 3.4. Создание юбилейных выставок, посвященных 180-летию города Можги и 70-летию Победы в ВОВ | Прочие текущие расходы | Бюджет муниципального образования «Город Можга» Внебюджетные средства | 20,0 10,0 | - | 20,0 10,0 | - | - | МБУК «Историко-краеведческий музей», МБУК «Музей «Набат памяти» | Популяризация истории города, патриотическое воспитание населения |
| 3.5. Перевод фондов музеев города в электронный вид с целью включения в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации | Приобретение компьютерного оборудования | РЦП «Культура Удмуртии» Бюджет муниципального образования «Город Можга» Внебюджетные средства | 50,0 50,0 40,0 | 10,0 20,0 10,0 | 20,0 10,0 10,0 | 10,0 10,0 10,0 | 10,0 10,0 10,0 | МБУК «Историко-краеведческий музей», МБУК «Музей «Набат памяти» | участие в создании Государственного электронного каталога Музейного фонда |
| 3.6. Организация и проведение мероприятий, конкурсов, научно-практических конференций, акции, круглых столов, на базе музеев со школьниками и студентами | Прочие расходы | Внебюджетные средства | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | МБУК «Историко-краеведческий музей», МБУК «Музей «Набат памяти» | патриотическое воспитание молодежи, развитие навыков собирательской и исследовательской работы, научно-просветительская деятельность среди молодежи |
| 3.7. Обеспечение доступа к музейным фондам через официальные сайты МБУК «Музей «Набат памяти» и МБУК «Историко-краеведческий музей» | Оплата услуг по созданию и обслуживанию сайтов, подключение и обслуживание интернета | Бюджет УР Внебюджетные средства | 30,0 40,0 | - 10,0 | 30,0 10,0 | - 10,0 | - 10,0 | МБУК «Историко-краеведческий музей», МБУК «Музей «Набат памяти» | Обеспечение доступа к музейным фондам |
| 3.8. Разработка и изготовление сувенирной продукции с символикой города | Прочие текущие расходы | Бюджет муниципального образования «Город Можга» Внебюджетные средства | 80,0 20,0 | 20,0 5,0 | 20,0 5,0 | 20,0 5,0 | 20,0 5,0 | МБУК «Историко-краеведческий музей», МБУК «Музей «Набат памяти» | Популяризация истории города, патриотическое воспитание населения |
| 3.9.Комплектование фондов библиотек | Приобретение литературы | РЦП «Культура Удмуртии» Бюджет муниципального образования «Город Можга» Внебюджетные средства | 690,0 100,0 60,0 | 150,0 25,0 15,0 | 170,0 25,0 15,0 | 180,0 25,0 15,0 | 190,0 25,0 15,0 | Администрация муниципального образования «Город Можга», Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУК «Централизованная библиотечная система» | Пополнение библиотечных фондов для полного удовлетворения читательских потребностей населения города |
| 3.10. Обеспечение подписки на периодические издания | Приобретение печатных периодических изданий | Бюджет муниципального образования «Город Можга» | 1млн 060 тыс | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 280,0 | Администрация муниципального образования «Город Можга», Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУК «Централизованная библиотечная система» | Пополнение библиотечных фондов для полного удовлетворения читательских потребностей населения города |
| 3.11. Компьютеризация библиотечной системы, обеспечение доступа пользователей к сети Интернет | Приобретение компьютерной техники, подключение и обслуживание Интернета | Бюджет муниципального образования «Город Можга» РЦП «Культура Удмуртии» | 400,0 150,0 | 50, 0 - | 100,0 50,0 | 120,0 50,0 | 130,0 50,0 | Администрация Муниципального Образования «Город Можга», Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУК «Централизованная библиотечная система» | Оперативное и качественное обслуживание читателей |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2 миллиона 900 тысяч рублей | БЮДЖЕТ УР БЮДЖЕТ МО «ГОРОД МОЖГА» ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА |  | 890,0 1740,0 270,0 | 160,0 365,0 65,0 | 240,0 465,0 75,0 | 240,0 445,0 65,0 | 250,0 465,0 65,0 |  |  |
| 4. Развития культурно - досуговой деятельности, сохранение и пропаганда традиционной культуры народов, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение творческой деятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Организация участия творческих коллективов и исполнителей учреждений культуры в региональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах | Оплата транспортных услуг, организационного взноса | Бюджет муниципального образования «Город Можга» внебюджетные средства | 100,0 180,0 | 25,0 45,0 | 25,0 45,0 | 25,0 45,0 | 25,0 45,0 | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры | популяризация самодеятельного художественного творчества, выявление и поддержка новых талантливых коллективов |
| 4.2. Проведение ежегодных традиционных творческих конкурсов и фестивалей, выставок по основным жанрам любительского искусства | Прочие услуги | Бюджет муниципального образования «Город Можга» | 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры | повышение исполнительского мастерства, увеличение численности участников в коллективах художественной самодеятельности |
| 4.3. Подтверждение и защита званий "Народный", Образцовый" коллективами художественного народного творчества | - | - | - | - | - | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры | повышение исполнительского мастерства, за период реализации Программы необходимо создать не менее 3 постоянно действующих детских коллективов- спутников |
| 4.4. Продолжить работу по созданию коллективов - спутников коллективами имеющими звание «народный», «образцовый» | - | - | - | - | - | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры | увеличение численности участников в коллективах художественной самодеятельности |
| 4.5. Создание коллективов художественной самодеятельности из числа выпускников детских кружков и студий | - | - | - | - | - | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры | увеличение численности участников в коллективах художественной самодеятельности |
| 4.6. Изготовление буклета художников города к 180-летию города Можги | Типографские услуги | Бюджет муниципального образования «Город Можга» | 60,0 | - | 60,0 | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Клуб «Художник» | Популяризация творчества художников города, сохранение их наследия |
| 4.7. Проведение юбилейных и творческих концертов коллективов и исполнителей | Прочие расходы | внебюджетные средства | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры | Популяризация коллективов художественной самодеятельности |
| 4.8. Проведение городского конкурса «Лучший самодеятельный коллектив года» | Приобретение сценических костюмов, звуковой аппаратуры, участие в конкурсах и фестивалях | Бюджет муниципального образования «Город Можга» | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация муниципального образования «Город Можга», Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры | Стимулирование народного творчества и развитие художественной самодеятельности, повышение уровня исполнительского мастерства коллективов |
| 4.9. Создание и развитие коллективов художественной самодеятельности национальной направленности (в период действия Программы должно быть создано 2 коллектива) | - | - | - | - | - | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры | Стимулирование народного творчества и развитие художественной самодеятельности (в период действия Программы должно быть создано 2 коллектива) |
| 4.10. Создание банка данных о мастерах декоративно-прикладного искусства и самодеятельных художниках | - | - | - | - | - | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики | Развитие национальных культур, народов проживающих в городе |
| 4.11. Внедрение новых форм и методов культурного обслуживания подростков и молодежи | Прочие расходы | Бюджет муниципального образования «Город Можга» | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | учреждения культуры | Решение досуговых проблем молодежи |
| 4.12. разработка и реализация проектов и программ, направленных на работу с различными категориями населения | Прочие расходы | Бюджет муниципального образования «Город Можга» внебюджетные расходы | 80,0 100,0 | 20,0 25,0 | 20,0 25,0 | 20,0 25,0 | 20,0 25,0 | учреждения культуры | Расширение зрительской аудитории, удовлетворение культурных потребностей различных слоев населения |
| 4.13. Проведение городских мероприятий, посвященных национальным праздникам, календарным и знаменательным датам. | Расходы на организацию и проведение мероприятий | Бюджет муниципального образования «Город Можга | 1млн. | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры | Расширение зрительской аудитории, удовлетворение культурных потребностей различных слоев населения |
| 4.14.Освещение деятельности творческих коллективов и исполнителей в средствах массовой информации | - | - | - | - | - | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры | Повышение степени информированности населения о деятельности учреждений культуры изучение зрительского спроса |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2 миллиона 320 тысяч рублей | БЮДЖЕТ УР БЮДЖЕТ МО «ГОРОД МОЖГА» ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА |  | - 1840,0 480,0 | - 445,0 120,0 | - 505,0 120,0 | - 445,0 120,0 | - 445,0 120,0 |  |  |
| 5. Сохранение кадрового состава учреждений культуры, повышение профессионального уровня специалистов, работающих в учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Повышение квалификации кадров учреждений культуры | Обучение на курсах повышения квалификации | Бюджет муниципального образования «Город Можга» внебюджетные средства | 100,0 200,0 | 25,0 50,0 | 25,0 50,0 | 25,0 50,0 | 25,0 50,0 | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры | Подготовка квалифицированных кадров в сфере культуры |
| 5.2. Организация работы Школы творческого работника, проведение мастер-классов, семинаров и других форм обучения без отрыва от работы | Обучение на курсах повышения квалификации, оплата транспортных услуг, оплата по договорам привлеченным специалистам | Бюджет муниципального образования «Город Можга» | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Управление культуры, спорта и молодежной политики, | Подготовка квалифицированных кадров в сфере культуры |
| 5.3. Участие специалистов учреждений культуры в республиканских мероприятиях и праздниках |  | внебюджетные средства | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры | Обмен опытом. |
| 5.4. Аттестация работников культуры | - | - | - | - | - | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры | Повышение профессионального уровня |
| 5.5. Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года » | Прочие расходы | внебюджетные средства | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | МБУК «Централизованная библиотечная система» | Уменьшение процента выбытия молодых специалистов. Повышение престижа профессии работника культуры |
| 5.6. Проведение ежегодного городского конкурса профессионального мастерства среди творческих работников ко Дню работника культуры | Прочие расходы (выплата премиального гранта) | Бюджет муниципального образования «Город Можга» | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Администрация муниципального образования «Город Можга», Управление культуры, спорта и молодежной политики | Повышение уровня профессионального мастерства, Повышение престижа профессии работника культуры |
| 5.7. Проведение аттестации рабочих мест | Проведение мероприятий по аттестации рабочих мест | Бюджет муниципального образования «Город Можга» | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация муниципального образования «Город Можга», Управление культуры, спорта и молодежной политики, | Создание условий, соответствующие требованиям ОТ |
| 5.8. Продолжить работу по формированию кадрового резерва руководителей учреждений | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования «Город Можга», Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |
| 5.9. Проведение профессиональных праздников «День музеев», «День библиотек», «День работника культуры», «День учителя» | Прочие расходы | внебюджетные средства | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | Повышение престижа профессии работника культуры |
| 5.10. Финансирование целевой контрактной подготовки специалистов учреждение в учебных заведениях для дальнейшей работы в отрасли культура с предоставлением жилья по договору социального жилья или по программе социальной ипотеки. | Оплата обучения, предоставление жилья | Бюджет муниципального образования «Город Можга» | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация муниципального образования «Город Можга», Управление культуры, спорта и молодежной политики, | Уменьшение выбытия молодых специалистов |
| 5.11. Совершенствование системы оплаты труда работников (компенсирующие и стимулирующие выплаты ( в рамках фонда оплаты труда) | Выплаты в пределах фонда оплаты труда | Бюджет муниципального образования «Город Можга» | - | - | - | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры | Стимулирование работы специалистов |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 миллион 96 тысяч рублей | БЮДЖЕТ УР БЮДЖЕТ МО «ГОРОД МОЖГА» ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА |  | - 800,0 296,0 | - 200,0 74,0 | - 200,0 74,0 | - 200,0 74,0 | - 200,0 74,0 |  |  |
| 6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, их техническое и технологическое оснащение (переоснащение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Капитальный ремонт МБУК «ДК «Дубитель» | Проведение капитального ремонта | Бюджет муниципального образования «Город Можга» | 3 млн. |  | 1 млн. | 1 млн. | 1 млн | Администрация муниципального образования «Город Можга», Управление культуры, спорта и молодежной политики | Укрепление материально-технической базы и создание условий для осуществления качественного оказания услуг |
| 6.2. Капитальный ремонт МБУК «Музей Набат памяти» | Проведение капитального ремонта | Бюджет муниципального образования «Город Можга» | 500,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация муниципального образования «Город Можга», Управление культуры, спорта и молодежной политики | Укрепление материально-технической базы и создание условий для осуществления качественного оказания услуг |
| 6.3. Капитальный ремонт памятника работникам завода «Дубитель» 1941-1945 г | Проведение капитального ремонта | РЦП «Культура Удмуртии» | 1млн | - | 1млн. | - | - | Администрация муниципального образования «Город Можга», Управление культуры, спорта и молодежной политики | Сохранение историко-культурного наследия муниципального образования «Город Можга» |
| 6.4. Дальнейшая реконструкция мемориала воинам можгинцам, погибшим в госпиталях города Можги 1941-1945 г | Реконструкция мемориала | РЦП «Культура Удмуртии» | 2млн. | - | 2млн | - | - | Администрация муниципального образования «Город Можга», Управление культуры, спорта и молодежной политики | Сохранение историко-культурного наследия муниципального образования «Город Можга» |
| 6.5. Ремонт обелиска на татарском кладбище | Ремонт памятника | РЦП «Культура Удмуртии» | 23,0 | - | 23,0 | - | - | Администрация муниципального образования «Город Можга», Управление культуры, спорта и молодежной политики | Сохранение историко-культурного наследия муниципального образования «Город Можга» |
| 6.6. Ремонт кровли на здании МБОУ «ДШИ» | Ремонт кровли | Бюджет муниципального образования «Город Можга» | 250,0 | 100,0 | 150,0 | - | - | Администрация муниципального образования «Город Можга», Управление культуры, спорта и молодежной политики | Укрепление материально-технической базы |
| 6.7. Ремонт кровли на здании МБУК «КСК «СВЕТ» | Ремонт кровли | Бюджет муниципального образования «Город Можга» | 100,0 | 100,0 | - | - | - | Администрация муниципального образования «Город Можга», Управление культуры, спорта и молодежной политики | Укрепление материально-технической базы |
| 6.8. Ремонт кровли на здании МБУК «Историко-краеведческий музей» | Ремонт кровли | Бюджет муниципального образования «Город Можга» | 100,0 | - | 100,0 | - | - | Администрация муниципального образования «Город Можга», Управление культуры, спорта и молодежной политики | Укрепление материально-технической базы |
| 6.9. Приобретение для учреждений компьютерной, копировально-множительной техники сценических костюмов, звуковой аппаратуры, музыкальных инструментов | Приобретение | Бюджет муниципального образования «Город Можга» внебюджетные средства | 800,0 800,0 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 | Администрация муниципального образования «Город Можга», Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры | Укрепление материально-технической базы и создание условий для осуществления качественного оказания услуг |
| 6.10. Приобретение и установка 2 аттракционов малых форм в МБУК «КСЦ «Можга» | Приобретение аттракционов | Бюджет муниципального образования «Город Можга» внебюджетные средства | 600,0 400,0 | - | 300,0 200,0 | - | 300,0 200,0 | Администрация муниципального образования «Город Можга», Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУК «КСЦ «Можга» | Укрепление материально-технической базы и создание условий для осуществления качественного оказания услуг |
| 6.11. Оборудование современными комплексами средств безопасности и видеонаблюдения, вентиляции МБУК «Набат памяти», МБУК «Историко-краеведческий музей», МБУК «Централизованная библиотечная система» | Оборудование учреждений системами видеонаблюдения | РЦП «Культура Удмуртии» Бюджет муниципального образования «Город Можга» | 150,0 500,0 | 100,0 300,0 | 50,0 200,0 | - | - | Администрация муниципального образования «Город Можга», Управление культуры, спорта и молодежной политики МБУК «Набат памяти», МБУК «Историко-краеведческий музей», МБУК «Централизованная библиотечная система» | Укрепление материально-технической базы. Обеспечение сохранности фондов |
| 6.12. Оснащение учреждений техническими средствами, оборудованием и т.д. | Приобретение комплектов звукоусилительной аппаратуры, светового оборудования, пошив и приобретение сценической обуви и костюмов, приобретение мебели, оргтехники, видеопроекторов, одежды сцены | Бюджет муниципального образования «Город Можга» внебюджетные средства | 3 млн. 1млн. | 750,0 250,0 | 750,0 250,0 | 750,0 250,0 | 750,0 250,0 | Администрация муниципального образования «Город Можга», Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры | Повышение качества предоставляемых услуг |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 миллионов 223 тысячи рублей | БЮДЖЕТ УР БЮДЖЕТ МО «ГОРОД МОЖГА» ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА |  | 3173,0 8850,0 2200,0 | 100,0 1550,0 450,0 | 3073,0 2900,0 650,0 | - 2050,0 450,0 | - 2350,0 650,0 |  |  |
| 7. Развитие туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Проведение цикла мероприятий (совещания, семинары) с индивидуальными предпринимателями, руководителями предприятий |  | Финансовые средства не требуются | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования «Город Можга», Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |
| 7.2. Разработка карты туристических маршрутов города Можги |  | Финансовые средства не требуются | - | - | - | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУК «Историко-краеведческий музей», |  |
| 7.3. Изготовление рекламных материалов | Изготовление печатных материалов | Внебюджетные средства | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУК «Историко-краеведческий музей» |  |
| 7.4. Разработка программы развития туризма в городе Можге | - | - | - | - | - | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУК «Историко-краеведческий музей», |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 20 тысяч рублей | БЮДЖЕТ УР БЮДЖЕТ МО «ГОРОД МОЖГА» ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА |  | - - 20,0 | - - 5,0 | - - 5,0 | - - 5,0 | - - 5,0 |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 20 миллиона 955 тысяч рублей | БЮДЖЕТ УР БЮДЖЕТ МО «ГОРОД МОЖГА» ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА |  | 4063,0 13330,0 3562,0 | 260,0 2585,0 794,0 | 3313,0 4095,0 996,0 | 240,0 3165,0 786,0 | 250,0 3485,0 986,0 |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 20955,0 | 3639,0 | 8404,0 | 4191,0 | 4721,0 |  |  |